附件4：

自治区资金项目支出绩效评价

报告

（ 2023年度）

项目名称：《新疆畜牧业》出版印刷费

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

主管部门（公章）：自治区畜牧兽医局

项目负责人（签章）：张 瑾

填报时间：2024年1月2日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室是畜牧兽医局直属的正县级独立核算的全额拨款事业单位，成立于1978年。其前身为畜牧厅科教处编译室，以汉、维、哈、蒙四个文种出版《新疆牧业科技》、《新疆草原通讯》，属于内部交流刊物，并翻译出版畜牧兽医草原方面的中专教材和科普图书。1985年取得全国公开发行的刊号，正式更名为《新疆畜牧业》，1990年正式成立为正县级全额拨款事业单位。目前主要职责是承担《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文四种文字期刊的编辑、出版、发行工作；承担畜牧科技资料维吾尔文、哈萨克文、蒙古文三种文字的翻译、编著工作（编办2007年新机编办字【2007】106号文件设定的我室职能）。

2023年自治区财政厅拨付我单位《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费项目资金60万元，主要用于畜牧兽医局主管，畜牧科技资料编译室主办在全国发行的《新疆畜牧业》杂志汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文四种文字杂志的出版、发行工作，及自治区畜牧科技资料的维吾尔文、哈萨克文、蒙古文三种文字的翻译、编著工作。

《新疆畜牧业》（汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文四种文字），是我区目前畜牧行业唯一的综合性科技期刊，其中汉文为双月刊，维吾尔文、哈萨克文、蒙古文为季刊。是新疆关于畜牧、兽医、草原、饲料、奶业发展、畜牧科技信息、现代养殖技术、畜禽品种改良与繁育、畜产品加工与质量安全监管、饲草料种植加工、法制园地等方面的综合性期刊。能够发挥多语种优势，及时宣传国家和自治区的畜牧业方针政策、宣传畜牧业法律法规、帮助农牧民指导科技生产、普及科技知识，巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴，更好地为新疆畜牧业高质量发展服务，为建设社会主义新牧区服务，为新疆社会稳定和长治久安总目标服务。

1. 项目主要内容：

本项目全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计18期期刊，汉文为双月刊，其余3个文种为季刊，4个文种年印刷量共计5.2万册，销售及赠阅数量在4.8万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于5%；期刊按时出版，发行及时率小于7天。期刊印刷成本控制在29.8万元以内，稿费成本25.2万元，全年邮寄成本5万元。出版的期刊具有一定的社会影响力，能提升广大农牧民科学养殖能力，并让全疆涉农单位和基层广大农牧民及读者、作者的满意度均达到95%以上。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资60万元，其中：财政本级资金60万元。项目实际支出60万元，支出率为100%。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金安排

项目总投资60万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合60万元专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循《新疆畜牧业》出版印刷费资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位60万元，全年执行60万元，预算执行率为100%，主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计18期期刊，汉文为双月刊，其余3个文种为季刊，4个文种年印刷量共计5.2万册，销售及赠阅数量在4.8万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于5%；期刊按时出版，发行及时率小于7天。期刊印刷成本控制在29.8万元以内，稿费成本25.2万元，全年邮寄成本5万元。出版的期刊具有一定的社会影响力，能提升广大农牧民科学养殖能力，并让全疆涉农单位和基层广大农牧民及读者、作者的满意度均达到95%以上。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

1. 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费项目所包含《新疆畜牧业》4个文种期刊的编辑、出版、印刷。

3、绩效评价的范围

《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费项目**经费下达后，我室根据预算制定了详细的实施计划，分配项目经费，落实到项目负责人和分管监督领导。每个费用在实际执行中，并把成本控制在年初的预算范围内，确保资金使用的安全性与科学性。该项目的每个费用都很好地按照预算执行，没有超出预算范围。**产出指标设置有数量指标、质量指标、时效指标，适合项目实施应具备的条件，与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目资金使用方向和资金管理的核心指标。《新疆畜牧业》以汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文4个文种出版发行，且发行周期不同，故采用发行期刊数量、期刊双月刊发行量（汉文）、期刊季刊发行量（维吾尔、哈萨克、蒙古文）来进行衡量数量指标，《新疆畜牧业》共计出版发行4个文种期刊，其中：汉文为双月刊，全年6期，每期发行数量0.4万册；维吾尔文、哈萨克文、蒙古文为季刊，每季度发行量为0.7万册，全年总发行量为5.2万册，按预期完成。《新疆畜牧业》4个种文字出版及印刷质量优良，及时缴纳各项社会保障缴费，及时发行新疆畜牧业杂志，按预算下达计划100%执行。没有发现资金使用重大违纪违法现象，群众满意度达到95%以上。项目资金全部及时拨付到位，拨付率达到100%。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
3. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
4. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
5. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为20%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 20%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 40%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为20%。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
| 满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

**数量指标方面：**

1. 发行期刊数量指标，指标值为4个，实际完成4个，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。
2. b.期刊双月刊发行量（汉文）指标，指标值为0.4万册，实际完成0.4万册，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。
3. c.期刊季刊发行量（维吾尔、哈萨克、蒙古文）指标，指标值为0.7万册，实际完成0.7万册，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

质量指标方面：期刊印刷差错率，指标值为≤5%，实际完成≤5%，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

成本指标方面：

a.期刊印刷成本指标，指标值为29.8万元，实际完成29.8万元，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

b.期刊稿费成本指标，指标值为25.2万元，实际完成25.2万元，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

c.期刊邮寄成本指标，指标值为5万元，实际完成5万元，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

时效指标方面：期刊发行及时率指标，指标值为≤7在不在，实际完成≤7天，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

（四）效益情况

社会效益指标方面：提升广大农牧民科学养殖能力指标，指标值为有效提升，实际完成为有效提升，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。。

满意度指标方面：满意度指标，指标值为≥95%，实际完成≥95%，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

1. **存在的问题及原因分析**

存在的问题及原因分析：期刊印刷成本不可控，因《新疆畜牧业》期刊是4个文种出版发行，目前可同时提供汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文4种文字排版的印刷企业较少，可供选择的余地小。

1. 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费 | | | | |
| 主管部门 | | 自治区畜牧兽医局 | | | 实施单位 |  |
| 项目资金 | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 60万 | 60万 | 60万 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 60万 | 60万 | 60万 |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| 全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计18期期刊，汉文为双月刊，其余3个文种为季刊，4个文种年印刷量共计5.2万册，销售及赠阅数量在4.8万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于5%；期刊按时出版，发行及时率小于7天。期刊印刷成本控制在29.8万元以内，稿费成本25.2万元，全年邮寄成本5万元。出版的期刊具有一定的社会影响力，能提升广大农牧民科学养殖能力，并让全疆涉农单位和基层广大农牧民及读者、作者的满意度均达到95%以上。 | | | | 全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计18期期刊，汉文为双月刊，其余3个文种为季刊，4个文种年印刷量共计5.2万册，销售及赠阅数量在4.8万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于5%；期刊按时出版，发行及时率小于7天。期刊印刷成本控制在29.8万元以内，稿费成本25.2万元，全年邮寄成本5万元。出版的期刊具有一定的社会影响力，能提升广大农牧民科学养殖能力，并让全疆涉农单位和基层广大农牧民及读者、作者的满意度均达到95%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 发行期刊数量 | ≥4个 | 4个 |  |
| 期刊双月刊发行量（汉文） | ≥0.4万册 | 0.4万册 |
| 期刊季刊发行量（维吾尔、哈萨克、蒙古文） | ≥0.7万册 | 0.7万册 |
| 质量指标 | 期刊印刷差错率 | ≤5% | ≤5% |  |
| 时效指标 | 期刊发行及时率 | ≤7天 | ≤7天 |  |
| 成本指标 | 期刊印刷成本 | ≤29.8万元 | 29.8万元 |  |
| 期刊稿费成本 | ≤25.2万元 | 25.2万元 |
| 期刊邮寄成本 | ≤5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大农牧民科学  养殖能力 | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 作者满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件1

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **4** | **4** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **3** | **3** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **4** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **15** | **15** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **5** | **5** |