附件2

- 自治区兽药饲料监察所畜禽产品及动物源细菌耐药性质量安全监测项目

支出绩效评价报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

填报时间： 2025年2月27 日

畜禽产品及动物源细菌耐药性质量

安全监测项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目背景

依据《全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025 年）》；《农业农村部计划财务司关于做好2023—2025 年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》；《中华人民共和国农产品质量安全法》（修订）（2023 年 1 月）；4.《中华人民共和国食品安全法》。

加强我区畜禽产品质量安全监管，保障畜产品质量。自2003年以来我单位一直开展对全区畜禽产品质量安全监测工作，随着检测范围增大，检测项目增多，设备出现陈旧老化，精密度和稳定性下降，已不能满足检验工作。一是计划2024年申请购置1台超高效液相色谱仪费用66万元。二是围绕养殖、屠宰环节动源细菌耐药性，进行监测预警、风险评估、标准研究和技术支撑工作。计划2024年对《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》储备工作，完成对该项目编制可行性报告及编制设计前期需要资金15万元。

（二）项目主要内容

一是完成购置1台超高效液相色谱仪，预计66万元，用以更新对兽药中非法添加药物快速筛查所需设备。

- 二是我所通过近年来对我区养殖现状的监测、全国同行业省所交流调研，需要国家在动物源细菌耐药性监测重大设备购置与工作开展方面给与资金支持，根据项目申报储备有关规定，计划2024年完成《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》储备，前期需要资金15万元，其中可行性报告编制费5万元、设计编制费10万元。

（三）项目实施情况

依据（新财预[2024]001号），2024年4月自治区兽药饲料监查所所支部委员会议研究决定，2024年《畜禽产品及动物源细菌耐药性质量安全监测项目》81万元，其中：拟购置超高压液相检测设备1台（套）66万元，采用统一集中公开招标采购，委托招标代理公司办理相关采购事宜。4月16日我所在政府采购网发布采购意向公告，公告满30天后，5月15日评选出新疆新之建工程咨询有限公司为招标代理机构，6月6日由该公司在自治区政府采购网发布了招标文件及技术参数等内容，7月5日该代理机构在政采云网上开标，中标单位为新疆鸿图领实验设备有限公司中标金额64万元，支出采购超高压液相色谱仪合同法律意见书0.1万元，共计64.1万元；2023年8月26日发布了《关于诚招〈动物源细菌耐药性监测实验室改扩建项目>可行性研究编制单位的公告》报名的4家。9月6日经审核及支委会研究决定，铭扬工程设计集团有限公司（中标最低价）为《动物源细菌耐药性监测实验室改扩建项目》可研报告编写单位。2024年8月完成《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》储备可行性报告编制工作，政采云下单支出3.5万元。

- （四）项目资金使用情况

- 预算批复：购置超高效液相色谱仪1台，费用66万元。实际支出64.1万元；《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》可行性报告编制费5万元、设计编制费10万元，合计15万元。实际支出可行性报告编制费3.5万元。

- （五）项目绩效目标。

该项目总体目标基本完成，完成了设备购置和使用人员培训。对仪器设备的原理、使用、维护保养等进行理论和实际操作的现场培训，累计培训5次，共计培训10多人，现受训人员已经掌握了项目所涉及仪器设备的使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

一是用以对兽药中非法添加药物快速筛查检测所需设备，购置1台超高效液相色谱仪。二是加强我区养殖现状的监测，减少与全国同行业省在动物源细菌耐药性监测之间的差距，做好《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》储备工作。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 分别由我所相关科室及技术委员会成员组成的小组，对项目中购置的超高效液相色谱仪1台及《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》可行性报告编制工作，进行审核和验收，符合项目预期指标。

- 绩效评价工作过程。

- 对购置超高效液相色谱仪1台，该设备使用科室为化药室完成了设备验收、建档和管理，设备

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

现受训人员已经掌握了项目所涉及仪器设备的使用、维护保养等基本常识，兽药残留检测技能水平及相关理论知识得到进一步提升。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 按照《政府采购法》及自治区政府采购要求，自治区兽药饲料监察所党支部委员会议同意，经农业农村厅分管厅领导行政办公会通过和农业农村厅财经办公会通过。

# （二）项目过程情况。

# 按照《政府采购法》及自治区政府采购要求，对资金的使用要专款专用，严禁挪用，并切实落实《农业农村厅财务管理制度》办理支出手续。

# （三）项目产出情况。

制定了符合人员培训计划，邀请相关技术专家来所对全所业务人员或相关科室检测人员，进行现场指导，对仪器设备的原理、使用、维护保养等进行理论和实际操作的现场培训，累计培训2次，共计培训10余人。受训人员已经掌握了项目涉及仪器设备的使用、维护保养等基本常识，能力得到进一步提升。

- （四）项目效益情况。

- 2024年12月下旬完成了安装、培训、调试、验收，现该设备已投入到兽药中非法添加153种药物快速筛查的日常方法检测工作中。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照《政府采购法》及相关国家要求，面向社会公开，执行公开招标程序，依照财务管理制度办理支付手续，圆满完成了该项目采购预算。

问题：《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》可行性报告编制费5万元、设计编制费10万元（未支付），合计15万元。经与农业农村部相关部门联系，原则同意纳入农业农村部“十五五”规划中，以后期中央资金批复下达为准编制设计，下一步我单位将积极联系，完成项目编制设计，加快推进此项工作。

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无