## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区动物防疫等补助经费
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6565.00 | 6565 |  | 6224.19 |  | 10 |  | 94.81% |  | 9.48
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6565.00 | 6565.00 |  | 6224.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 动物疫病防控事关养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。近年来，国家相继出台了一系列动物防疫支持政策，有效保障了重大动物疫病防控工作，以相对较低的经济成本取得了较好的防控成效。2024年继续支持强制免疫、兽医实验室升级改造、进疆动物抽检等动物防疫工作，为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府相关决策部署，特拟定以下目标：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上；2.依法对重大动物疫情处置率为100%；3.确保全区不发生区域性重大动物疫情。详细如下：升级改造9个兽医实验室，奖补20个通过兽用抗菌药减量化行动养殖场（户），跨省调入动物流通监管率达到90%以上，自治区财政补助经费使用率达到100%，重大动物疫情及时报告率达到100%，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳，养殖场（户）满意度不低于90%。 | [5 empty] | 动物重大动物疫病防疫能力提高，未发生区域性重大动物疫情，点状散发的重大动物疫情及时得到依法处置，强制扑杀补助应补尽补；人畜共患病形势平稳有效，有效防控了重大动物疫病，保障了畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全，夯实了畜牧业高质量发展的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造兽医实验室数量 | 8 | =9个 | =9个 | 100 | 8 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量 | 8 | =20个 | =20个 | 100 | 8 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 跨省调入动物流通监管率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区财政补助经费使用率 | 6 | =100% | =94.81% | 94.81 | 5.22 | 计划标准 | 94.1% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 偏差原因：1.部分项目未完成验收等工作，结余款项待验收完毕后支付；2.因拟补助企业未按照补助申请要求按时提供印证材料，致使资金未及时支付。3.部分政府采购项目，采购过程中，中标价低于预算价格，资金已结转4.社会化服务组织服务能力以及开展人员培训等工作，当前选定该社会化服务组织材料不完善，致使资金未及时支付。5.地方财政缺乏资金，年底财政扎帐未拨付。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 | 6 | >=70% | =70% | 100 | 6 | 计划标准 | >=70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 兽医实验室改造补助 | 10 | <=70万元/县 | =70万元/县 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 兽用抗菌药使用减量化工作补助 | 10 | <=10万元/家 | =10万元/家 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 10 | 有效确保 | 有效确保 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.70分