## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10224.00 | 10224.00 |  | 10024.00 |  | 10 |  | 98.04% |  | 9.80
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10224.00 | 10224.00 |  | 10024.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 奶业生产发展通过支持荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进，扩大高产荷斯坦奶牛群体，实现奶牛存栏总量和奶产量双增长。年内新增荷斯坦母牛存栏4000头、乳用骆驼存栏600峰、新增奶产量达到9550吨，奶牛平均单产水平提高4%以上（包含4%），有效提升养殖生产水平。现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等8个种业行动计划，肉类增长比例达到4%以上（包含4%），畜禽良种覆盖率达到2%以上（包含2%）。畜禽遗传资源对现有24个以上保种场（保护区、育种场）依法开展畜禽遗传资源保护，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到85%以上。新型经营主体重点支持开展社会化服务、养殖等示范企业，推动畜牧业新型经营主体快速发展壮大，形成示范带动作用。优质饲草产业发展重点围绕加快优质饲草高产高效栽培模式示范推广、农作物秸秆饲料化利用两个环节给予项目扶持，推动全区饲草产业高质量发展，推广优质饲草高产高效栽培面积≥18500亩，亩均单产较同区域提高10%以上（包含10%），秸秆微贮加工量47500吨，依托自治区优质饲草产业技术体系开展技术服务与推广。畜产品质量安全监测3800批次，检测结果合格率98%以上，监测及时率95%以上。总体有效提升畜产品供给能力，农牧民满意度达到90%以上（包含90%）。 | [5 empty] | 奶业生产发展通过支持荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进，扩大高产荷斯坦奶牛群体，实现奶牛存栏总量和奶产量双增长。年内新增荷斯坦母牛存栏3524头、乳用骆驼存栏600峰、新增奶产量达到7588吨，奶牛平均单产水平提高4%以上（包含4%），有效提升养殖生产水平。现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等8个种业行动计划，肉类增长比例达到4%以上（包含4%），畜禽良种覆盖率达到2%以上（包含2%）。畜禽遗传资源对现有24个以上保种场（保护区、育种场）依法开展畜禽遗传资源保护，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到85%以上。新型经营主体重点支持开展社会化服务、养殖等示范企业，推动畜牧业新型经营主体快速发展壮大，形成示范带动作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增荷斯坦母牛头数 | 4 | >=4000头 | =3524头 | 88.1 | 2.81 | 计划标准 | 4200头 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受行业形势影响，企业积极性不高，导致任务未完成。下一步工作控制预算准确性，合理开展项目管理
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增乳用骆驼存栏 | 4 | >=600峰 | =600峰 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增奶产量 | 3.5 | >=9550吨 | =7588吨 | 79.46 | 1.7 | 计划标准 | 10000 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受市场价格下跌影响，实施主体缩减产能，调整奶牛存栏结构，淘汰低产高胎龄奶畜，产奶量增长未达预期，导致任务未完成。受市场价格下跌影响，实施主体缩减产能，调整奶牛存栏结构，淘汰低产高胎龄奶畜，产奶量增长未达预期，导致任务未完成。下一步工作控制预算准确性，合理开展项目管理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肉类增长比例 | 3.5 | >=4% | =1.3% | 32.5 | 0 | 计划标准 | 4.3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受市场价格下跌影响，行业整体偏弱运行，2024年全区肉产量211.76万吨，同比增长1.3%。下一步工作控制预算准确性，合理开展项目管理工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量 | 3.5 | >=24个 | =24个 | 100 | 3.5 | 计划标准 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设优质饲草高产栽培示范田面积 | 3.5 | >=18500亩 | =15200亩 | 82.16 | 1.94 | 计划标准 | 10850 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 博州温泉县2000亩未落实地块，未种植。计划2025年种植。克州阿克陶县因未落实地块，未种植，计划2025年种植
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 秸秆微贮加工量 | 3.5 | >=47500吨 | =47500吨 | 100 | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜产品质量安全监测批次 | 3.5 | >=3800批次 | =3800批次 | 100 | 3.5 | 计划标准 | 3000 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持畜牧业新型经营主体 | 3.5 | =14个 | =14个 | 100 | 3.5 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 奶畜平均单产水平提高百分比 | 3.5 | >=4% | =4% | 100 | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高 | 3.5 | >=2% | =2% | 100 | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率 | 3.5 | >=85% | =85% | 100 | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高产栽培示范田亩均单产较同区域提高 | 3.5 | >=10% | =10% | 100 | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 畜禽产品定量检测全年合格率 | 3.5 | >=98% | =98% | 100 | 3.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增荷斯坦母牛补贴标准 | 5 | <=2000元/头 | =2000元/头 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增乳用骆驼补贴标准 | 5 | <=5000元/头 | =5000元/头 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苜蓿地一次性补标准 | 5 | <=600元/亩 | =600元/亩 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 秸秆微贮加工补贴标准 | 5 | <=40元/吨 | =40元/吨 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜产品供给能力 | 10 | 有效 | 有效 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.75分