## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 危房拆除、加固、防水等维修项目
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.00 | 76 |  | 29.15 |  | 10 |  | 38.36% |  | 3.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 76.00 | 76.00 |  | 29.15 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对新华南路440号的两幢危房宿舍楼进行拆除；2、对新华南路440号两幢危房宿舍楼拆除后的1800平方米的地面进行硬化，改造为停车场；3、对新华南路443号院的200平方米档案库房进行维修加固，符合档案存放要求。 | [5 empty] | 完成了前对新华南路440号的两幢危房宿舍楼进行拆除和对新华南路440号两幢危房宿舍楼拆除后的1800平方米的地面进行硬化，改造为停车场这两个项目工作，达到了排除了管理小区的安全隐患和提高了职工和居民的安全幸福指数的经济效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危房拆除面积 | 13.33 | >=4800平方米 | =4800平方米 | 100 | 13.33 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 13.33 | >=90% | =90% | 100 | 13.33 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 13.34 | >=100% | =75% | 75 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按预算完成对新华南路440号两幢危房宿舍楼进行拆除，并对拆除后的地面进行硬化，改造为停车场，这两个项目均按要求执行完成，危房拆除后排除了管理小区的安全隐患，极大的提高了职工和居民的安全幸福指数。但由于机构改革，未实施对新华南里443号院的档案库房进行加固的项目。改进措施是项目预算尽力做准确，并严格按照预算执行项目，
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 危房改造费用 | 10 | <=51万元 | =29.15万元 | 57.16 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按预算完成对新华南路440号两幢危房宿舍楼进行拆除，并对拆除后的地面进行硬化，改造为停车场，这两个项目均按要求执行完成，危房拆除后排除了管理小区的安全隐患，极大的提高了职工和居民的安全幸福指数。由于项目实际费用与预算偏差较大，改进措施是项目预算费用尽力做准确。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案库房加固费用 | 10 | <=25万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 对新华南路443号院的200平方米档案库房进行维修加固项目未实施，改进措施是以后严格按照预算执行项目，或按照实际执行做精准预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 危房拆除周边安全系数 | 10 | 大幅提升 | 大幅提升 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 排除管理小区安全隐患，提高职工和居民安全幸福指数 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工和居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 65.50分