## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全监测、草业工作经费）
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、协助我局完成63家饲料企业生产许可的现场审核任务，全年审核2400份报表，完成16份报告，其中，月报12份、累计报告3份、全年报告1份。 2、通过推动病死畜禽无害化处理与保险联动机制，加快实施病死畜禽无害化处理信息化监管，实现保险查勘理赔与病死畜禽无害化处理无缝衔接，减少养殖场（户）因病死畜禽带来的损失，提高大家对病死畜禽进行无害化处理的积极性，更好地保障食品安全、公共卫生安全和防范重大动物疫病，促进畜牧产业持续健康发展。完成畜禽粪污资源化利用监测规模养殖场2000个以上，畜禽粪污资源化利用跟踪监测人员培训125人，开展畜牧业法规、畜牧业绿色发展及畜禽养殖废弃物利用等相关法规政策，规模养殖场统一赋码、畜禽粪污资源化利用情况报表制度、养殖场直联直报信息平台粪污资源化利用等在线填报培训125人，畜禽粪污综合利用率稳定在75%以上。 3、计划2024年完成畜产品质量安全监测调研2轮、抽样1轮、检查1轮。2024年培训屠宰厂（场）兽医卫生检验人员150人，2024年12月31日前完成培训。 4、落实国家各项畜牧业发展政策，调研提出规划和政策建议，开展工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、应急管理、党的建设、局直属牧场改革等工作，办理自治区党委、政府交办的其他行政管理事项。 5、计划2024年奶业生产、畜牧业产业化、国有牧场改革发展共完成调研6次，每次覆盖3-5个地州，形成调研报告6篇。 6、实施自治区畜禽遗传保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、畜禽标准化规模化生产、畜牧业防灾减灾等工作，推动自治区优质畜（禽）产品产业集群建设行动计划（2023-2025年）落实落地。 | [5 empty] | 2、完成畜禽粪污资源化利用监测规模养殖场2554个以上，畜禽粪污资源化利用跟踪监测人员培训125人以上，开展畜牧业法规、畜牧业绿色发展及畜禽养殖废弃物利用等相关法规政策，规模养殖场统一赋码、畜禽粪污资源化利用情况报表制度、养殖场直联直报信息平台粪污资源化利用等在线填报培训125人，畜禽粪污综合利用率稳定在86%。 5、完成畜牧产业发展、防灾减灾等调研7次以上，每次覆盖伊犁州、阿勒泰地区、喀什地区等3-5个地州，形成调研报告6篇。 6、实施自治区畜禽遗传保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、畜禽标准化规模化生产、畜牧业防灾减灾等工作，推动自治区优质畜（禽）产品产业集群建设行动计划（2023-2025年）落实落地。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成饲料企业现场审核任务 | 6 | >=60家 | =66家 | 110 | 5.4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据工作安排，实际值与目标值发生偏离；改进措施：加强与各地州市交流，合理设置预期值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 累计完成报告数 | 6 | >=10份 | =12份 | 120 | 4.8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据工作安排，实际值与目标值发生偏离；改进措施：加强与各地州市交流，合理设置预期值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报表审核率 | 6 | >=90% | =99.9% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场粪污资源化利用监测任务 | 6 | >=2000个 | =2554个 | 127 | 4.38 | 计划标准 | 2600 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据工作安排，实际值与目标值发生偏离；改进措施：加强与各地州市交流，合理设置预期值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜产品质量安全风险监测调研次数 | 6 | >=2次 | =2次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜产品质量安全风险监测抽样次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成调研报告数量 | 5 | >=6篇 | =6篇 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 饲料行业工作经费 | 5 | <=55.85万元 | =46.35万元 | 82.99 | 2.87 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：根据项目实际情况，合理支出项目经费；改进措施：根据往年项目开展情况，结合实际，合理设置成本指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 畜禽养殖废弃物无害化处理和资源化利用管理 | 5 | <=27.91万元 | =27.91万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 畜产品质量安全风险监测 | 5 | <=21.12万元 | =20万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研及监督检查工作经费 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：根据项目实际情况，合理支出项目经费；改进措施：根据往年项目开展情况，结合实际，合理设置成本指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 畜禽粪污综合利用率 | 30 | >=75% | =86.01% | 115 | 25.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据工作安排，实际值与目标值发生偏离；改进措施：加强与各地州市交流，合理设置预期值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.95分