## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区创新环境建设青年科学基金
主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.00 | 22.00 |  | 14.86 |  | 10 |  | 67.55% |  | 6.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 22.00 | 22.00 |  | 14.86 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以兽医卫生平台中的国家动物疫情上报系统为依托，以自治区动物疾控中心为样品检测实验室及数据处理分析主体，提出体系建立，研究经费成本不超过,22万元。建立监测点数量达10个以上，宠物猫血清100份以上。完成样品细胞因子、免疫抗体检测150份，完成巴音布鲁克羊消化道线虫虫卵的采集50份，完成羊梭菌病病料检测样品170份，发表论文数量3篇。采集宠物血清样本合格率达95%，集抗体、病料样本合格率95%，结题时问卷调查的按期完成率100%，结题时报告按期完成率达100%，有效提升宠物店及宠物主对布病认知水平，宠物店的满意程度达90%以上（包含90%）。 | [5 empty] | 今年建立监测点数量达11个，宠物猫血清100份。完成样品细胞因子、免疫抗体检测150份，完成巴音布鲁克羊消化道线虫虫卵的采集50份，完成羊梭菌病病料检测样品170份，发表论文数量3篇。采集宠物血清样本合格率达98%，集抗体、病料样本合格率98%，结题时问卷调查的按期完成率100%，结题时报告按期完成率达100%，有效提升宠物店及宠物主对布病认知水平，宠物店的满意程度达96.14%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测点数量 | 6 | >=10个 | =11个 | 110 | 5.4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 调研期间增加了一个宠物店。改进措施：把好项目申报关，做好项目计划，严格落实项目计划，严格项目监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集宠物猫血清数量 | 6 | >=100份 | =100份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成样品细胞因子、免疫抗体检测。 | 6 | =150份 | =150份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成巴音布鲁克羊消化道线虫虫卵的采集 | 6 | >=50份 | =50份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成羊梭菌病病料检测样品 | 6 | >=170份 | =170份 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | 6 | >=3篇 | =3篇 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采集宠物血清样本合格率 | 6 | >=95% | =98% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 样品采集、运输、管理存在不确定因素，会导致样品不合格。改进措施：严格落实项目计划，严格项目监督，在样品采集运输过程中严格质量把控。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采集抗体、病料样本合格率 | 6 | >=95% | =98% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 样品采集、运输、管理存在不确定因素，会导致样品不合格。改进措施：严格落实项目计划，严格项目监督，在样品采集运输过程中严格质量把控。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 结题时问卷调查的按期完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 结题研究报告的按期完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宠物店及宠物主对布病认知水平 | 20 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 宠物店的满意度 | 10 | >=90% | =96.14% | 106.82 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目的实施提升了宠物店及宠物主对布病的认知水平，对项目的实施又很高的认可。改进措施：多宣传，多培训，多走访，提升了宠物店及宠物主对布病的认知水平，提高满意度。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.16分