## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区动物防疫等补助资金
主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 820.00 | 820.00 |  | 820.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 820.00 | 820.00 |  | 820.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目总体目标是为了有效开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰检疫监管及技术指导等工作及用于满足单位业务需求的费用。一、我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估和畜禽屠宰场检查工作涉及14个地（州、市），达到全覆盖。完成主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量3.55万份，监测任务于2024年12月31日前完成，经费不超过498万元，保证主要动物疫病样品采集合格率达100%。二、我单位组织开展执业兽医考试，执业兽医资格考试要在2024年12月31日前完成，经费不超过72万元，确保执业兽医资格考试按期计划完成率达到100%。三、试剂、耗材采购经费不超过150万元，主要用于购买非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病、结核病、马鼻疽、马传贫等动物疫病检测试剂和全疆实验室能力比对比对标准样品口蹄疫比对血清、布病比对血清、禽流感比对血清、非洲猪瘟比对样品等。四、我单位还需进行应急物资储备管理，经费不超过100万元，保证试剂、耗材、应急物资采购任务完成率达到100%。该项目完成时确保各地州动物疫病防控机构满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 该项目已有效开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰检疫监管及技术指导等工作。一、我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估和畜禽屠宰场检查工作涉及14个地（州、市），达到全覆盖。完成对91个实验室进行了实验室能力比对，完成4次培训，培训92人次，完成主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量3.7524万份，监测任务于2024年12月31日前完成，经费不超过498万元，保证主要动物疫病样品采集合格率达100%。二、我单位组织开展执业兽医考试，执业兽医资格考试要在2024年12月31日前完成，经费不超过72万元，确保执业兽医资格考试按期计划完成率达到100%。三、试剂、耗材采购经费不超过150万元，主要用于购买非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病、结核病、马鼻疽、马传贫等动物疫病检测试剂和全疆实验室能力比对比对标准样品口蹄疫比对血清、布病比对血清、禽流感比对血清、非洲猪瘟比对样品等。四、我单位还需进行应急物资储备管理，经费不超过100万元，保证试剂、耗材、应急物资采购任务完成率达到100%。该项目完成时确保各地州动物疫病防控机构满意度达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量 | 5 | 14个地州 | =14个地州 | 100 | 5 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽屠宰场检查覆盖数量 | 5 | 14个地州 | =14个地州 | 100 | 5 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量 | 5 | >=3.55万份 | =3.7524万份 | 105.7 | 4.71 | 计划标准 | 3.6万份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 上报预算时，国家任务数未下达，根据上一年的任务数制定，国家下达任务数每年都有变化。改进措施：统筹谋划，做好项目申报前的准备工作，具体分析近3年的采样数量，合理制定下一年预算指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全疆兽医实验室能力比对县市覆盖数量 | 5 | >=88个 | =91个 | 103.4 | 4.83 | 计划标准 | 90个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有新增验收通过的实验室。把好项目申报关，做好项目计划，严格落实项目计划，严格项目监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 新增了一期动物疫病诊断技术培训。改进措施：把好项目申报关，做好项目计划，严格落实项目计划，严格项目监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 5 | >=80人 | =92人 | 115 | 4.25 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、后期培训人员做了部分调整，2、新增了一期动物疫病诊断技术培训。改进措施：把好项目申报关，做好项目计划，严格落实项目计划，严格项目监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务执业兽医资格考试科次 | 5 | >=10000科次 | =12527科次 | 125.27 | 3.74 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1、考试人数每年浮动较大，报考人数只能在报名结束后才能确定；2、执业兽医考试的特殊性，考生每年可报考单科，单科考试成绩合格后，3年内有效。3、文件规定3个连续年度内全部科目成绩合格的，视为考试通过，也是导致报考人数增多的原因。改进措施：统筹谋划，做好项目申报前的准备工作，具体分析近3年的报考人数变化，合理制定下一年预算指标数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 主要动物疫病样品采集合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 试剂、耗材、应急物资采购任务完成完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 动物疫病采样监测按期计划完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训班按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 服务执业兽医资格考试按期计划完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病采样监测经费 | 10 | <=498万元 | =498万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务执业兽医资格考试成本 | 10 | <=72万元 | =72万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 地州动物疫病防控机构满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.53分