## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 财政扶持农机化专项农机综合信息服务平台
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过新疆农机网、《新疆农村机械化》期刊印刷指标任务，每年共组稿、审核、刊发6期期刊，每期印刷3500份等方式对国家、自治区有关农机化方针政策、新技术、农机发展成果等进行有效的宣传；根据2023年农机化统计年报上报数据，并在农机化司确认审核通过后，对数据进行印刷分发，印刷统计年报220本，为推进农机化事业提供数据支撑。 2.根据网络安全责任制相关要求，需对中心机房内部、中心门户网站进行维护。前期中心门户网站等保安全等级评定为三级，需每年进行一次安全等保测评、机房网络安全巡检、漏洞扫描、修补、HTTPS安全协议购买、设备购置等，对政府网站集约化平台进行维护，此项工作费用37万元。 | [5 empty] | 1.通过新疆农机网、《新疆农村机械化》期刊印刷指标任务，每年共组稿、审核、刊发6期期刊，每期印刷3500份等方式对国家、自治区有关农机化方针政策、新技术、农机发展成果等进行有效的宣传；根据2023年农机化统计年报上报数据，并在农机化司确认审核通过后，对数据进行印刷分发，印刷统计年报220本，为推进农机化事业提供数据支撑。 2.根据网络安全责任制相关要求，需对中心机房内部、中心门户网站进行维护。前期中心门户网站等保安全等级评定为三级，需每年进行一次安全等保测评、机房网络安全巡检、漏洞扫描、修补、HTTPS安全协议购买、设备购置等，对政府网站集约化平台进行维护，此项工作费用37万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆农村机械化发行数 | 7 | =42000份 | =21000份 | 50 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为年初制定绩效目标时预估填写错误，将21000份误填成42000份，现已无法更改，导致现无法达成目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网站等级保护测评及系统运维次数 | 7 | =1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 5 | <=5% | =0% | 100 | 5 | 历史标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网站信息差错率 | 5 | <=5% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农机化信息系统故障修复处理时间 | 5 | <=3/h | =0/h | 100 | 5 | 历史标准 | 1/h | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农机化信息系统运行维护响应时间 | 5 | <=6/h | =0/h | 100 | 5 | 历史标准 | 2/h | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 期刊发行及时率 | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络安全运维及设备更新成本 | 10 | <=37万 | =37万 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农机化宣传成本 | 10 | <=23万 | =23万 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传惠农政策、农机化新技术 | 20 | 有所提高 | 有所提高 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.00分