附件5

新疆维吾尔自治区农业防灾减灾资金和

（动物防疫补助）转移支付2024年度

绩效自评报告

**项目名称：**农业防灾减灾资金

**实施单位（公章）：**各地州市农业农村局

**主管部门（公章）：**自治区农业农村厅

**项目负责人（签章）：**汤义武、沙牙哈提·卡克木

**填报时间：**2025年3月10日

新疆维吾尔自治区农业防灾减灾资金和

（动物防疫补助）转移支付2024年度

绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年度新疆农业防灾减灾中央补助资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业防灾减灾专项转移支付预算和绩效目标情况**

**1、下达预算情况：**

2024年度，财政部分批下达我区农业防灾减灾资金共计42347万元，用于农业防灾减灾13200万元和动物防疫补助29147万元。详细如下：

2024年3月《财政部关于预拨2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第一批)的通知》（财农〔2024〕3号）下达1630万元。2024年4月《财政部关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第三批)的通知》（财农〔2024〕20号）下达1750万元。2024年12月财政部《关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十四批）的通知》（财农〔2024〕93号）下达9820万元。

2023年11月《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(动物防疫补助)预算的通知》（财农〔2023〕88号）下达22479万元。

2024年4月《财政部关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农〔2024〕14号）下达6668万元。

**2、下达绩效目标情况：**

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

**农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）区域绩效目标备案表**

**(2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部 | | 专项实施期 | 长期 |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区  农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 1630万元 | | | |
| 其中：中央补助 | | 1630万元 | | | |
| 地方资金 | |  | | | |
| 年 度 目 标 | 通过使用救灾资金，减少灾害损失，确保农业生产稳定。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 支持灾后设施恢复和农作物恢复生长 | | ≥\*\*万亩 |
| 修复畜禽养殖圈舍 | | ≥\*\*平方米 |
| 购买投放鱼苗 | | ≥\*\*万尾 |
| 质量指标 | | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出比例 | | ≥100% |
| 时效指标 | | 救灾资金下达省6个月内预算执行率 | | ≥80% |
| 成本指标 | | 采购物资或服务价格 | | 不超过市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 受灾地区设施农业、畜牧业、渔业因宰损失 | | 减少 |
| 社会效益指标 | | 灾区农牧渔业生产秩序恢复 | | 基本恢复 |
| 生态效益指标 | | 灾区农牧渔业生产能力恢复 | | 基本恢复 |
| 可持续影响指标 | | 稳定农民生产积极性 | | 保持稳定 |
| 满意度指标 | 技术指导对象满意指标 | | 受灾农民或防治服务组织满意度 | | ≥85% |

**农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）区域绩效目标备案表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部 | 专项实施期 | 长期 |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区  农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 1750万元 | | |
| 其中：中央补助 | | 1750万元 | | |
| 地方资金 | |  | | |
| 年 度 目 标 | 支持小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 | | 不少于\*\*万亩次 |
| 质量指标 | 防控效果 | | 有效遏制暴发流行成灾 |
| 项目实施区统防统治覆盖率 | | >46% |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 |
| 效益指标 | 成本指标 | 采购物资或服务价格 | | 不超过市场价格 |
| 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | | 病虫害防控期内 |
| 满意度指标 | 技术指导对象满意指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | | ≥85% |

**农业防灾减灾和水利救灾资金（第十四批批）区域绩效目标备案表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部 | | 专项实施期 | 长期 |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区  农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 9820万元 | | | |
| 其中：中央补助 | | 9820万元 | | | |
| 地方资金 | |  | | | |
| 年 度 目 标 | 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 调运和储备饲草料 | | ≥\*\*万吨 |
| 质量指标 | | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出比例 | | ≥100% |
| 时效指标 | | 灾后恢复时效性 | | 及时恢复正常生产 |
| 救灾资金下达省3个月内预算执行率 | | ≥90% |
| 成本指标 | | 严格执行资金预算管理规定 | | 严格执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 受灾地区主要牲畜存栏量减幅 | | 重灾区减产、轻灾区不减产 |
| 社会效益指标 | | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | | 基本恢复 |
| 生态效益指标 | | 灾区畜牧业生产能力恢复 | | 基本恢复 |
| 可持续影响指标 | | 稳定农民畜牧业生产积极性 | | 保持稳定 |
| 保证主要畜禽存栏稳定 | |  |
| 满意度指标 | 技术指导对象满意指标 | | 受灾农民或防治服务组织满意度 | | ≥85% |

**农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）区域绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省级主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 | | |
|  | 年度金额： | | 29147 | | |
| 资金情况 | 其中：中央补助 | | 29147 | | |
|  | 地方资金 | |  | | |
| 年 度 目 标 | 根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 强制扑杀补助数量(头、只) | 12382 |
| 强制扑杀补助数量(羽) | —— |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头) | 115867 |
| 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% |
| 质量指标 | | 春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外) | ≥70% |
| 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | ≥90% |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 100% |
| 时效指标 | | 重大动物疫情及时报告率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 |
| 满意度指标 | 指导对象满意指标 | | 补助对象对政策实施的满意度 | ≥90% |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

2024年4月12日，自治区财政厅下发《关于下达2024年农业防灾减灾资金预算(防灾救灾第一批)的通知》（新财农〔2024〕17号）下达资金1630万元。

2024年5月17日，自治区财政厅下发《关于下达2024年中央农业防灾减灾资金预算(防灾救灾第三批)的通知》（新财农〔2024〕31号）下达资金1750万元。

2024年12月29日，自治区财政厅下发《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十四批）的通知》（新财农〔2024〕121号）下达资金9820万元。

资金分解情况详见下表：

**2024年农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/县市** | **分配金额** |
| 合计 | | 1630 |
| 1 | 吐鲁番市 | 9.85 |
| 2 | 阿克苏地区 | 670.67 |
| 3 | 克州 | 631.03 |
| 4 | 喀什地区 | 318.45 |

**2024年农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/县市** | **分配金额** |
| 合计 | | 1750 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 5 |
| 2 | 伊犁州 | 328 |
| 3 | 塔坡地区 | 256 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 93 |
| 5 | 克拉玛依市 | 2 |
| 6 | 博州 | 53 |
| 7 | 昌吉州 | 151 |
| 8 | 哈密市 | 15 |
| 9 | 吐鲁番市 | 5 |
| 10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 57 |
| 11 | 阿克苏地区 | 250 |
| 12 | 克州 | 39 |
| 13 | 喀什地区 | 364 |
| 14 | 和田地区 | 132 |

**2024年农业防灾减灾资金（防灾救灾第十四批）分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/县市** | **分配资金** |
| 合计 | | 9820 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 140 |
| 2 | 伊犁州 | 1462 |
| 3 | 塔城地区 | 801 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 942 |
| 5 | 克拉玛依市 | 43 |
| 6 | 博州 | 348 |
| 7 | 昌吉州 | 445 |
| 8 | 哈密 | 215 |
| 9 | 吐鲁番 | 110 |
| 10 | 巴州 | 677 |
| 11 | 阿克苏地区 | 979 |
| 12 | 克 州 | 845 |
| 13 | 喀什地区 | 1698 |
| 14 | 和田地区 | 785 |
| 15 | 新疆畜牧科学院 | 130 |
| 16 | 自治区动物疾病预防控制中心 | 200 |

2023年12月8日，自治区财政厅下发《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(动物防疫补助)预算的通知》（新财农〔2023〕90号）下达资金22479万元。

2024年5月17日，自治区财政厅下发《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(动物防疫补助)预算的通知》（新财农〔2024〕32号）下达资金6668万元。

2024年5月30日，自治区财政厅印发《关于下达2024年自治区动物防疫等补助经费（2023年3月-2024年2月强制扑杀）的通知》（新财农〔2024〕41号），下达强制扑杀补助资金335.735万元。

农业防灾减灾资金（动物防疫补助）资金分解情况详见下表：

**2024年提前下达农业防灾减灾资金（动物防疫补助）分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **分配金额** |
| **合计** | | **22479** |
| 1 | 乌鲁木齐市 | **416** |
| 2 | 伊犁州直 | **3581** |
| 3 | 塔城地区 | **1645** |
| 4 | 阿勒泰地区 | **1258** |
| 5 | 克拉玛依市 | **104** |
| 6 | 博州 | **682** |
| 7 | 昌吉州 | **2096** |
| 8 | 哈密市 | **428** |
| 9 | 吐鲁番市 | **323** |
| 10 | 巴州 | **1993** |
| 11 | 阿克苏地区 | **3424** |
| 12 | 克州 | **885** |
| 13 | 喀什地区 | **2840** |
| 14 | 和田地区 | **2734** |
| 15 | 自治区动物疾病预防 控制中心 | **70** |

**2024年农业防灾减灾资金（动物防疫补助）分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **分配金额** |
| **合计** | | **6668** |
| 1 | 乌鲁木齐市 | **108** |
| 2 | 伊犁州直 | **968.84** |
| 3 | 塔城地区 | **302** |
| 4 | 阿勒泰地区 | **802.92** |
| 5 | 克拉玛依市 | **76.44** |
| 6 | 博州 | **129** |
| 7 | 昌吉州 | **217.36** |
| 8 | 哈密市 | **1068.24** |
| 9 | 吐鲁番市 | **97.52** |
| 10 | 巴州 | **722.48** |
| 11 | 阿克苏地区 | **739.24** |
| 12 | 克州 | **117.36** |
| 13 | 喀什地区 | **694.8** |
| 14 | 和田地区 | **493.8** |
| 15 | 自治区动物疾病预防 控制中心 | **95** |
| 16 | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | **35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆维吾尔自治区中央财政及自治区财政强制扑杀补助经费申请汇总表 （2023年3月1日-2024年2月29日）** | | | | | | | | | |
| **序号** | **地州（市）** | **动物疫病 种类** | **扑杀品种数量（单位：头/只）** | | | | **所需资金合计(万元）** | **自治区财政承担(万元）** | **备注** |
| 奶牛 | 肉牛 | 羊 | 骆驼 |
| 1 | **乌鲁木齐市** | 布病 | 26 |  |  |  | 15.6 | 1.56 |  |
| 2 | **伊犁州** | 布病 | 546 |  | 44 |  | 329.8 | 32.98 |  |
| 3 | **阿勒泰地区** | 布病 | 1097 | 59 | 5 |  | 676.15 | 128.635 |  |
| 4 | **克拉玛依市** | 布病 | 72 | 43 | 164 |  | 64.3 | 6.43 |  |
| 5 | **昌吉州** | 布病 | 4 |  | 4 |  | 24.2 | 2.42 |  |
| 结核病 | 36 |  |  |  |
| 6 | **哈密市** | 布病 | 611 | 1376 | 6833 |  | 1124.05 | 133.35 |  |
| 结核病 | 5 |  |  |  |
| 7 | **吐鲁番市** | 布病 | 57 |  | 254 |  | 46.9 | 4.69 |  |
| 8 | **巴州** | 布病 | 1 |  |  |  | 0.6 | 0.12 |  |
| 9 | **阿克苏地区** | 布病 | 38 |  | 165 | 2 | 34.05 | 6.81 |  |
| 结核病 | 1 |  |  |  |
| 10 | **克州** | 布病 | 32 | 42 | 524 | 1 | 59.2 | 11.84 |  |
| 11 | **喀什地区** | 布病 | 13 | 26 | 185 |  | 27.25 | 5.45 |  |
| 结核病 | 4 |  |  |  |
| 12 | **和田地区** | 布病 | 3 |  | 109 |  | 7.25 | 1.45 |  |
| **总计** | | | **2546** | **1546** | **8287** | **3** | **2409.35** | **335.735** |  |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

根据自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，结合脱贫县涉农资金整合情况，对县（市）资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达2024年农业防灾减灾资金预算(防灾救灾第一批)的通知》（新财农〔2024〕17号）、《关于下达2024年中央农业防灾减灾资金预算(防灾救灾第三批)的通知》（新财农〔2024〕31号）、《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知》（新财农〔2024〕121号）、《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(动物防疫补助)预算的通知》（新财农〔2023〕90号）、《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(动物防疫补助)预算的通知》（新财农〔2024〕32号），绩效目标详见下表：

**2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第一批）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 中央农业防灾救灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批) | | | | 全区总体 绩效目标 | 分区域绩效目标 | | | |
| 中央主管部门 | | 农业农村部 | | 专项实施期 | 长期 |  | 各地州市财政局、农业农村局 | | | |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区 农业农村厅 | 合计 | 吐鲁番市 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 |
| 资金情况(万元) | 年度金额 | 1630 | | | | 1630 | 9.85 | 670.67 | 631.03 | 318.45 |
| 其中：中央补助 | 1630 | | | | 1630 | 9.85 | 670.67 | 631.03 | 318.45 |
| 地方资金 |  | | | |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 通过使用救灾资金，减少灾害损失，确保农业生产稳定。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持灾后设施恢复和农作物恢复生长(万亩) | | | >0.52 | >0.02 | >0.18 | >0.08 | >0.24 |
| 修复畜禽养殖圈舍(平方米) | | | >24870 |  | >14100 | >10770 |  |
| 质量指标 | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例(%) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 救灾资金下达到省6个月内预算执行率(%) | | | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | | | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区设施农业、畜牧业、渔业因灾损失 | | | 减少 | 减少 | 减少 | 减少 | 减少 |
| 社会效益指标 | 灾区农牧渔业生产秩序恢复 | | | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
| 生态效益指标 | 灾区农牧渔业生产能力恢复 | | | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
| 可持续影响指标 | 稳定农民生产积极性 | | | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 |
| 满意度指标 | 技术指导对象满意度指标 | 指导服务对象满意度(%) | | | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |

**2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第三批）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批） | | | | 全区目标 | 分区域绩效目标 | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 农业农村部 | | 专项实施期 | 长期 | 合计 | 乌鲁木齐市 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 各地（州、市）财政局、农业农村局 | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况  （万元） | | 年度金额： | | 1750 | | 1750 | 5 | 328 | 255 | 93 | 2 | 52 | 153 | 15 | 5 | 57 | 249 | 39 | 363 | 134 |
| 其中：中央补助 | | 1750 | | 1750 | 5 | 328 | 255 | 93 | 2 | 52 | 153 | 15 | 5 | 57 | 249 | 39 | 363 | 134 |
| 地方资金 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | | 支持小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 | ≥1840万亩次 | | ≥1840万亩次 | ≥5万亩次 | ≥345万亩次 | ≥268万亩次 | ≥98万亩次 | ≥2万亩次 | ≥55万亩次 | ≥160万亩次 | ≥16万亩次 | ≥5万亩次 | ≥60万亩次 | ≥262万亩次 | ≥41万亩次 | ≥382万亩次 | ≥141万亩次 |
| 质量指标 | 防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾 | | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 | 有效遏制暴发流行成灾 |
| 项目实施区统防统治覆盖率 | >46% | | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% | >46% |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施. | | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 |
| 效益指标 | 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 |
| 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 病虫害防控期内 | | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 |
| 满意度调查 | 技术指导对象满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | ≥85% | | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

**2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第十四批）项目区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | 农业防灾救灾和水利救灾资金 | | | | | | 全区 | 地州 | | | | | | | | | | | | | | 畜牧科学院 | 自治区动物疾病预防控制中心 |
| 中央主管部门 | | 农业农村部 | | 专项实施期 | | 长期 | | 乌鲁木齐市 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | 合计 | 各地州市：财政局、农业农村局（畜牧兽医局） | | | | | | | | | | | | | |
|
| 资金情况 | 年度金额总额 | | 9820 | | | | | 9820 | 140 | 1462 | 801 | 942 | 43 | 348 | 445 | 215 | 110 | 677 | 979 | 845 | 1698 | 785 | 130 | 200 |
| （万元） | 其中：中央补助 | | 9820 | | | | | 9820 | 140 | 1462 | 801 | 942 | 43 | 348 | 445 | 215 | 110 | 677 | 979 | 845 | 1698 | 785 | 130 | 200 |
|  | 地方资金 | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 调运和储备饲草料 | | ≥55万吨 | ≥55万吨 | ≥0.85万吨 | ≥9.07万吨 | ≥4.3万吨 | ≥5.4万吨 | ≥0.13万吨 | ≥1.7万吨 | ≥3.6万吨 | ≥1.13万吨 | ≥0.7万吨 | ≥3.95万吨 | ≥7.52万吨 | ≥2.7万吨 | ≥9.7万吨 | ≥4.24万吨 | ≥0.01万吨 |  |
| 质量指标 | | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | | 救灾资金下达到省6个月内预算执行率（%） | | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 成本指标 | | 采购物资或服务价格 | | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | | 受灾地区主要牲畜存栏量减幅 | | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 |
| 社会效益指标 | | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
| 生态效益指标 | | 灾区畜牧业生产能力恢复 | | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
| 可持续影响指标 | | 稳定农（牧）民生产积极性 | | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 |
| 保证主要畜禽存栏量稳定 | | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 |
| 满意度指标 | | 技术指导对象满意度指标 | | 指导服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

**2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金名称** | | **中央粮油生产保障资金（全年总表）** | | | **全区总绩效 目标** | **分区域绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | 合计 | 乌鲁木齐市 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 自治区动物疾病预防控制 中心 | 新疆畜牧科学院兽医研究所 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |  | **各地州市财政局、农业农村局** | | | | | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 29147 | | | 29147 | 524 | 4549.84 | 1947 | 2060.92 | 180.44 | 811 | 2313.36 | 1496.24 | 420.52 | 2715.48 | 4163.24 | 1002.36 | 3534.8 | 3227.8 | 165 | 35 |
| 其中：中央补助 | 29147 | | | 29147 | 524 | 4549.84 | 1947 | 2060.92 | 180.44 | 811 | 2313.36 | 1496.24 | 420.52 | 2715.48 | 4163.24 | 1002.36 | 3534.8 | 3227.8 | 165 | 35 |
| 地方资金 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理 | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制扑杀补助数量（头、只） | 12382 | 12382 | 26 | 590 | 0 | 1161 | 279 |  | 44 | 8825 | 311 | 1 | 206 | 599 | 228 | 112 |  |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头） | 115867 | 115867 | 1423 | 1225 | 1178 | 0 | 8608 |  | 11876 | 9000 |  | 46593 | 24942 | 430 | 9000 | 1592 |  |  |
| 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |  |  |
| 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |
| 依法对重大动物疫情处置率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 |  |  |
| 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 不发生 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2024年度中央下达农业防灾减灾资金共42347万元，资金到位42347万元，到位率100%，

其中：2024年3月下达农业防灾减灾资金（第一批次）1630万元，资金到位1630万元，到位率100%。2024年4月下达农业防灾减灾资金（第三批次）1750万元，资金到位1750万元，到位率100%。2024年12月下达农业防灾减灾资金（第十四批次）9820万元，资金到位9820万元，到位率100%。

2023年11月关于提前下达农业防灾减灾资金（动物防疫补助）22479万元，资金到位22479万元，到位率100%。2024年4月下达农业防灾减灾资金（动物防疫补助）6668万元，资金到位6668万元，到位率100%。

2024年5月30日，自治区财政厅印发下达2024年自治区动物防疫等补助经费（2023年3月-2024年2月强制扑杀），下达335.735万元，资金到位335.735万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

2024年度下达农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批、第三批、第十四批和动物防疫补助（含配套））资金共42682.74万元，资金合计执行31362.67万元，资金执行率73.48%。

截至2024年12月31日，农业防灾救灾和水利救灾资金（一、三批）共3380万元，资金执行3343.85万元，资金执行率98.93%。农业防灾救灾和水利救灾资金（第十四批）资金9820万元，资金执行0万元，资金执行率0%。

动物防疫补助资金（含配套）共29482.74万元，资金执行28018.82万元，资金执行率97.65%。各地州资金执行情况详见下表：

**2024年农业防灾救灾和水利救灾各地州资金执行情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **一、三分配金额** | **执行数** | **执行率** |
| 1 | 伊犁州 | 328 | 327.99 | 100.00% |
| 2 | 塔城地区 | 256 | 256 | 100.00% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 93 | 82 | 88.17% |
| 4 | 昌吉州 | 151 | 151 | 100.00% |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 5 | 5 | 100.00% |
| 6 | 克拉玛依市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 7 | 博州 | 53 | 53 | 100.00% |
| 8 | 吐鲁番市 | 14.85 | 14.85 | 100.00% |
| 9 | 哈密市 | 15 | 15 | 100.00% |
| 10 | 巴州 | 57 | 57 | 100.00% |
| 11 | 阿克苏地区 | 920.67 | 917.25 | 99.63% |
| 12 | 克州 | 670.03 | 650.31 | 97.06% |
| 13 | 喀什地区 | 682.45 | 680.45 | 99.71% |
| 14 | 和田地区 | 132 | 132 | 100.00% |
| 17 | **合计** | 3380 | 3343.85 | 98.93% |

**2024年农业防灾救灾和水利救灾（第十四批）各地州资金执行情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地 州** | **第十四批分配金额** | **执行资金** | **执行率** |
| 合计 | | 9820 | 0 | 0.0% |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 140 | 0 | 0.0% |
| 2 | 伊犁州 | 1462 | 0 | 0.0% |
| 3 | 塔城地区 | 801 | 0 | 0.0% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 942 | 0 | 0.0% |
| 5 | 克拉玛依市 | 43 | 0 | 0.0% |
| 6 | 博州 | 348 | 0 | 0.0% |
| 7 | 昌吉州 | 445 | 0 | 0.0% |
| 8 | 哈密 | 215 | 0 | 0.0% |
| 9 | 吐鲁番 | 110 | 0 | 0.0% |
| 10 | 巴州 | 677 | 0 | 0.0% |
| 11 | 阿克苏地区 | 979 | 0 | 0.0% |
| 12 | 克 州 | 845 | 0 | 0.0% |
| 13 | 喀什地区 | 1698 | 0 | 0.0% |
| 14 | 和田地区 | 785 | 0 | 0.0% |
| 15 | 新疆畜牧科学院 | 130 | 0 | 0.0% |
| 16 | 自治区动物疾病预防控制中心 | 200 | 0 | 0.0% |

**2024年农业防灾救灾和水利救灾动物防疫补助包含自治区配套强制扑杀补助**

**经费）各地州资金执行情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **地区** | **补助经费金额（包含自治区配套强制扑杀补助经费）** | **已执行金额** | **执行率** |
| 合计 | | 29482.74 | 28018.82 | 97.65% |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 525.56 | 525.56 | 100.00% |
| 2 | 伊犁州 | 4582.82 | 4487.84 | 97.93% |
| 3 | 塔城地区 | 1947 | 1943.42395 | 99.82% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 2189.555 | 2146.89 | 97.97% |
| 5 | 克拉玛依市 | 186.87 | 186.26878 | 99.68% |
| 6 | 博州 | 811 | 809.1026 | 99.77% |
| 7 | 昌吉州 | 2315.78 | 2239.6779 | 96.71% |
| 8 | 哈密市 | 1629.59 | 1627.84 | 99.89% |
| 9 | 吐鲁番市 | 425.21 | 425.21 | 100.00% |
| 10 | 巴州 | 2715.6 | 2610.37 | 96.12% |
| 11 | 阿克苏地区 | 4170.05 | 4170.05 | 100.00% |
| 12 | 克州 | 1014.2 | 1013.35 | 99.92% |
| 13 | 喀什地区 | 3540.25 | 3408.93 | 96.29% |
| 14 | 和田地区 | 3229.25 | 2996.71 | 92.40% |
| 15 | 自治区动物疾病预防控制中心 | 165 | 165 | 100.00% |
| 16 | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | 35 | 35 | 100.00% |

**（二）项目资金管理情况分析**

按照《财政部农业农村厅水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）要求,本项目资金的整体管理水平，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障农业防灾救灾和水利救灾资金及动物防疫补助资金支付需求，确保农业防灾救灾和水利救灾资金及动物防疫补助资金项目顺利实施。

**1.资金分配科学性：**一是根据《财政部关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第三批）的通知》（财农〔2024〕20号）拨付我区农业生产救灾资金1750万元，主要用于支持小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。二是根据《财政部关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第三批）的通知》（财农〔2024〕3号），主要用于支持新疆开展雨雪、冰冻、低温救灾等相关工作。根据各地农作物受灾情况和设施大棚损毁情况，予以分配资金。

**2.资金下达及时性：**2024年度，中央财政分三批下达我区农业防灾减灾资金，第一批资金于2024年3月下达，第三批资金于2024年4月下达。第三批资金于2024年12月下达根据财政部、农业农村部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，在规定时限内，按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金。专项资金及时拨付至各地县市，资金分解下达及时。

**3.资金拨付合规性：**按照《财政部农业农村厅水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知》（财农〔2022〕79号）。根据灾情基本情况、受灾农作物种植面积、受灾畜禽数量、饲草料缺口、受灾水产养殖面积及产量、农牧渔业生产设施损毁情况等。农作物受灾，按受灾成灾、绝收面积测算补助;畜禽和水产养殖受灾，根据灾情程度和因灾损失等给予适当补助。农业生物灾害补助，分配因素主要包括本年度农作物病虫害防治任务面积、上年度地方病虫害防控投入、实际防控面积、病虫害发生率等。农业自然灾害、农业生物灾害灾前预防，根据实际措施、成本、规模等给予适当补助，资金拨付合规。

**4.资金使用规范性：**根据《财政部农业农村部水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知》（财农〔2022〕79号），资金主要用于：农业生物灾害防治和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括购买药剂、药械、燃油、肥料、种子（植物种苗、水产种苗），应用生物防治、综合防治、生态控制技术，修复诱虫灯等监控设施器械及调运、检疫处理、技术指导培训、根据受灾畜禽数量、饲草料缺口等费用，统筹安排资金用于农业防灾减灾防灾救灾，资金符合中央农业防灾减灾资金使用范围要求，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题，资金使用规范。

**5.资金执行准确性**：依据农业农村部下达的资金及储备调运饲草料任务数量，测算每吨平均不高于180元的补助上限，结合南北疆调运成本、饲草料缺口，对喀什地区、和田地区、克州三地州购买、调运防灾饲草料每吨补助160元，其中：塔什库尔干县每吨补助180元；其他地（州、市）及新疆畜牧科学院（南山种羊场）每吨补助120元；种畜禽按照不超过市场平均价的50%进行补贴；重建棚圈按照平均每座补贴不超过10000元标准补贴。明确项目实施内容、补助方式及资金使用范围，切实提高项目实施准确性。同时，按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法>的通知》（财农〔2023〕13号）的“第四章绩效管理和资金监督”要求，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在挪用、徇私舞弊等违法违规问题。

**6.预算绩效管理情况：**按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，资金安全规范使用，如期实现年度绩效目标。

**7.支出责任履行情况：**对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。

项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（第一批次）：2024年，通过实施项目，支持因地震、大风等受损设施大棚进行修复和加固，设施大棚生产环境得到优化，农业生产秩序迅速恢复，2024年完成40148平方米倒塌受损棚圈的修缮，对农牧民、养殖场户等调运饲草料，受灾户恢复生产购置种畜（禽）、区地县乡四级防灾应急饲草料储备库运行维护等给予补助，极大缓解了农牧民等生产主体防灾及恢复生产的资金压力，提升主动防灾救灾能力。

中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（第三批次）：项目对小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控提供了防治资金的支持，使重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全；

中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（第十四批次）：2024年12月15日财政部下达农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十四批）9820万元，因资金发放较晚，资金结余到2025年开展。

2024年，中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（动物防疫补助）方向：2024全年强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理均按国家要求较好完成，不发生大规模随意批弃病死猪事件、无资金使用重大违规违纪问题、不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散，且补助对象对政策实施的满意度为≥90%。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（第一批次）1630万元**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达支持灾后设施恢复和农作物恢复生长(万亩)指标，指标值为≥0.52万亩，我区实际完成0.53万亩，完成率101.92%，偏差率1.92%。

b．财政部随文下达修复畜禽养殖圈舍（平方米）指标，指标值为≥24870，我区实际完成40148，完成率161%，偏差率61%。偏差原因：按照不超过实际建造成本进行补贴的要求，按照每座不低于30平方米、10000元的标准对修复畜禽养殖棚圈给予补贴，但为满足实际生产需求，阿合奇县、乌什县修复的畜禽养殖棚圈每座在30—100平方米，最终补贴实际面积达到40148平方米，故完成率偏高。

（2）质量指标

财政部随文下达用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例（%）指标，指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

财政部随文下达救灾资金下达到省6个月内预算执行率（%）指标，指标值为＞80%，我区实际完成80%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

财政部随文下达采购物资或服务价格指标，指标值为不超过市场价格，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

a.财政部随文下达受灾地区设施农业、畜牧业、渔业损失指标，指标值为减少，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达灾区农牧渔业生产秩序恢复指标，指标值为基本恢复，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%

b.财政部随文下达防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果指标，指标值为重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，我区实际完成100%，偏差率0%。

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达灾区农牧渔业生产能力恢复指标，指标值为基本恢复，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达稳定农民生产积极性指标，指标值为保持稳定，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达有效保持重大病虫疫情灾快监测预警能力指标，指标值为病虫害防控期内，我区实际完成为病虫害防控期内有效保持，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达指导服务对象对政策实施满意（%）指标，指标值为≥85%，我区实际完成90%，完成率105.88%，偏差率5.88%。

b.自治区财政厅随文下达受灾农牧民满意度指标，指标值为85%，我区实际完成90%，完成率105.88%，偏差率5.88%。

**中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(第三批次）1750万元**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达重大病虫疫情防控面积指标，指标值为≥1840万亩次，我区实际完成1895.61万亩次，完成率103.02%，偏差率3.02%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达防控效果指标，指标值为有效遇制县发流行成灾，我区实际完成有效遇制县发流行成灾，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达项目实施区统防统治夜盖率指标，指标值为＞46%，我区实际完成46.3%，完成率100.65%，偏差率0.65%。

（3）时效指标

财政部随文下达农作物病虫害防治组织实施时效指标，指标值为在农作物病虫害防治及时组织实施，我区实际完成在农作物病虫害防治及时组织实施，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

财政部随文下达采购物资或服务价格指标，指标值为不超过市场价格，我区实际完成不超过市场价格，完成率100%，偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

财政部随文下达防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果指标，指标值为重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收。我区实际完成100%，完成率为100%，偏差率为0%。

（2）可持续影响指标

财政部随文下达有效保持重大病虫疫情灾快监测预警能力指标，指标值为病虫害防控期内，我区实际完成100%，完成率为100%，偏差率为0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达指导服务对象满意度(%)指标，指标值为≥85%，我区实际完成90%，完成率为105.88%，偏差率为5.88%。

**中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（第十四批次）9820万元**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

财政部随文下达调运和储备饲草料（万吨）指标，指标值为≥55万吨，我区实际完成0万吨，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

（2）质量指标

财政部随文下达用于农业生产救灾相关支出的比例（%）指标，指标值为100%，我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

（3）时效指标

a.财政部随文下达灾后生产恢复时效性指标，指标值为及时恢复正常生产，我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

b.财政部随文下达救灾资金下达到自治区3个月内预算执行率（%）指标，指标值为＞80%，我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

（4）成本指标

财政部随文下达严格执行资金预算管理规定，指标值为严格执行，我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部随文下达受灾地区主要牲畜存栏量减幅指标，指标值为重灾区少减产、轻灾区不见产。我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

（2）社会效益指标

财政部随文下达灾区畜牧业生产秩序恢复指标，指标值为基本恢复。我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

（3）生态效益指标

财政部随文下达灾区畜牧业生产能力恢复指标，指标值为基本恢复。我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达稳定农民畜牧生产积极性指标，指标值为保持稳定。我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

b.财政部随文下达保证主要畜禽存栏量稳定指标，指标值为保持稳定。我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达指导服务对象满意度指标，指标值为≥85%，我区实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。

**中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（动物防疫补助）29147万元**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

a.财政部随文下达强制扑杀补助数量（头、只）指标，指标值为12382（头、只），我区实际完成值为12367（头、只），完成率为99.88%，偏差率为0.12%。偏差原因：一是自治区财政厅随文下达强制扑杀补助数量(头、只)指标，指标值为1161(头、只)，未完成原因为:阿勒泰市在疫情监测平台数据上报时在2022年至2023年强制扑杀的15头奶牛重复统计。

b.财政部随文下达养殖环节病死猪无害化处理补助头数指标，指标值为115867头，我区实际完成值为112647头，完成率97.22%，偏差率为2.78%。偏差原因：克州养殖环节病死畜禽无害化处理补助头数，阿克陶县在制定2024年度“养殖环节病死猪无害化处理补助头数”指标时，将指标值设定为210头，而在实际执行过程中最终完成无害化处理补助头数仅为59头，导致实际完成数据与所设指标值存在较大差距。因实际完成的病死畜禽无害化处理补助头数远低于设定指标值。

c.财政部随文下达重大动物疫情应扑杀动物扑杀率，指标值为100%，我区实际完成值为100%，完成率为100%，偏差率0%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达依法对重大动物疫情处置率指标，指标值为100%，我区实际发生、查堵并依法完成处置的重大动物疫情共0起，完成率为100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）指标，指标值为≥70%，我区实际完成值为70%，完成率为100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达春秋防检查养殖场户免疫密度合格率指标，指标值为≥90%，我区实际完成值为90%，完成率为100%，偏差率0%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达重大动物疫情及时报告率指标，指标值为100%，我区报告发生重大动物疫情共0起，均依法及时上报，完成率为100%，偏差率0%。

（4）成本指标

财政部随文未下达成本指标。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益指标

a.财政部随文下达大规模随意抛弃病死猪事件发生率指标，指标值为不发生，我区实际完成值为100%，完成率100%，偏差率为0%。

b.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题指标，指标值无，我区实际完成值为无，完成率100%，偏差率为0%。

c.财政部随文下达因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散，指标值为不发生，我区实际完成值为100%，完成率100%，偏差率为0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

财政部随文下达补助对象对政策实施满意度指标，指标值≥90%，我区实际完成值为90%，完成率100%，偏差率为0%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标**

a.财政部随文下达强制扑杀补助数量（头、只）指标，指标值为12382（头、只），我区实际完成值为12367（头、只），完成率为99.88%，偏差率为0.12%。偏差原因：一是自治区财政厅随文下达强制扑杀补助数量(头、只)指标**，**指标值为1161(头、只)，未完成原因为:阿勒泰市在疫情监测平台数据上报时在2022年至2023年强制扑杀的15头奶牛重复统计。

b.财政部随文下达养殖环节病死猪无害化处理补助头数指标，指标值为115867头，我区实际完成值为112647头，完成率97.22%，偏差率为2.78%。偏差原因：克州养殖环节病死畜禽无害化处理补助头数，阿克陶县在制定2024年度“养殖环节病死猪无害化处理补助头数”指标时，将指标值设定为210头，而在实际执行过程中最终完成无害化处理补助头数仅为59头，导致实际完成数据与所设指标值存在较大差距。因实际完成的病死畜禽无害化处理补助头数远低于设定指标值。

**完成率超过**30%**的指标**：

a.财政部随文下达修复畜禽养殖圈舍（平方米）指标，指标值为≥24870平方米，我区实际完成40148平方米，完成率161%，偏差率61%。偏差原因：按照不超过实际建造成本进行补贴的要求，按照每座不低于30平方米、10000元的标准对修复畜禽养殖棚圈给予补贴，但为满足实际生产需求，阿合奇县、乌什县修复的畜禽养殖棚圈每座在30—100平方米，最终补贴实际面积达到40148平方米，故完成率偏高。

**（二）下一步改进措施**

**1.项目实施过程中存在不足**

一是资金下达较晚，2024年12月30日，农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十四批）到达各项目执行县，2024年12月底，我区各级财政年终轧账，无法执行资金。二是地区本级财政购置的饲草、兽药、消毒药正在执行集中采购流程，无法兑付资金；农牧民、养殖场户储备的防灾饲草料，前期维修加固的棚圈，兽药、消毒药品等物资购置还在进行验收，资金还无法兑付。三是项目还在执行中，未开展服务对象满意度测评。

**2.下一步工作实施改进措施。**

自治区农业农村厅将进一步加强资金使用的督导、推动专项任务按时完成、强化绩效目标管理、提升沟通协调能力等方面有序开展工作，根据实际情况，确保专项补助资金按相关要求执行，进一步提高中央财政相关农业转移支付资金的使用效益。加强资金执行过程管理和制度落实落地。加大项目调度力度。实行常规项目“月调度”、重点项目“周调度”、重大项目“三天一调度”，及时调度各类项目开复工及项目实施进度情况，梳理总结项目执行存在的问题，压实各环节责任，进一步加快项目实施进度和资金支出率。

加强自查整改**。**重点就容易出现漏洞和问题的关键环节进行自查，发现问题及时整改，对专项资金使用管理中发现的挤占、挪用、截留等违规行为第一时间督促责任单位整改，涉及违法犯罪的及时通报纪委监委部门给予坚决查处，由有关部门按照《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任，确保专项资金安全规范、有效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度中央农业救灾减灾和水利救灾减灾资金（第一批次）项目综合评价自评得分为99.67分，其中：预算执行9.67分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2024年度中央农业救灾减灾和水利救灾减灾资金（第三批次）项目综合评价自评得分为99.9分，其中：预算执行9.9分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2024年12月30日下达中央农业救灾减灾和水利救灾减灾资金（第十四批次）资金9820万元，项目综合评价自评得分为0分，其中：预算执行0分、产出指标0分、效益指标0分、服务对象满意度指标0分，自评结果为“差”。

2024年度中央农业救灾减灾和水利救灾减灾资金（动物防疫补助）项目综合评价自评得分为99分，其中：预算执行9.7分、产出指标49.3分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分,自评结果为“优”。

2.自治区农业农村厅高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。农业产业发展转移支付资金的绩效自评价结果、执行情况等将作为下一年度安排项目资金的依据，对于绩效自评差的、执行进度慢的地（州、市），将在分配下一年度资金时酌情扣减。同时将不断提升预算管理水平，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.评价结果将在自治区农业农村厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

附件1-3：2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业防灾救灾和水利救灾资金预算自评表）

附件4：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件1：

**2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表**

**（农业防灾救灾和水利救灾资金预算自评表）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批） | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 县市农业农村局 | |
| 资金投入情况 （万元） | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 1630 | 1605.65 | 98.51% | |
| 其中：中央财政资金 | 1630 | 1605.65 | 98.51% | |
| 地方资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 根据全国对新疆小麦、玉米重大农作物病虫害以及农区蝗虫监测防控工作任务安排，结合“虫口夺粮”保丰收目标任务和新疆生产实际，研究制定“2024年农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）建议分配方案、实施方案”，统筹全区病虫害防控工作重点，结合粮食产能任务，测算资金分配额度，将各项任务分解到各地（州、市）。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2024年4月，《财政部关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）的通知》（财农〔2024〕3号）。2024年4月，印发《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）的通知》（新财农〔2024〕17号）。资金分解下达及时。 | | 无 | |
| 拨付合规性 | 根据自治区财政厅工作要求，按照《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）的通知》（新财农〔2024〕17号）。落实各地（州、市）资金，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 根据财政部 农业农村部 水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知（财农〔2022〕79号），资金主要用于：农业生物灾害防治和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括购买药剂、药械、燃油、肥料、种子(植物种苗、水产种苗)，应用生物防治、综合防治、生态控制技术，修复诱虫灯等监控设施器械及调运、检疫处理、技术指导培训等费用。 | | 无 | |
| 执行准确性 | 依据农业农村部小麦和玉米重大病虫害、农区蝗虫防治资金、防治面积测算内容。小麦重大病虫害防治资金505万元，按照15元/亩补助，补助面积33.7万亩；玉米重大病虫害防治资金575万元，按照15元/亩补助，补助面积38.3万亩；农区蝗虫防治资金250万元，按照10元/亩补助，补助面积25万亩。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 一是加强绩效运行监控和评价，确保资金安全有效。在资金执行中,重点监控资金使用是否符合预算批复时确定的绩效目标，对绩效目标完成情况组织开展绩效评价；二是加强对资金的申请、分配、使用、管理情况的监督，实行项目台账管理，充分运用自治区农业农村投资项目资金监督管理平台，加强资金日常监管，及时发现、纠正问题；三是各项目实施单位建立专项档案，将资金工作台账，支持内容、补助金额、采购票据等存档备查，对项目资金执行按月调度。 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。  项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。 | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 通过使用救灾资金，减少灾害损失，确保农业生产稳定。 | | | 2024年，通过实施项目，支持因地震、大风等受损设施大棚进行修复和加固，设施大棚生产环境得到优化，农业生产秩序迅速恢复，2024年完成40148平方米倒塌受损棚圈的修缮，对农牧民、养殖场户等调运饲草料，受灾户恢复生产购置种畜（禽）、区地县乡四级防灾应急饲草料储备库运行维护等给予补助，极大缓解了农牧民等生产主体防灾及恢复生产的资金压力，提升主动防灾救灾能力。 | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持灾后设施恢复和农作物恢复生长(万亩) | ≥0.52万亩 | 0.53万亩 |  |
| 修复畜禽养殖圈舍(平方米） | ＞24780平方米 | 40148平方米 |  |
| 质量指标 | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例(%) | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 救灾资金下达到省6个月内预算执行率(%) | ＞80% | 80% |  |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区设施农业、畜牧业、渔业因灾损失 | 减少 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 灾区农牧渔业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 灾区农牧渔业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 稳定农民生产积极性 | 保持稳定 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度(%) | ＞85% | 90% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |

附件2：

**2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表**

**（农业防灾救灾和水利救灾资金预算自评表）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第三批） | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 县市农业农村局 | |
| 资金投入情况 （万元） | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 1750 | 1738.21 | 99.33% | |
| 其中：中央财政资金 | 1750 | 1738.21 | 99.33% | |
| 地方资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 根据全国对新疆小麦、玉米重大农作物病虫害以及农区蝗虫监测防控工作任务安排，结合“虫口夺粮”保丰收目标任务和新疆生产实际，研究制定“2024年农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）建议分配方案、实施方案”，统筹全区病虫害防控工作重点，结合粮食产能任务，测算资金分配额度，将各项任务分解到各地（州、市）。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2024年4月，《财政部关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第三批）的通知》（财农〔2024〕20号）。2023年5月，印发《关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）的通知》（新财农〔2024〕31号）。资金分解下达及时。 | | 无 | |
| 拨付合规性 | 根据自治区财政厅工作要求，按照《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第三批）的通知》（新财农〔2024〕31号）。落实各地（州、市）资金，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 根据财政部 农业农村部 水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知（财农〔2022〕79号），资金主要用于：农业生物灾害防治和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括购买药剂、药械、燃油、肥料、种子(植物种苗、水产种苗)，应用生物防治、综合防治、生态控制技术，修复诱虫灯等监控设施器械及调运、检疫处理、技术指导培训等费用。 | | 无 | |
| 执行准确性 | 依据农业农村部小麦和玉米重大病虫害、农区蝗虫防治资金、防治面积测算内容。小麦重大病虫害防治资金505万元，按照15元/亩补助，补助面积33.7万亩；玉米重大病虫害防治资金575万元，按照15元/亩补助，补助面积38.3万亩；农区蝗虫防治资金250万元，按照10元/亩补助，补助面积25万亩。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 一是加强绩效运行监控和评价，确保资金安全有效。在资金执行中,重点监控资金使用是否符合预算批复时确定的绩效目标，对绩效目标完成情况组织开展绩效评价；二是加强对资金的申请、分配、使用、管理情况的监督，实行项目台账管理，充分运用自治区农业农村投资项目资金监督管理平台，加强资金日常监管，及时发现、纠正问题；三是各项目实施单位建立专项档案，将资金工作台账，支持内容、补助金额、采购票据等存档备查，对项目资金执行按月调度。 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。  项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。 | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 全力保障粮食生产安全，开展小麦、玉米重大病虫疫情和农区蝗虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害暴发流行成灾，重大病虫疫情防控面积不少于1840万亩次，统防统治覆盖率大于46%，重发区域病虫害得到有效控制，严防大面积暴发成灾，最大限度降低危害损失。。 | | | 粮食危害损失率控制在3%以下，开展小麦、玉米重大病虫疫情和农区蝗虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，1840万亩次，统防统治覆盖率46.3%，重发区域病虫害得到有效控制，严防大面积暴发成灾，最大限度降低危害损失。 | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 | ≥1840万亩次 | 1895.61万亩次 |  |
| 质量指标 | 防控效果 | 有效遇制县发流行成灾 | 有效遇制县发流行成灾 |  |
| 项目实施区统  防统治夜盖率 | ＞46% | 46.3% |  |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施. | 100% |  |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效  果 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾快监测预警能力 | 病虫害防控期内 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度(%) | ≥85% | 90% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |

附件3：

**2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表**

**（农业防灾救灾和水利救灾资金预算自评表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十四批） | | | | | |
|
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | | 县市农业农村局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | | 预算执行率 （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 9820 | 0 | | 0% | |
| 其中：中央财政资金 | 9820 | 0 | | 0% | |
| 地方资金 |  |  | |  | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 根据财政部、农业农村部、水利部《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（农财〔2023〕13号）和财政部《关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十四批）的通知》要求，按照因素法测算分配资金，结合实际确定补助标准，对灾害易发、频发区域给予适当支持，充分应用上年度资金绩效评价结果，明确了资金主要用于支持购买调运防灾饲草料、受灾区灾后恢复畜牧业生产、保障防灾饲草料库运行、应急救灾饲草料调运及转移安置和兽药、消毒药品及品种改良等应急物资购置等5个方面。 | | |  | |
| 下达及时性 | 2024年12月19日，自治区收到中央下达我区的农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十四批）9820万元，自治区财政厅、畜牧兽医局在资金下达30日内完成资金分配，于2024年12月30日，自治区财政厅印发《关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十四批）的通知》（新财农〔2024〕121号），自治区畜牧兽医局印发《2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十四批）使用方案》，将项目资金和绩效目标分解至各地 | | |  | |
| 拨付合规性 | 按照财政部《关于提前部署做好2021年财政资金直达机制有关的通知》(财预便〔2020〕276号）等要求，中央农业防灾减灾和水利救灾资金纳入中央直达资金范围，直达资金标识为“01中央直达资金”，各级财政部门单独发文下达直达资金，列式资金资金来源，单独调拨库款。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | |  | |
| 使用规范性 | 按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2023〕13号）的“第三章 资金分配、下达和使用管理”要求，根据受灾畜禽数量、饲草料缺口等，统筹安排资金用于农业防灾减灾防灾救灾，救灾资金主要按照因素法分配，并将绩效评价结果等作为调节因素进行适当调节，各省要在重大灾害发生前加大灾害预防预计灾后处置和恢复资金投入，防灾救灾资金的支出执行国库集中支付制度有关规定，属于政府采购范围的，按照政府采购法律制度规定执行。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 | | |  | |
| 执行准确性 | 按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2023〕13号）的“第四章 绩效管理和资金监督”要求，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在挪用、徇私舞弊等违法违规问题。 | | |  | |
| 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 | | |  | |
| 支出责任履行情况 | 一是自治区财政厅于2024年12月30日向14个地（州、市）、14个地州的95个县（市、区）及畜牧科学院机关，根据政策规定的程序和标准足额拨付农业防灾减灾和水利救灾资金（农业防灾减灾第十四批）9820万元，用于支持购买调运防灾饲草料、受灾区灾后恢复畜牧业生产、保障防灾饲草料库运行、应急救灾饲草料调运及转移安置和兽药、消毒药品及品种改良等应急物资购置等5个方面。二是根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2023〕13号）《2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十四批）使用方案》规定的补贴标准，审核饲草料储备、调运资金补贴的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则，确保资金使用合理、透明、安全。 | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 | | | | 2024年12月15日财政部下达农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十四批）9820万元，因资金发放较晚，资金结余到2025年开展。 | | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 调运和储备饲草料 | ＞54万吨 | 0 | | 资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。 |
| 质量指标 | | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 100% | 0 | |
| 时效指标 | | 救灾资金下达到自治区3个月内预算执行率 | ＞80% | 0 | |
| 成本指标 | | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 0% | | 资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 受灾地区主要牲畜存栏量减幅 | 重灾区少减产,轻灾区不减产 | 0% | |
| 社会效益指标 | | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 0% | |
| 生态效益指标 | | 灾区畜牧业生产能力恢复 | 基本恢复 | 0% | |
| 可持续影响指标 | | 稳定农（牧）民生产积极性 | 保持稳定 | 0% | |
| 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保持稳定 | 0% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指导服务对象满意度 | ＞85% | 0% | | 资金下发较晚，资金暂未执行，结余到2025年开展实施。 |
| 说明 | 2024年12月15日财政部下达农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）9620万元，2024年12月29日，我区将资金分解下达至各项目执行县，截止2024年底，各地仅开展项目前期工作，资金暂未执行。 | | | | | | | |

附件4：

**2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）转移支付区域（项目）绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区财政厅、自治区农业农村厅 | | 资金使用单位 | | 各地（州、市）财政局、农业农村局(畜牧兽医局) |
| 资金投入情况(万元) | | |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预竹执行率(B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 29482.74 | 28791.223 | | 97.65% |
| 其中：中央财政资金 | 29147 | 28456.588 | | 97.63% |
| 地方资金 | 335.735 | 334.635 | | 99.67% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | | 依照国家下达任务清单，结合新疆实际，综合考虑各地（州、市）畜禽饲养量、防疫工作任务量、上年度资金执行率等绩效完成情况等因素科学合理分配资金。 | | 无 |
| 下达及时性 | | 严格按照〔2023〕88号、财农〔2024〕14号要求，在通知规定的时限内将资金下达至县级以上财政部门，做到了及时下达。 | | 无 |
| 拨付合规性 | | 严格按照《中华人民共和国预算法》、《中央财政预算执行动态监控管理办法》（财库〔2020〕3号）等法律法规的要求，拨付资金。 | | 无 |
| 使用规范性 | | 严格按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2023〕13号）和《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》等规章制度，规范使用补助资金。 | | 无 |
| 执行准确性 | | 按照上级下达和本级预算安排的金额和任务清单所涉及的项目类型执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | 无 |
| 支出责任履行情况 | | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体月标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。 | | | 强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理均按国家要求较好完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进括施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制扑杀补助数量（头、只） | 12382 | 12367 | 一是自治区财政厅随文下达强制扑杀补助数量(头、只)指标，指标值为 1161(头、只)，未完成原因为:阿勒泰市在疫情监测平台数据上报时在 2022年至2023年强制扑杀的15头奶牛重复统计。 | |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头） | 115867 | 112647 | 一是克州养殖环节病死畜禽无害化处理补助头数，阿克陶县在制定2024年度“养殖环节病死猪无害化处理补助头数”指标时，将指标值设定为210头，而在实际执行过程中最终完成无害化处理补助头数仅为59头，导致实际完成数据与所设指标值存在较大差距。因实际完成的病死畜禽无害化处理补助头数远低于设定指标值。二是喀什地区已将材料已提交财政局，目前因县财政紧张，暂未进行支付，下一步督促县级财政加快支付进度。 | |
| 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | 100% |  | |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） | ≥70% | ≥70% |  | |
| 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | ≥90% | ≥90% |  | |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% |  | |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 100% | 100% |  | |
| 社会效益 指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 不发生 | 100% |  | |
| 效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  | |
| 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 100% |  | |
| 服务对象满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | ≥90% | ≥90% |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | |