## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 教学运行保障经费
主管部门 |  | 新疆农业职业技术大学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业职业技术大学
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 878 | 878 |  | 795.56 |  | 10 |  | 90.61% |  | 9.06
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 878 | 878 |  | 795.56 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 | [6 empty] | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 教学运行保障经费是学院开展教育教学日常运行和改革工作的基本保障，为年度人才培养工作正常开展提供支撑，是三保经费。2024年度经费主要用于实训设备购置和产业学院人才培养，其中新建实训楼设备购置450万、校企合作项目经费345万、示范马院建设等10万、项目建设质保金73万。 | [7 empty] | 项目总体绩效目标基本实现，购置实训设备204套、校企合作办学年度服务学生数800人、马院示范项目数1个，设备验收全部合格，教学任务全部完成，思想政治资源已在教学中使用，资金支出率达到90%。项目效益明显，校企合作项目培养毕业生起薪教去年提高414元，师生满意度达到98.35%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实训综合楼等购置实训设备台套数 | >=200台（套） | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 204套 | 100% | 5
|  |  | 校企合作办学年度服务学生人数 | >=800人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 800人 | 100% | 5
|  |  | 重点马院示范项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 实训综合楼实训设备购置验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 6
|  |  | 校企合作办学年度教学任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100 | 6
|  |  | 重点马院示范项目在教学中的使用覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100 | 4
|  |  | 教学任务完成度 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100 | 4
|  |  | 资金如期支出率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 90.61% | 90.61 | 3.62 | 经费预算不够精确，今后细化项目预算，提高预算精度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实训综合楼实训设备购置费用 | <=450万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 449.05万元 | 99.79 | 4.99
|  |  | 校企合作项目经费 | <=345万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 307.18万元 | 89.03 | 4.45 | 经费预算不够精确，今后细化项目预算，提高预算精度
|  |  | 示范马院建设经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 9.18万元 | 91.8 | 4.59 | 经费预算不够精确，今后细化项目预算，提高预算精度
|  |  | 项目建设质保金 | <=73万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 30.15万元 | 41.3 | 1.51 | 经费预算不够精确，今后细化项目预算，提高预算精度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 毕业生起薪提高 | >=100元 | 历史标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 414元 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 98.35% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 94.22