## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 培训及科研保障经费
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业职业技术大学
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 391.8 | 391.8 |  | 336.91 |  | 10 |  | 85.99% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 391.8 | 391.8 |  | 336.91 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 按照《自治区党政机关培训费管理暂行办法》新财预[2014]58号和自治区农业农村厅、学院相关规定标准执行。2024年计划完成农业行业专业技术人员继续教育培训不少于500人；开展自治区人才专项培训人数380人，其中农业科技创新人才培训40人，种业科技振兴人才培训40人，智慧农业人才培训40人，农业转基因生物安全管理培训100人，农技推广骨干人才培训40人，昌吉州水肥一体化智能施肥技术推广培训120人，计划在疆内外开展6期培训班。支持3-5个科研创新团队、5名博士开展科学研究，面向中小学、社区开展不少于500人次的科普知识宣传与推广。 | [7 empty] | 完成农业行业专业技术人员继续教育培训500人；开展自治区人才专项培训人数388人，其中农业科技创新人才培训40人，种业科技振兴人才培训40人，智慧农业人才培训40人，农业转基因生物安全管理培训100人，农技推广骨干人才培训40人，昌吉州水肥一体化智能施肥技术推广培训128人，培训合格率98%，学员出勤率100%，培训按期完成率100%，培训学员对学校组织的各类培训班的满意度达到100%。支持校级科研创新团队及高层次人才开展科学研究，发表论文3篇、授权软著2项。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业行业专业技术人员继续教育培训人次 | >=500人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 519人次 | 100% | 5
|  |  | 农业科技创新人才培训人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 40人 | 100% | 5
|  |  | 种业科技振兴人才培训人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 40人 | 100% | 5
|  |  | 智慧农业人才培训人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 40人 | 100% | 5
|  |  | 农业转基因生物安全管理人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100人 | 100% | 6
|  |  | 农技推广骨干人才培训人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 40人 | 100% | 5
|  |  | 科研成果（论文、专利、软著、新技术、新品种等） | >=5项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5项 | 100% | 5
|  |  | 昌吉州水肥一体化智能施肥技术推广培训人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 128人 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 培训合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 98% | 100% | 6
|  |  | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业行业专业技术人员继续教育培训费 | <=9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 9万元 | 100% | 5
|  |  | 人才培养专项经费 | <=254万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 242万元 | 95.3% | 7.6
|  |  | 科研创新团队和博士科研经费 | <=120万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 77.11万元 | 64% | 3.2 | 由于预算制定与实际执行存在偏差，导致部分预算无法执行。在今后的工作中，努力提高预算制定的科学性和合理性，提高资金执行率。
|  |  | 科普活动等经费 | <=8.80万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 8.8万元 | 100% | 2
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 96.4