## 8
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 图文信息采购及图书馆建设配套经费
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业职业技术大学
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 502.47 | 502.47 |  | 396.87 |  | 10 |  | 78.98% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 502.47 | 502.47 |  | 396.87 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2024年502.47万元主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。本着“读者第一，服务至上”的宗旨，2024年12月之前完成所有设备采购和文献资源采购。 | [7 empty] | 已完成396.87万元的项目经费支出。其中电子数据库购置4个、经费97.94万元；纸质文献采购35976册、期刊500种，经费221.94万元；图书馆设备购置27种、书架260组，经费76.99万元，达到服务师生和工作正常运转的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电子数据库购置数量 | >=5个 | >=5个 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4个 | 80% | 8 | 财务系统未采购，进一步提高预算准确性，确保预算执行刚性约束。
|  |  | 购置纸质文献册数 | >=28000册 | >=28000册 | 28000册 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 35976册 | 128.5% | 7.15
|  |  | 购置图书书架组数 | =260组 | =260组 | 260册 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 260组 | 100% | 10
|  |  | 购置图书馆设备种类 | =27种 | =27种 | 27种 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 27种 | 100% | 6
|  |  | 购置报刊种类 | =500种 | =500种 | 500种 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 500种 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 4
|  |  | 政府采购率 | >=90% | >=90% | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 90% | 100% | 4
|  |  | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | =100% | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 78.98% | 78.98% | 3.949
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子数据库建设经费 | <=141.50万元 | <=141.50万元 | 141.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 97.94万元 | 69.22% | 3.461 | 财务系统未采购，进一步提高预算准确性，确保预算执行刚性约束。
|  |  | 纸质文献采购经费 | <=238.51万元 | <=238.51万元 | 238.51万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 221.94万元 | 93.05% | 9.305 | 未支出是质保金，于后期预算经费中继续保障。
|  |  | 图书馆设备购置经费 | <=122.46万元 | <=122.46万元 | 122.46万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 76.99万元 | 62.87% | 3.1435 | 新馆未交工，搬运费未支出。进一步提高预算准确性，确保预算执行刚性约束。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=80% | >=80% | 80% | 10 | 满意度赋分 | 满意度赋分 | 98% | 122.5% | 9.7
总分 | [11 empty] | 87.6085