## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 安防保障经费
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业职业技术大学
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 309.84 | 309.84 |  | 252.6 |  | 10 |  | 81.53% |  | 8.15
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 309.84 | 309.84 |  | 252.6 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 该项目属于拟建范围内学院师生安全预防及管理基础建设项目，即建设安全校园、平安农职，以视频监控等现代化手段为基础进行保卫工作的赋能。安全保卫人员属于人防建设，做好学院各岗位的安保工作。 | [7 empty] | 完成安防监控项目工作，新建安防监控台数设备达标，项目按计划正常完成，验收合格，达到预期目标。人防建设方面，安保人数数据配备46人，人员配备及时，人员费用按时支出，根据师生满意度调查，达到了满意的结果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建安防监控台套数 | >=210台（套） | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 210台（套） | 100% | 10
|  |  | 安保人员数量 | >=52人 | 历史标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 42人 | 88.46% | 13.2692 | 头宫归还原单位，我校不再配备安保人员。预期预算工作中，提高预算的准确性。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
|  |  | 配备人员及时性 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安防监控建设费用 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 50.28万元 | 100% | 5 | 安防建设超支0.28万元，主因人工施工费用预估不准确。改进措施预算动态管理，严格按照预算职责。
| 成本指标 |  | 安保人员费用 | <=259.84万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 202.32万元 | 77.86% | 11.6795
| 满意度指标 | 满意度指标 | 安保服务满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 93.1