## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区农业生态环境保护
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.30 | 16.30 |  | 16.23 |  | 10 |  | 99.57% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 16.30 | 16.30 |  | 16.23 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 指导受污染耕地所在县市制定工作方案并认真落实科学合理使用农药化肥、施用有机肥，增加土壤有机质等农艺措施，确保安全利用率达到98%以上。聚焦重点区域，在主要覆膜作物如棉花、玉米、瓜菜等，开展不同厚度、不同强度地膜试验示范，筛选加厚高强度地膜产品并验证比较其在作物生产中应用效果和可行性。开展外来入侵植物刺萼龙葵调查及风险评估，并采购专用药剂在已发现的3个县市的集中分布区域进行防控灭除，逐步降低危害程度。 | [5 empty] | 组织各地州市开展受污染耕地安全利用率核算，编写工作总结。汇总核算全区30.11万亩受污染耕地安全利用率，全部安全利用，利用率100%。对喀什地区、昌吉州、阿克苏地区等地开展加厚高强地膜试验示范技术指导2次，深入了解工作推进情况、工作中的具体做法和亮点、存在的问题及原因，提出对策建议。筛选出适宜棉田的0.015mm厚度地膜，指导喀什地区伽师县、麦盖提县完成推广应用面积23万亩。开展外来入侵物种刺萼龙葵防控指导，采购专用除草剂在乌鲁木齐市、托克逊县、昌吉市等集中分布区域进行防控灭除，2024年我站指导各地制定防治方案，开展调查和技术指导，2024年加大对刺萼龙葵的防控力度，防治面积达0.15万亩。防治工作取得了显著成效，逐步降低危害程度，遏制其扩散蔓延。进一步改善我区农村生活环境，加快建设资源节约型和环境友好型社会，改善农村农民生活、生产条件，促进农业农村经济可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展受污染耕地安全利用技术指导频次 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展加厚高强地膜试验示范技术指导频次 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展外来入侵植物刺萼龙葵调查及防治技术指导频次 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各项指导工作完成率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目技术指导按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 受污染耕地安全利用 | 7 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加厚高强地膜试验示范 | 7 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外来入侵植物刺萼龙葵调查及防治 | 6 | <=4.30万元 | =4.23万元 | 98.37 | 5.76 | 计划标准 | 4.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 防控药剂价格浮动，改进措施,后期工作中按照预算精准性，科学安排外来入侵植物刺萼龙葵调查及防治工作计划。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产环境得到进一步改善 | 20 | 有所改善 | 有所改善 | 100 | 20 | 历史标准 | 有所改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105 | 10 | 历史标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.72分