## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 自治区农业生产发展资金（遥感监测专项）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 一是开展全区小麦、棉花种植面积遥感监测工作。基于sentinel2等卫星遥感影像，通过南北疆外业调查、室内遥感解译工作，对新疆小麦、棉花种植面积进行监测，获取我区大宗农作物种植地块的空间分布矢量数据，分析我区大宗农作物空间分布特征，为粮食安全提供决策参考。全区小麦种植面积遥感监测预计于2024年3月至7月开展，全区棉花种植面积遥感监测工作预计2023年7月至10月开展。 二是全区农田土壤墒情和旱情监测与评价。2024年3月至10月期间，基于MODIS等卫星遥感影像，定期对全区农田进行土壤墒情监测和旱情遥感监测评价。 | [7 empty] | 一是开展南疆四地州、昌吉州等地区的冬（春）小麦地面样方外业调查工作（包括91个冬小麦样方和38个春小麦样方）并采集7570余个解译标志点。二是开展南疆四地州、北疆伊犁州、博州等地区的棉花、玉米地面样方外业调查工作（包括170个棉花、30个玉米样方）并采集以玉米、棉花为主的12292个解译标志点。三是完成2024年度新疆全区农区（含兵团）小麦、玉米、棉花种植面积遥感监测评价报告3篇和14期全区农区土壤墒情和旱情遥感监测报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（预期指标） | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大宗作物种植面积遥感监测种类（小麦、棉花） | >=2种 | 历史标准 | 1种 | 5 | 按照正常比例 | 工作资料 | 2种 | 100% | 5 | －－
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 遥感监测（州）县（市）数量 | >=68个 | 历史标准 | 68个 | 5 | 按照正常比例 | 工作资料 | 68个 | 100% | 5 | －－
|  |  | 年度出具各类作物遥感监测报告 | >=2份 | 历史标准 | 1份 | 5 | 按照正常比例 | 工作资料 | 2份 | 100% | 5 | －－
|  |  | 全区农田土壤墒情及旱情遥感监测报告期数 | >=14期 | 其他标准 | 9 | 5 | 按照正常比例 | 工作资料 | 14期 | 100% | 5 | －－
|  | 质量指标 | 全区农田土壤墒情及旱情遥感监测报告完成率 | =100% | 其他标准 | 1 | 4 | 按照正常比例 | 工作资料 | 100% | 100% | 4 | －－
|  |  | 年度出具各类作物遥感监测报告完成率 | =100% | 行业标准 | 50% | 2 | 按照正常比例 | 工作资料 | 100% | 100% | 2 | －－
|  |  | 作物种植面积遥感监测结果与客观实际客观实际种植面积的偏差 | <=5% | 行业标准 | 4% | 2 | 按照正常比例 | 工作资料 | 5% | 100% | 2 | －－
|  | 时效指标 | 小麦、棉花种植面积遥感监测报告完成及时率 | 2024-10-31 | 历史标准 | 2024-08-31 | 6 | 按照正常比例 | 工作资料 | 2024-10-31 | 100% | 6 | －－
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 全区农田墒情及旱情遥感监测与评价成本 | 2024-10-31 | 其他标准 | 2024-08-31 | 6 | 按照正常比例 | 工作资料 | 2024-10-31 | 100% | 6 | －－
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展全区小麦、棉花种植面积遥感监测工作成本 | <=30万元 | 计划标准 | 24.05万元 | 10 | 按照正常比例 | 原始凭证 | 30万元 | 100% | 10 | －－
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 开展全区全区农田墒情和旱情监测与评价成本 | <=30万元 | 计划标准 | 24.03万元 | 10 | 按照正常比例 | 原始凭证 | 30万元 | 100% | 10 | －－
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障新疆粮食安全和主要经济作物稳定面积促进增收的监测效益 | >=80% | 行业标准 | 有效提高 | 8 | 按照正常比例 | 工作资料 | 80% | 100% | 8 | －－
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业资源数据的普查效率 | 有效提高 | 行业标准 | 有效提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 6 | －－
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进各类农作物主产区生态环境监测 | 有效促进 | 行业标准 | 有效提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 6 | －－
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 监测统计数据使用单位的满意度 | >=80% | 行业标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 80% | 100% | 10 | －－
总分 | [11 empty] | 100