附件2

**自治区部门单位项目支出绩效**

**评价报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：自治区蜂业技术指导站

填报时间：2025年3月3日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。项目背景：**本项目为国家蜂产业技术体系乌鲁木齐综合试验站项目，属延续项目，自2011年乌鲁木齐综合试验站建站（乌鲁木齐综合试验站的依托单位为自治区蜂业技术指导站）以来已连续实施了13年。该资金项目主要工作内容已在乌鲁木齐综合试验站与国家蜂产业技术体系签订的年度工作任务书加以明确，即围绕培训、试验、示范三大主题，聚集促进蜂业行业高质量发展目标。**主要内容：一是**熊蜂授粉、蜂机协同授粉及其配套技术示范取得新成效。申报、制定了《设施番茄熊蜂授粉病虫害绿色防控配套技术规程》标准，熊蜂授粉示范核心区100余个大棚参与，亩均增产15%以上；开展了蜂机协同液体授粉试验示范工作，试验示范面积220亩，推广面积2000余亩，加速了授粉技术创新成果的转化利用；联合自治区农科院植保所和相关企业，引入赤眼蜂和丽蚜小蜂开展“以虫治虫”生物防治试验，力求打通熊蜂为设施作物授粉受制于化学农药使用的关键堵点问题。二是开展本土蜜蜂资源挖掘与利用示范取得进展。借助自治区农业农村主管部门力量，现场办公解决西域黑蜂保种群放蜂交尾区空间不足等困难，指导保种单位争取项目加紧保种场的申报与保护；西域黑蜂蜂人工授精技术与实践获得圆满成功，人工授粉蜂王成功200余只，繁育蜂群性状表现优异，示范改良蜂群2000余群。三是蜜蜂健康高效饲养技术实践继续推广，试验站定地、转地高效饲养示范合作社蜂群总数达7000余群，人均饲养量达372群，人均创收较普通饲养蜂场提高30%以上，群均成本降低16.2%，带动南北疆20余个合作社（家庭农场）采取健康高效饲养模式，比较好地延续和发挥了规模化饲养的优势。**四是**持续全区蜂业基础资源调查，继续在吐鲁番、哈密、昌吉、塔城四地（州）开展蜜粉源植物调查，在南、北疆开展了药用蜜源植物的调查汇总和分析，比较圆满完成了工作任务；根据基层调研反映情况，撰写编辑了《蜂螨高效防治技术与实践指南》技术手册，向全自治区14个地（州）农业农村主管部门、行业协会（合作社、家庭蜂场）发放1500余册，解决地方技术难题，协调、指导开展蜂螨科学高效防治工作，取得良好成效。**五是**做好调研、培训和各项技术指导服务，切实完成任务书规定及体系、岗位科学家安排的其他工作任务。**项目实施情况：**2024年度国家蜂产业技术体系乌鲁木齐综合站项目在蜂产业技术体系的悉心指导和依托单位及各级领导、部门的支持下，已经全面完成各项工作目标，也顺利通过了国家蜂产业技术体系的年终考评。项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。**资金投入和使用情况：**本项目总投资43万元，其中：财政本级资金0万元，非财政预算43万元，项目实际支出41.34万元，支出率为96%。

**（二）项目绩效目标。总体目标：**通过任务的实施，购置专用仪器设备，建立西方蜜蜂健康高效定地、转地饲养技术示范蜂场，通过深入简化操作和机械应用，持续提升西方蜜蜂规模化养殖水平，提高人均创收效益。示范推广蜜蜂（熊蜂）为农作物授粉技术，促进作物授粉模式的转变，提升农作物质量安全水平，增加农民收入，使蜜蜂授粉产业得到提升，助力乡村经济。挖掘新疆地方特色优良蜂种，配合岗位专家指导保种育种与选种选配，推广应用新蜂种。开展病虫害及农药对蜜蜂影响监测，跟踪观察蜂群的变化，对蜜蜂受影响事故监测工作取得初步研究成果。**阶段性目标：**一是前期准备，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。二是组织实施，资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的。**财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

**2.绩效评价的对象。**国家蜂产业技术体系乌鲁木齐综合试验站项目所包含的全部项目内容。

**3.绩效评价的范围。**国家蜂产业技术体系乌鲁木齐综合试验站项目项目的决策、过程、产出、效益等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

**1.绩效评价原则。**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

**（1）科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**（2）统筹兼顾。**单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

**（3）激励约束。**绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

**（4）公开透明。**绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系。绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

**（1）确定评价指标。**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

**（2）确定权重。**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40分。

**（3）确定指标标准值。**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法。绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

**（1）比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

**（2）因素分析法。**通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

**2.组织实施**。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

**3.分析评价**。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对蜂业技术指导历年工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.6分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.96分，得分率为100%。项目产出类指标权重为60分，得分为60分，得分率为100%。项目效益类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。

**表1综合评分表**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 0.5 | 充分 | 充分 | 100% | 0.5 |
| 立项程序  规范性 | 0.5 | 规范 | 规范 | 100% | 0.5 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 1 | 合理 | 合理 | 100% | 1 |
| 绩效指标  明确性 | 1 | 明确 | 明确 | 100% | 1 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 1 | 科学 | 科学 | 100% | 1 |
| 资金分配  合理性 | 1 | 合理 | 合理 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 100% | 100% | 98% | 0.96 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 1 | 合格 | 合格 | 100% | 1 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 1 | 健全 | 健全 | 100% | 1 |
| 制度执行  有效性 | 1 | 有效 | 有效 | 100% | 1 |
| 产出 | 60分 | 产出数量 | 实际完成率 | 18 | 100% | 100% | 100% | 18 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 12 | 及时 | 及时 | 100% | 12 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 |
| 效益 | 30分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 20 | 有效 | 有效 | 100% | 20 |
| 满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

**（三）项目产出情况**

**数量指标方面：购置专用设备数量**6台，**西域黑蜂育种场、健康高效饲养示范蜂场**6个，**采集蜜蜂病虫害与农药影响基础信息蜂场数**10个，**全年赴基层调研与技术指导次数**6次。

质量指标方面**：**培育优质蜂种合格率95%。

成本指标方面：设备采购成本4万元，每个示范点最多试验经费5万元

时效指标方面：设备采购按时完成率100%，试验与示范按时完成率100%。

1. **项目效益情况**

社会效益指标方面：示范点蜜蜂高效健康饲养模式应用10个，授粉示范点改进设施农业授粉方式明显改变。

生态效益指标方面：设施作物授粉示范点农药等投入品使用减少明显降低。

满意度指标方面：蜂农满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法。**为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。

**（二）存在的问题及原因分析。**无

六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **0.5** | **0.5** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **0.5** | **0.5** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **1** | **1** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **1** | **1** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **1** | **1** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **1** | **1** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **1** | **1** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **1** | **0.96** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **1** | **1** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **1** | **1** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **1** | **1** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **18** | **18** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **12** | **12** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **20** | **20** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **20** | **20** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **10** | **10** |