## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 新疆棉花南繁育种材料DNA 指纹数据库构建
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64 | 64 |  | 1.48 |  | 10 |  | 0% |  | 0.23
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 64 | 64 |  | 1.48 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 构建新疆棉花南繁育种材料DNA指纹数据库，形成南繁棉花育种材料信息大数据，实现南繁棉花育种材料管理数字化、便捷化和智能化；为新疆棉花南繁科研育种单位提供育种材料遗传纯度鉴定评价服务，提高南繁育种效率，为突破性品种培育提供技术支撑，促进南繁优异种质资源有效保护与分享利用，提高种质资源成果转化效率。 | [7 empty] | 一是编制了项目申报书、项目实施方案、项目预算方案。 二是通过了农业农村厅合规性审查。 三是完成了项目代理机构招标工作。 四是发布了项目采购意向。 五是完成项目棉花样品收集与种植工作。 受项目资金未完全到位、南繁育种工作特殊时间限制等，致该项目2024年暂停执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棉花南繁育种材料DNA 指纹数据库 | 1个 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0 | 0% | 0 | 一是资金不到位。本项目计划资金预算中有15万元为海南良种繁育基地收缴南繁育种单位2024年试验用地费用。2024年年底，根据自治区有关财政政策和要求（试验用地费用发生在海南省三亚市，必须在三亚市税务部门报税开票），因无土地证和房产证，经咨询不具备报税资格，不能办理税务发票，只能开具非税收入票据，由南繁企业汇入自治区财政账户。至2024年底，该项目资金未能完成到位，项目无法正常执行。 二是南繁育种工作具有特殊性。南繁工作一般从当年10月中旬至第二年4月初。本项目执行需要采收棉花材料成熟期叶片进行DNA数据提取，故只能在2024年10月以后开展具体工作，至2024年底项目未能完成。 三是维护项目完成质量。受项目资金不到位和南繁育种特殊时间要求限制等客观实际暂停本项目2024年执行工作。为确保本项目成效，经农业农村厅同意，拟整合种业发展中心相关项目结余资金，做好项目实施。
|  | 数量指标 | 南繁育种材料管理系统 | 1个 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0 | 0% | 0
|  | 数量指标 | 南繁育种材料指纹样品量 | 210个 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指纹数据缺失率 | ＜=5％ | 计划标准 | 0% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 南繁育种科研工作按期完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年未完成 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 棉花南繁育种材料DNA 指纹数据库 | 21万元 | 预算支出标准 | 0 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0万元 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 |  | 经济成本指标 | 南繁育种材料管理系统及服务器 | <=21万元 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0万元 | 0% | 0
|  | 经济成本指标 | 专家技术指导与项目交流费用 | <=7万元 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0万元 | 0% | 0
|  | 经济成本指标 | 后勤保障与服务费用 | <=15万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1.48万元 | 0% | 0.4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高育种效率 | 100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 0% | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 试验地生产环节节水、节肥 | >=10% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 0% | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 南繁育种人员满意度 | >=90% | 行业标准 | 0% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 0% | 0% | 0
总分 | [11 empty] | 0.63