## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 自治区农业生产发展资金（农村经营管理）
主管部门 |  | 自治区农村合作经济发展指导中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区农村合作经济发展指导中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29 | 29 |  | 29 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29 | 29 |  | 29 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 1.培育新型农业经营主体，加强指导服务，组织开展对农民合作社质量提升整县推进试点县实地调研指导服务；2.开展示范创建相关工作，为自治区级示范农民合作社100家，自治区示范家庭农场100家制发标识牌；3.指导各地开展农业社会化服务工作，做好农业社会化服务创新试点监测和效果评价；4.落实农村土地经营权流转各项政策，做好流转管理服务工作；5.指导做好村级财务会计业务工作；6.开展农村统计工作。 | [7 empty] | 1.完成5个自治区级农民合作社质量提升整县推进试点调研指导服务，完成终期评估工作。做好“空壳社”清理和分类处置，注销549家、移出1567家，引导注销4579家。完成新型农业经营主体辅导员名录库动态填报和信息更新。制发新型农业经营主体辅导员证书1000本。举办农经业务暨农民合作社统计培训班1期。2.制发自治区级示范农民合作社及家庭农场标识牌138块。3.完成3个国家级试点县和国家级试点组织的农业社会化服务创新试点任务，探索出“五大”服务模式和有益经验，总结上报农业农村部；收集整理农业社会化服务创新试点单位经验做法、典型案例，归纳总结、汇编成册，向农业农村部推荐5篇。4.完成全国农村土地流转信息平台的预警信息、风险监控、问题台账的处理，核查下发问题线索。5.整理编印发放《农村财务管理及审计法律法规政策汇编》150册。赴5个地州市24个县市区40个乡镇49个村开展农村集体“三资”管理问题集中整治调研指导工作，完成调研报告。举办“三资”管理培训班1期。6.完成农经系统统计年报。向各地州、县市寄发《2022年中国农村合作经济统计年报》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地州业务检查督导调研次数 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 5次 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 出具业务调研报告 | >=3篇 | 计划标准 | 3篇 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3篇 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 制作示范合作社和示范家庭农场标志牌 | >=200块 | 行业标准 | 490块 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 138块 | 69% | 3.45
|  | 数量指标 | 培训人数 | >=100人 | 计划标准 | 200人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100人 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 培训天数 | >=3天 | 计划标准 | 2天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3天 | 100% | 4
|  | 质量指标 | 制作示范合作社和示范家庭农场标志牌合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 3
|  | 质量指标 | 检查督导调研工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 业务调研报告完成时间 | 2024年11月底 | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月底 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年10月底 | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月底 | 100% | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | <=200元/人·天 | 预算支出标准 | 200元/人·天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 200元/人·天 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 经济成本指标 | 标志牌单个制作及邮寄成本 | <=101元/块 | 计划标准 | 102元/块 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 101元/块 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 |  | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大合作社“空壳”清理力度，规范合作社财务、制度等，进一步推动合作社高质量发展 | 显著提升 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 显著提升 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 80% | 10 | 95% | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 98.45