## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 自治区农业生产发展资金（农村能源综合利用）
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农村能源工作站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 60 |  | 10 |  | 86% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 40 | 40 |  | 30 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2024年项目开展总体目标如下：申请财政预算资金30万元用于： （一）组织开展沼气项目监管工作。对全疆户用沼气、联户沼气及养殖小区、大中型沼气设施的安全生产进行实地监管，指导服务。 （二）组织开展秸秆综合利用重点县项目检查指导和实地调研工作，农村冬季可再生能源清洁取暖技术服务等。一是2023年重点县有12个，分布10个地州，2024年度秸秆重点县（未定）项目指导服务，组织开展农作物秸秆资源台账建设实地核查工作，每个地州抽2个县市,需核查28个县市，以上三项调研工作合并开展。二是农村冬季清洁取暖重点县技术服务工作。前往3个重点县开展技术服务工作。制定《棉花秸秆固化成型燃料化利用技术规程》技术标准，开展技术参数的制定和项目调研等工作。三是举办农村能源综合利用技术培训班。 自筹资金40万主要用于（一）购买《新疆秸秆综合利用技术》手册5000本，用于发放到14个地州及86个县市对农村清洁取暖、秸秆综合利用技术进行宣传。（二）编辑出版《新疆秸秆综合利用减排固碳技术》一书，编辑出版5000册。（三）进行技术指导服务。 | [7 empty] | 2024年项目开展总体目标完成情况：财政预算资金30万元：（一）组织开展沼气项目监管工作。对全疆户用沼气、联户沼气及养殖小区、大中型沼气设施的安全生产进行实地监管，调研指导服务。开展技术指导和实地调研监督检查5次。（二）组织开展秸秆综合利用重点县项目检查指导和实地调研工作，农村冬季可再生能源清洁取暖技术服务、农业农村减排固碳宣传等工作。一是争取2024年度农作物秸秆综合利用重点县建设项目资金9679万元，建设重点县8个，开展2023、2024年度秸秆重点县项目指导服务，组织开展农作物秸秆资源台账建设实地核查工作，秸秆综合利用率达到95.33%，每个地州抽2个县市,核查28个县市，结合节能减排宣传周，前往项目县开展调研及宣传工作，完成调研报告、总结等4个。二是农村冬季清洁取暖重点县技术服务工作。前往重点县开展技术服务工作。制定《棉花秸秆固化成型燃料化利用技术规程》技术标准，开展技术参数的制定和项目调研等工作，已完成标准征求意见，召开专家评审会，报标准化院审核等相关工作，并获取发布卡，待官网发布。5月举办一期农村能源综合利用技术培训班50人，3天，200元/天/人，支出3万元，学员满意度达90%以上。 自筹资金40万：（一）5月购买《新疆秸秆综合利用技术》手册5000本，用于发放到14个地州及96个县市对农村清洁取暖、秸秆综合利用技术进行宣传，形成报告1个。（二）编辑出版《新疆秸秆综合利用减排固碳技术》一书，与新疆人民卫生出版社签订合同，进行出版印刷5000册图书。（三）进行技术指导服务，配合科技处摸排各地项目申报意向，收集项目实施方案，组织专家召开项目评选会议，确定2024年度重点县，提供秸秆资源数据，协助完成2024年度和2025年度农作物秸秆项目资金分配工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导和实地监督检查（次） | 5 | 历史标准 | 5次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5次 | 100% | 4 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告（个） | 2 | 历史标准 | 1个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2个 | 100% | 4 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班参培人数（人次） | 50 | 计划标准 | 50人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50人次 | 100% | 4 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买《新疆秸秆综合利用技术》手册 | 5000 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5000本 | 100% | 4 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版《新疆秸秆综合利用减排固碳技术》 | 5000 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5000本 | 100% | 3 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村能源综合利用技术培训班 | 1 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1次 | 100% | 3 | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率(%) | 10% | 行业标准 | 10% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 4 | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 农作物秸秆综合利用率(%) | 90% | 行业标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 检查报告撰写完成率(%) | 100% | 行业标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | =100% | 3 | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 技术指导和监督检查工作按期完成率(%) | 100% | 历史标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | =100% | 3 | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 检查报告按期完成率(%) | 100% | 历史标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | =100% | 4 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训工作人均支出标准 | ≤200元/人/天 | 计划标准 | 200元/人/天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 200元/人/天 | 100% | 5 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村能源综合项目工作经费(万元） | 10 | 历史标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 10万元 | 100% | 5 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农作物秸秆综合利用项目工作经费（万元） | 20 | 历史标准 | 20万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 20万元 | 100% | 5 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买编辑出版专业书籍 | ≤23.2万元 | 历史标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 18万元 | 78% | 3.9 | 一是经出版社比价，测算书本字数定价有差异；二是按照合同约定，10%出版费用待出版发行后（2025年）支付。改进措施：下年度预算做到更为科学精准。
| 成本指标 | 社会成本指标
| 成本指标 | 生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区农村沼气利用水平 | 有所提高 | 行业标准 | 有所提高 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100 % | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农作物秸秆利用率（%） | ≥90% | 行业标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 % | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度（%） | ≥90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100 % | 10
总分 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 88.9