附件1

新疆维吾尔自治区中央农业产业发展资金转移支付2024年度绩效自评报告

**项目名称：**中央农业产业发展项目

**实施单位（公章）：**各地州市农业农村局

**主管部门（公章）：**自治区农业农村厅

**项目负责人（签章）：**张虎、孙家鹏

**填报时间：**2025年3月10日

新疆维吾尔自治区中央农业产业发展资金转移支付2024年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年度新疆农业产业发展资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业产业发展资金转移支付预算和绩效目标情况**

**1.下达预算情况。**

2024年度，财政部分批下达我区农业产业发展资金208472万元，用于农业产业发展。详细如下：

2023年11月，《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达新疆农业产业发展资金项目，资金134627万元。

2024年4月《财政部关于下达2024年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2024〕16号）下达新疆农业产业发展资金项目，资金73845万元。

**2.下达绩效目标情况。**

《财政部关于下达2024年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2024〕16号）随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

**农业产业发展资金区域绩效目标表**

**(2024年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | | 农业产业发展资金 |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额(万元) | | | 208472 |
| 其中：中央补助 | | | 208472 |
| 地方资金 | | |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。 | | | |
| 绩效目标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数(台(套) | 50000 |
| 开展农机研发制造推广应用一体化试点(个) | —— |
| 珍稀水生生物保种原种和子一代数量(尾) | —— |
| 农业微生物种质资源保存数量(份) | —— |
| 农作物种质资源保存数量(份) | 30362 |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量(个) | 8 |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量(头、只) | 40250 |
| 品种作物推广补助作物种类(个、次) | —— |
| 糖料蔗新植脱毒和健康种苗面积(万亩) | —— |
| 抚管胶园面积(亩) | —— |
| 低产低质胶园更新面积(亩) | —— |
| 新建设优势特色产业集群数量(个) | 1 |
| 新建设国家现代农业产业园数量(个) | 2 |
| 新建设农业产业强镇数量(个) | 7 |
| 奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平(≥吨/年) | 9.5 |
| 新增高产优质苜蓿基地面积(万亩) | 8 |
| 粮改饲结构调整面积(万亩) | 109 |
| 项目县牛羊肉产量增长率(%) | —— |
| 项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值(%) | 40% |
| 牧区良种补贴数量(万份牛精液单位) | 480 |
| 生猪良种补贴数量(万头) | —— |
| 国家级海洋牧场(个) | —— |
| 国家级沿海渔港经济区(个) | —— |
| 专业南极磷虾捕捞加工船建造数量(艘) | —— |
| 近海渔船更新改造(艘) | —— |
| 近海渔船船上设备更新改造(套) | —— |
| 远洋渔船更新改造(艘) | —— |
| 远洋渔船船上设备更新改造(套) | —— |
| 桁架类大型养殖设备标准箱(个) | —— |
| 重力式深水网箱标准箱(个) | —— |
| 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备(套/台) | 50 |
| 渔业绿色循环发展试点(个) | 1 |
| 胆约养护国际渔业资源远洋渔船奖补(艘) | —— |
| 远洋资源调查监测评估站位数(个) | —— |
| 我国近岸近海外海调查站位数(个) | —— |
| 农作物高效蜂授粉面积(万亩) | —— |
| 质量指标 | 糖料蔗联合机收率提高比例(%) | —— |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 2024年12月31日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目县峰业全产业链产值增长率(%) | —— |
| 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 |
| 社会效益指标 | 海洋渔业资源 | 改善 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 珍稀水生生物保种群体人工繁殖能力 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况。**

2023年12月12日，自治区财政厅下发《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕96号）资金134627万元。2024年5月17日，自治区财政厅下发《关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕34号）资金73845万元。2024年8月12日，自治区财政厅《关于调整2024年中央中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕54号），对全年共计下达中央农业产业发展资金208472万元中部分地州分配资金作出调整。

中央拨付我区农机购置与应用补贴资金117853万元，我区按严格履行地方财政支出责任，按照中央、地方财政投入9:1的比例配套补贴资金。2024年6月21日，自治区财政厅印发《关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（新财农〔2024〕44号），下达自治区农机购置与应用补贴配套资金13095万元。

情况详见下表：

**2024年中央农业产业发展资金分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **分配资金** |
| 合计 | | 208472 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 2114 |
| 2 | 伊犁州直 | 28952.5 |
| 3 | 塔城地区 | 20688 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 15767 |
| 5 | 克拉玛依市 | 525 |
| 6 | 博州 | 7211 |
| 7 | 昌吉州 | 20856 |
| 8 | 吐鲁番市 | 4342 |
| 9 | 哈密市 | 2057 |
| 10 | 巴州 | 21553 |
| 11 | 阿克苏地区 | 43700 |
| 12 | 克州 | 3948 |
| 13 | 喀什地区 | 25998.5 |
| 14 | 和田地区 | 10340 |
| 15 | 自治区本级 | 420 |

**2024年自治区农机购置补贴配套资金分配表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **分配资金** |
| 合计 | | 13095 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 35 |
| 2 | 伊犁州直 | 1016 |
| 3 | 塔城地区 | 2547 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 255 |
| 5 | 克拉玛依市 | 17 |
| 6 | 博州 | 536 |
| 7 | 昌吉州 | 569 |
| 8 | 吐鲁番市 | 45 |
| 9 | 哈密市 | 98 |
| 10 | 巴州 | 2167 |
| 11 | 阿克苏地区 | 3424 |
| 12 | 克州 | 63 |
| 13 | 喀什地区 | 1708 |
| 14 | 和田地区 | 615 |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下：**

2024年5月17日，自治区财政厅《关于下达2024年中央中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕34号），下达中央农业产业发展资金共计208472万元区域绩效目标表；2024年8月12日，自治区财政厅《关于调整2024年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕54号），对全年共计下达中央农业产业发展资金208472万元区域绩效目标表作出调整。

2024年6月21日，自治区财政厅印发《关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（新财农〔2024〕44号），下达自治区农机购置与应用补贴配套资金13095万元区域绩效目标表。

绩效目标详见下表：

**2024年中央农业产业发展资金区项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金名称** | | **中央农业产业发展资金（全年总表）** | | | **全区总绩效目标** | **分区域绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | 合计 | 乌鲁木齐市 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 新疆农业科学院轮台果树资源圃 | 新疆农业科学院农作物品种资源研究所 | 自治区优质农产品产销服务中心 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |  | **各地州市财政局、农业农村局** | | | | | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 208472 | | | 208472 | 2114 | 28952.5 | 20688 | 15767 | 525 | 7211 | 20856 | 2057 | 4342 | 21553 | 43700 | 3948 | 25998.5 | 10340 | 210 | 60 | 50 | 100 |
| 其中：中央补助 | 208472 | | | 208472 | 2114 | 28952.5 | 20688 | 15767 | 525 | 7211 | 20856 | 2057 | 4342 | 21553 | 43700 | 3948 | 25998.5 | 10340 | 210 | 60 | 50 | 100 |
| 地方资金 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 1.实施农机购置与应用补贴政策； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 2.支持种业高质量发展; | | | |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.加快推进农业产业融合发展; | | | |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
| 4.支持畜牧业发展; | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 5.支持渔业发展; | | | |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | 50000 | ≥63150 | ≥380 | ≥7900 | ≥7200 | ≥3500 | ≥170 | ≥1700 | ≥6800 | ≥500 | ≥800 | ≥6700 | ≥10700 | ≥1400 | ≥14000 | ≥1400 |  |  |  |  |
| 其中：补贴补短板重点机械（台（套）） | ≥7250 | ≥7250 |  | ≥638 | ≥1109 | ≥255 | ≥4 | ≥172 | ≥188 | ≥283 | ≥19 | ≥489 | ≥767 | ≥59 | ≥3096 | ≥171 |  |  |  |  |
| 报废更新补贴机具数（台（套）） | ≥5200 | ≥5203 |  | ≥1100 | ≥15 | ≥50 |  | ≥600 | ≥60 | ≥50 | ≥8 | ≥270 | ≥780 | ≥360 | ≥1800 | ≥110 |  |  |  |  |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 30362 | 30362 |  | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 | 29175 |  |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 8 | 8 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | 40250 | 40250 |  | 3200 | 1200 |  |  | 400 | 3650 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 1 | 1 |  | 玉米 | 玉米 | 玉米 |  | 玉米 | 玉米 |  |  |  |  |  | 玉米 |  |  |  |  | 玉米 |
| 续建优势特色产业集群数量（个） | 2 | 2 |  | 褐牛 | 褐牛、棉花 | 褐牛 |  | 棉花 | 棉花 |  |  | 棉花 | 棉花 |  | 褐牛、棉花 | 褐牛 |  |  |  |  |
| 新建设国家现代农业产业园数量（个） | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建农业产业强镇数量（个） | 7 | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 续建农业产业强镇数量（个） | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 奶业生产能力提升县数量（个） | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平（≥吨/年） | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增高产优质苜蓿基地面积（万亩） | 8 | 8 |  | 2 | 1.7 | 3.21 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 109 | 109.1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0.5 | 2 | 10.1 | 25.5 | 4 | 18 | 7 |  |  |  |  |
| 项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值（%） | ≥40% | ≥40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40% |  | ≥40% |  |  |  |  |  |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 480 | 480 | 6 | 120 | 5 | 5 |  | 10 | 5 | 5 | 10 | 44 | 155 | 5 | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备（套/台） | 50 | ≥52 |  | ≥5 |  | ≥43 |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水处理（亩） | ≥818 | ≥818 |  | ≥463 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥220 |  | ≥135 |  |  |  |  |  |
| 渔业绿色循环发展试点（个） | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 集群全产业链产值增长（%） | 8%以上 | 8%以上 |  | 8%以上 | 8%以上 | 8%以上 |  | 8%以上 | 8%以上 |  |  | 8%以上 | 8%以上 |  | 8%以上 | 8%以上 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 12月31日前 | 12月31日前 |  | 12月31日前 | 12月31日前 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前 |  |  |  | 12月31日前 |  |  |  | 12月31日前 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 |  | 明显 |  | 明显 |  |  |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 农作物耕种收综合机械化率（%） | ≥90% | ≥90% | ≥94.5% | ≥98.6% | ≥99% | ≥99% | ≥95.5% | ≥99% | ≥98.5% | ≥90% | ≥67.5% | ≥94% | ≥92% | ≥88.8% | ≥83.5% | ≥79% |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

**2024年自治区农机购置与应用补贴配套资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金名称 | **2024年自治区农机购置与应用补贴配套资金** | | | | **分区域绩效目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | | | | 乌鲁木齐 市 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地 区 | 克拉玛依  市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地 区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | 各地州市财政局、农业农村局 | | | | | | | | | | | | | |
| 省级主管单位 | 新疆维吾尔农业农村厅 | | | |
| 资金情况(万 元 ) | 年度金额： | | 13095 | | 35 | 1016 | 2547 | 255 | 17 | 536 | 569 | 98 | 45 | 2167 | 3424 | 63 | 1708 | 615 |
| 其中：地方资金 | | 13095 | | 35 | 1016 | 2547 | 255 | 17 | 536 | 569 | 98 | 45 | 2167 | 3424 | 63 | 1708 | 615 |
| 中央资金 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 对直接从事农业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴，年度完成补贴机具数量不少于6006,受益户不少于4500户，服务对象满意度≥90%,全区主要农作物耕种收综合机械化事达80%,资金 使用无重大违规违纪问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数(台、套) | ≥6000 | ≥16 | ≥820 | ≥900 | ≥150 | ≥8 | ≥250 | ≥250 | ≥70 | ≥40 | ≥770 | ≥1360 | ≥36 | ≥1090 | ≥240 |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率(%) | ≥90% | ≥94.5% | ≥98.6% | ≥99% | ≥99% | ≥95.5% | ≥99% | ≥98.5% | ≥90% | ≥67.5% | ≥94% | ≥92% | ≥88.5% | ≥83.5% | ≥79% |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率(%) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数(户) | ≥4500 | ≥10 | ≥610 | ≥750 | ≥90 | ≥5 | ≥180 | ≥180 | ≥40 | ≥25 | ≥530 | ≥1050 | ≥20 | ≥830 | ≥180 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度 | 购置补贴受益户满意度(%) | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析。**

2024年度中央下达自治区农业产业发展资金总预算208472万元，资金到位208472万元，到位率100%。其中：

2023年11月，《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达新疆农业产业发展资金项目，资金134627万元，到位率100%。

2024年4月，《财政部关于下达2024年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2024〕16号）下达新疆农业产业发展资金项目，资金73845万元，到位率100%。

此外，2024年6月21日，自治区财政厅印发《关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（新财农〔2024〕44号），下达自治区农机购置与应用补贴配套资金13095万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析。**

截止2024年12月31日，2024年度用于中央农业产业发展资金合计208472万元，合计执行178592.35万元，执行率85.67%。

2024年自治区农机购置与应用补贴资金合计13095万元，合计执行13044.12万元，执行率99.61%。

2024年度用于农业产业发展资金（含自治区配套）资金总计221567万元，全年执行数191636.47万元，执行率为86.49%。具体详见下表：

**2024年中央农业产业发展资金各地州资金执行情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | | **执行率** |
| **中央分配资金** | **自治区配套资金** | **合计** | **中央资金** | **自治区配套资金** | **合计** |
| 合计 | | 208472 | 13095 | 221567 | 178592.35 | 13044.12 | 191636.47 | 86.49% |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 2114 | 35 | 2149 | 1905.36 | 35 | 1940.36 | 90.29% |
| 2 | 伊犁州直 | 28952.5 | 1016 | 29968.5 | 22536.94 | 1015.04 | 23551.98 | 78.59% |
| 3 | 塔城地区 | 20688 | 2547 | 23235 | 18649.45 | 2547 | 21196.45 | 91.23% |
| 4 | 阿勒泰地区 | 15767 | 255 | 16022 | 12844.87 | 255 | 13099.87 | 81.76% |
| 5 | 克拉玛依市 | 525 | 17 | 542 | 514.72 | 15.424 | 530.14 | 97.81% |
| 6 | 博州 | 7211 | 536 | 7747 | 7008.99 | 536 | 7544.99 | 97.39% |
| 7 | 昌吉州 | 20856 | 569 | 21425 | 18679.46 | 568.9 | 19248.36 | 89.84% |
| 8 | 吐鲁番市 | 4342 | 45 | 4387 | 1232 | 45 | 1277.00 | 29.11% |
| 9 | 哈密市 | 2057 | 98 | 2155 | 1989.84 | 98 | 2087.84 | 96.88% |
| 10 | 巴州 | 21553 | 2167 | 23720 | 20964.5 | 2131.89 | 23096.39 | 97.37% |
| 11 | 阿克苏地区 | 43700 | 3424 | 47124 | 39175.06 | 3410.93 | 42585.99 | 90.37% |
| 12 | 克州 | 3948 | 63 | 4011 | 3201 | 63 | 3264.00 | 81.38% |
| 13 | 喀什地区 | 25998.5 | 1708 | 27706.5 | 24400.91 | 1707.94 | 26108.85 | 94.23% |
| 14 | 和田地区 | 10340 | 615 | 10955 | 5072.85 | 615 | 5687.85 | 51.92% |
| 15 | 自治区本级 | 420 | - | 420 | 416.4 | - | 416.40 | 99.14% |

**（二）项目资金管理情况分析**

按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）、新疆维吾尔自治区财政厅 农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业产业发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号）、农财两部办公厅《关于做好2024年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2024〕3号）、《关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）》（新农办计〔2022〕56）号）、《新疆维吾尔自治区农业农村厅项目管理办法（试行）》（新农办计〔2022〕22号）、《自治区乡村产业发展重点项目储备申报指南（试行）》要求，落实资金使用监管责任，本项目资金的整体管理水平，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障中央农业经营主体能力提升资金支付需求，保障中央农业产业发展资金项目顺利实施。

**1.资金分配科学性。**

一是突出重点。聚焦党中央、国务院关于农业农村高质量发展的重大决策部署，按照自治区党委、政府以及农业农村部部署要求，围绕农业农村领域重点目标任务提供资金保障和有力支撑。二是强化对比分析。根据分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，与上年进行比较分析，研究变化趋势，形成资金分配方案，体现资金支持的必要性和突出效果。三是提出约束性要求。对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，明确实施主体必须完成哪些绩效指标、约束指标、硬性指标。新疆农业产业发展资金分配额度合理，资金分配依据充分。

**2.资金下达及时性。**

2024年度，财政部分两批下达我区农业产业发展资金，第一批资金于2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）提前下达，第二批资金于2024年4月《财政部关于下达2024年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2024〕16号）下达。根据财政部、农业农村部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金。专项资金及时拨付至各地（州、市）、县（市、区），资金分解下达及时。

**3.资金拨付合规性。**

按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）文件的“第三章资金分配和预算下达”，《新疆维吾尔自治区农业农村厅关于做好农业产业发展资金管理工作的通知》要求加强农业产业发展资金的管理，确保资金使用合规，促进农业产业发展。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

**4.资金使用规范性。**

按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业产业发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号）、《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件要求，建立资金使用台账，加强资金监管，实行统筹管理、专项核算、专职会计；坚持实事求是的原则，严格执行财务制度，做到原始凭证齐全，财务手续健全，账目核算规范；做到项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。

资金使用符合中央农业产业发展资金使用范围要求，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

**5.资金执行准确性。**

自治区农业农村厅印发《关于全力以赴抓好2023年涉农项目资金监管工作的通知》、《关于印发<关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）>的通知》等，委托第三方专业机构对项目开展实地绩效评价，对发现问题通过发提醒函或约谈等形式及时协调推动解决，督促做好涉农项目资金管理工作。自治区党委政府将涉农项目管理工作列入重点督查内容，定期召开调度会，并对有关情况及时进行通报。厅党组定期听取项目进展情况，主要领导多次赴地（州、市）调研，召开项目推进专题会议，督促抓好项目实施质量及资金拨付进度，抓好资金监管，资金执行准确。

**6.预算绩效管理情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，保障资金安全规范使用，保障年度绩效目标如期实现。

**7.支出责任履行情况。**

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。对于自治区农机购置与应用补贴配套资金，我区按严格履行地方财政支出责任，按照中央、地方财政投入9:1的比例，配套补贴资金13095万元，共同保障补贴资金需求。

项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

2024全年农机购置与应用补贴机具数实际完成79830台；其中：补贴补短板重点机械7300台、报废更新补贴机具数5750台、保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量8个、种畜禽和奶牛生产性能测定数量40250头、新建设优势特色产业集群数量1个、续建优势特色产业集群数量2个、新建设国家现代农业产业园数量2个、新建农业产业强镇数量7个、续建农业产业强镇数量13个、奶业生产能力提升县数量2个、奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平9.5吨/年、新增高产优质苜蓿基地面积7.46万亩、粮改饲结构调整面积111.41万亩、项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值51%、牧区良种补贴数量420.9万份、水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备52套、集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水处理818亩、渔业绿色循环发展试点1个、集群全产业链产值增长8%以上、种质资源承担主体完成生产性能测定任务时间为12月31日，项目期间无资金使用违规违纪问题，且服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度为90%。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。

a.财政部随文下达农机购置与应用补贴机具数指标，指标值为≥50000台（套），实际完成79830台，完成率159.66%，偏差率59.66%。偏差原因：主要原因为我区箱式采棉机向打包式采棉机升级趋势显著，箱式采棉机补贴数量大幅下降，尤其是2024年6月1日之后我区箱式采棉机不予补贴，而采棉机补贴额较高（30-53万元），释放出的资金用于其他机具补贴，因此补贴机具数量整体增加。其中随文下达补贴补短板重点机械（台（套）指标，指标值为≥7250台，我区实际完成7300台，完成率为100.69%，偏差率0.69%。

b.财政部随文下达农作物种质资源保存数量指标，指标值为30362份，我区实际完成30662（国家新疆特色、野生和中亚种质），完成率100.99%，偏差率0.99%。

c.财政部随文下达保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量指标，指标值为8个，我区实际完成8，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达种畜禽和奶牛生产性能测定数量指标，指标值为40250头（只），我区实际完成40250，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达新建设优势特色产业集群数量指标，指标值为1个，我区实际完成1，完成率100%，偏差率0%。

f.财政部随文下达新建设国家现代农业产业园数量指标，指标值为2个，我区实际完成2个，完成率100%，偏差率0%。

g.财政部随文下达新建设农业产业强镇数量指标，指标值为7个，我区实际完成7个，完成率100%，偏差率0%。

h.财政部随文下达奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平指标，指标值为≥9.5吨/年，我区实际完成9.5吨/年，完成率100%，偏差率0%。

i.财政部随文下达新增高产优质苜蓿基地面积指标，指标值为8（万亩），我区实际完成7.46万亩，完成率93.25%，偏差率6.75%。偏差原因：一是部分县市项目实施主体的种植地块，后期纳入国土空间规划生态红线，无法种植。二是部分县市种植后出苗率低，要求实施主体重新种植。

j.财政部随文下达粮改饲结构调整面积指标，指标值为109（万亩），我区实际完成111.41万亩，完成率102.21%，偏差率2.21%。

k.财政部随文下达项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值（%）指标，指标值为40%，我区实际完成51.23%，完成率128.08%，偏差率28.08%。

l．财政部随文下达牧区良种补贴数量（万份牛精液单位）指标，指标值为480万亩，我区实际完成420.9万亩，完成率87.69%，偏差率12.31%。偏差原因：项目县在执行过程中，分批验收，年末验收的正等待县财经领导小组会议审议同意后拨付资金。

m.财政部随文下达水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备（套/台）指标，指标值为50（套/台），我区实际完成52套，完成率104%，偏差率4%。

n.财政部随文下达渔业绿色循环发展试点（个）指标，指标值为1个，我区实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标。

财政部下达的绩效目标未设定质量指标值。

（3）时效指标。

财政部随文下达承担主体完成生产性能测定任务时间指标，指标值为12月31日前，我区实际完成为12月31日，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标。

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

**2.效益指标完成情况分析。**

（1）经济效益指标。

财政部随文下达对渔业经济发展的促进作用指标，指标值为明显，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）社会效益指标。

a.财政部随文下达海洋渔业资源指标，指标值为改善，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题指标，指标值为无，项目实际执行过程中资金使用无重大违规违纪问题。完全达到预期指标，完成率100%，偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析。**

财政部随文下达服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度指标，指标值为≥90（%），我区粮改饲项目实施主体满意度实际完成98%，完成率108.89%，偏差率8.89%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标**

**1.未完成的数量指标。**

a.财政部随文下达高产优质苜蓿种植面积（万亩）指标，指标值8万亩，我区实际完成7.46万亩，完成率93.29%，偏差率6.71%。未完成原因：部分县市项目实施主体的种植地块，后期纳入国土空间规划生态红线，无法种植。部分县市种植后出苗率低，要求实施主体重新种植。

b.财政部随文下达牧区良种补贴数量（万份牛精液单位）指标，指标值为480，我区实际完成420.9万亩，完成率87.6%，未完成原因：项目县在执行过程中，分批验收，年末验收的正等待县财经领导小组会议审议同意后拨付资金。

**2.完成率超出30%及以上指标。**

财政部随文下达农机购置与应用补贴机具数指标，指标值为≥50000台（套），实际完成79830台，完成率159.66%、偏差率59.66%。偏差原因：主要原因为我区箱式采棉机向打包式采棉机升级趋势显著，箱式采棉机补贴数量大幅下降，尤其是2024年6月1日之后我区箱式采棉机不予补贴，而采棉机补贴额较高（30-53万元），释放出的资金用于其他机具补贴，因此补贴机具数量整体增加。

**（二）下一步改进措施**

**1.项目实施过程中存在不足。**

（1）气候条件限制未有效安排改进工作，苜蓿不耐高温，夏季气温超过35°时会出现生长停滞现象，此外，苜蓿也不耐涝，连续积水1-2天即会出现大批死亡现象，这对排水不良的地区种植苜蓿构成了限制。

（2）种植技术和市场需求的不足。新疆规模化养殖程度较低，奶牛、肉鸡和畜禽的规模化养殖水平低于全国平均水平，导致市场需求不足，影响了苜蓿的种植和推广。项目规划不科学，缺乏前期调研和可行性分析。农机购置配套中补贴机具购置数偏差较大，项目过程前中后未充分做到管理规范化、缺少前瞻性。

（3）项目后续管理薄弱，项目完成后，缺乏后续管理和维护，导致项目效益难以持续。重建设、轻管理，缺乏长效管理机制。部分地（州、市）农业农村局办理资金支付手续缓慢，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，也没有按照项目进度来支付资金，预算执行和项目进度存在脱节，造成专项整体执行率较低。

**2.下一步工作实施改进措施。**

（1）新疆夏季气温较高，苜蓿耐热力较差，超过35°时生长会停滞，应选择耐热力较强的苜蓿品种，如“淮阴苜蓿”以适应高温环境。对于高温天气，可以通过冷水喷灌或灌溉来降低气温和地温，确保苜蓿的正常生长。

（2）政府可以提供政策支持，如补贴、贷款优惠等，鼓励农民种植苜蓿，同时通过市场推广，提高苜蓿的知名度和市场需求，吸引更多农民参与种植。

（3）加强项目后续管理，建立项目长效管理机制，明确后续管理责任主体和资金来源。定期对项目效益进行评估，确保项目持续发挥效益。

新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》（新农机函〔2024〕740号）要求，突出补贴重点、落实“缩范围”。结合区域农业生产特点、农机化发展阶段和需求，聚焦大面积单产提升，合理确定补贴范围和机具品目、档次，并动态调整。适时将已饱和的机具向社会发布预警，引导购机者理性购机。在自治区发布的补贴范围和补贴额一览表范围内，将区域内保有量明显过多、技术相对落后、不适用当地农业生产和产业发展方向的机具品目或档次暂停补贴，列出负面清单，并按年度调整公布。积极探索补贴政策由全面普惠性补贴向以发展需求为主的导向性补贴转变。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度中央农业产业发展项目综合评价自评得分为97.8分，其中：预算执行8.65分、产出指标49.15分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自治区农业农村厅高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。农业产业发展转移支付资金的绩效自评价结果、执行情况等将作为下一年度安排项目资金的依据，对于绩效自评差的、执行进度慢的地（州、市），将在分配下一年度资金时酌情扣减。同时将不断提升预算管理水平，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

（三）评价结果将在自治区农业农村厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

附件1：2024年中央农业产业发展转移支付绩效目标自评表

**附件1：**

**2024年转移支付绩效目标自评表（农业产业发展资金）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 中央农业产业发展资金（含自治区农机购置与应用补贴配套资金） | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区财政厅、农业农村厅 | | 资金使用单位 | 县市农业农村局 | |
| 资金投入情况  （万元） | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 | |
| （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 221567 | 191636.47 | 86.49% | |
| 其中：中央财政资金 | 208472 | 178592.35 | 85.67% | |
| 地方资金 | 13095 | 13044.12 | 99.61% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 一是突出重点。聚焦党中央、国务院、自治区党委、政府以及农业农村部关于农业农村高质量发展的重大决策部署，围绕农业农村领域重点目标任务提供资金保障和有力支撑。二是强化对比分析。根据分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，与上年进行比较分析，研究变化趋势，形成资金分配方案，体现资金支持的必要性和突出效果。三是提出约束性要求。对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，明确实施主体必须完成哪些绩效指标、约束指标、硬性指标。综上，新疆农业产业发展资金分配额度合理，资金分配依据充分。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2024年度，财政部分两批下达我区农业产业发展资金，第一批资金于20232年11月提前下达，第二批资金于2024年4月下达。根据财政部、农业部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金，综上，专项资金及时拨付至各地县市，资金分解下达及时。 | | 无 | |
| 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）文件的“第三章 资金分配和预算下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业产业发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号）、《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件要求，建立资金使用台账，加强资金监管，实行统筹管理、专项核算、专职会计；坚持实事求是的原则，严格执行财务制度，做到原始凭证齐全，财务手续健全，账目核算规范；做好项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。 资金使用符合中央农业产业发展资金使用范围要求，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 | | 无 | |
|
| 执行准确性 | 自治区农业农村厅印发《关于全力以赴抓好2023年涉农项目资金监管工作的通知》、《关于印发<关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）>的通知》等，委托第三方专业机构对项目开展实地绩效评价，对发现问题通过发提醒函或约谈等形式及时协调推动解决，督促做好涉农项目资金管理工作。自治区党委政府将涉农项目管理工作列入重点督查内容，定期召开调度会，并对有关情况及时进行通报。厅党组定期听取项目进展情况，主要领导多次赴地州调研，召开项目推进专题会议，督促抓好项目实施质量及资金拨付进度，抓好资金监管，资金执行准确。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。 | | 无 | |
|
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。 | | | 2024全年农机购置与应用补贴机具数实际完成79830台；其中：补贴补短板重点机械7300台、报废更新补贴机具数5750台、保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量8个、种畜禽和奶牛生产性能测定数量40250头、新建设优势特色产业集群数量1个、续建优势特色产业集群数量2个、新建设国家现代农业产业园数量2个、新建农业产业强镇数量7个、续建农业产业强镇数量13个、奶业生产能力提升县数量2个、奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平9.5吨/年、新增高产优质苜蓿基地面积7.46万亩、粮改饲结构调整面积111.41万亩、项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值51%、牧区良种补贴数量420.9万份、水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备52套、集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水处理818亩、渔业绿色循环发展试点1个、集群全产业链产值增长8%以上、种质资源承担主体完成生产性能测定任务时间为12月31日，项目期间无资金使用违规违纪问题，且服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度为90%。 | | |
|
|
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩  效  指  标 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | ≥50000 | 79830 | 主要原因为我区箱式采棉机向打包式采棉机升级趋势显著，箱式采棉机补贴数量大幅下降，尤其是2024年6月1日之后我区箱式采棉机不予补贴，而采棉机补贴额较高（30-53万元），释放出的资金用于其他机具补贴，因此补贴机具数量整体增加。 |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 30362 | 30662 |  |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 8 | 8 |  |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | 40250 | 40250 |  |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 1 | 1 |  |
| 新建设国家现代农业产业园数量（个） | 2 | 2 |  |
| 新建农业产业强镇数量（个） | 7 | 7 |  |
| 奶业生产能力提升县平均奶牛单产水平（≥吨/年） | 9.5 | 9.5 |  |
| 新增高产优质苜蓿基地面积（万亩） | 8 | 7.46 | 部分县市项目实施主体的种植地块，后期纳入国土空间规划生态红线，无法种植。部分县市种植后出苗率低，要求实施主体重新种植。下一步：做好项目指导及服务，督促项目县市畜牧兽医主管部门主动与财政部门对接，加快项目资金的兑付，同时，加强对项目县实施情况的调度指导，督促执行缓慢的地州、区县按照上报绩效目标值开展相关工作，跟踪落实情况。 |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 109 | 111.41 |  |
| 项目县新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值（%） | ≥40% | 51% |  |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 480 | 420.9 | 项目县在执行过程中，分批验收，年末验收的正等待县财经领导小组会议审议同意后拨付资金。下一步：做好项目指导及服务，督促项目县市畜牧兽医主管部门主动与财政部门对接，加快项目资金的兑付，同时，加强对项目县实施情况的调度指导，督促执行缓慢的地州、区县按照上报绩效目标值开展相关工作，跟踪落实情况 |
| 水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备（套/台） | 50 | 52 |  |
| 渔业绿色循环发展试点（个） | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 承担主体完成生产性能测定任务时间 | 12月31日前 | 12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |
| 海洋渔业资源 | 改善 | 改善 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度（%） | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |