## Sheet1
2020年和田地区绿色食品、农产品地理标志、基地发展清单
地州 | 县市 | 预计发展主体 | 预计发展绿色食品 | 预计发展地标数、名称 | 计划创建、续报基地名称 | 工作进度（时间） |  |  |  | 责任领导（联系方式） | 责任人（联系方式） | 支援单位联系人（联系方式）
[6 empty] | 准备申报材料 | 现场检查 | 检测 | 上报
和田 | 地区 |  | 52个 |  | 8个 |  |  |  |  | 李福厚13999653551 | 衡山 13239800666 | 北京市绿色食品管理办公室李浩 18612596040
| 和田市 | 新疆昆仑天珍科技有限公司 | 香菇 |  |  | 4月中旬 | 5月 | 9月 | 10月 | 张晓文 13667575885 | 魏萍18997537723
|  | 和田神驰绿色食品有限公司 | 红枣、薄皮核桃 |  |  | 4-5月 | 8-9月 | 9月中旬 | 11月 | 张晓文 13667575885 | 魏萍18997537723
|  | 和田欣荣农业有限公司 | 茄子、青椒、西红柿、大白菜、青萝卜、黄瓜、芹菜、豇豆、包包菜、葫芦 |  |  | 4月 | 5月 | 9月中旬 | 10月 | 张晓文 13667575885 | 魏萍18997537723
|  | 和田市人民政府 |  |  | 和田市薄皮核桃基地创建验收 | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 赵锋伟 13809983351 | 魏萍18997537723
| 和田县 | 和田甜蜜蜜果业有限公司 | 枣、核桃 |  |  | 6月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | 11月下旬 | 陈国昌13565536622 | 胡长利15599711166
|  | 新疆枣兔农牧发展有限公司 | 红枣 |  |  | 6月中旬 | 9月中旬 | 9月中旬 | 10月初旬 | 陈国昌13565536622 | 王跃15095086666
|  | 新疆昆仑雪兔食品有限公司 | 兔肉 |  |  | 4月中旬 | 5月中旬 | 5月中旬 | 6月初旬 | 陈国昌13565536622 | 王杨17690672233
|  | 设施果蔬生产有限公司 | 西红柿 |  |  | 8月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | 11月下旬 | 陈国昌13565536622 | 宋印强13779791222
|  | 鑫园金果农业开发有限公司 | 红枣 |  |  | 6月中旬 | 9月中旬 | 9月中旬 | 10月初旬 | 陈国昌13565536622 | 余海勇13999718181
|  | 和田昆和鸽有限公司 | 肉鸽养殖 |  |  | 5月中旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 7月初旬 | 陈国昌13565536622 | 郭乐乐13579039266
|  | 和田东川农业科技开发有限公司 | 红枣 |  |  | 6月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬 | 11月下旬 | 陈国昌13565536622 | 王龙18099036777
|  | 和田县人民政府 |  |  | 和田县薄皮核桃基地续报 | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 陈国昌13565536622 | 茹仙古丽18690360055
| 洛浦县 | 洛浦县西域春乳液良种奶牛繁育有限公司 | 生鲜牛奶 |  |  | 5月中旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 7月底 | 亚力坤13999051227 | 谢普凯提15109900210
|  | 洛浦县利田香农食品有限公司 | 北京烤鸭胚子，鲜冻白条鸭，鲜冻鸭副产品 |  |  | 5月中旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 7月底 | 亚力坤13999051227 | 谢普凯提15109900210
|  | 洛浦县和天下鸽业有限公司 | 乳鸽，鸽心，鸽蛋，鸽肝，鸽肾 |  |  | 5月中旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 7月底 | 亚力坤13999051227 | 谢普凯提15109900210
|  | 洛浦县昆仑雪生物有限公司 | 黑木耳类产品 |  |  | 5月中旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 7月底 | 亚力坤13999051227 | 谢普凯提15109900210
|  | 洛浦县人民政府 |  |  | 洛浦县全国绿色食品原料（和田薄皮核桃）标准化生产基地验收 | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 亚力坤13999051227 | 谢普凯提15109900210
| 策勒县 | 策勒县阿尔祖面粉厂 | 特一粉 |  |  | 4-5月中旬 | 8月上旬 | 9月上旬 | 10月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
|  | 新疆昆仑绿源羊管家牧业有限公司 | 策勒黑羊 |  |  | 4-5月中旬 | 8-9月 | 9月中旬 | 11月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
|  | 和田八方畜牧科技有限公司 | 八方兔 |  |  | 4-5月中旬 | 8-9月 | 9月中旬 | 11月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
|  | 新疆津垦奥群农牧科技有限公司 | 玉口鲜羊肉 |  |  | 4-5月中旬 | 8-9月 | 9月中旬 | 11月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
|  | 新疆国润股份有限公司 | 西域胡枣 |  |  | 4-5月中旬 | 9月 | 10月 | 11月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
|  | 新疆迪丽热穆食品有限公司 | 迪丽热穆麻糖 |  |  | 4-5月中旬 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
|  | 策勒县人民政府 |  |  | 全国绿色食品原料（和田薄皮核桃）标准化生产基地验收 | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 王强 18999054189 | 王慧15809035516
| 墨玉县 | 新疆树上老菌菌业有限公司 | 香菇 |  |  | 5月中旬 | 10月中旬 | 10月中旬 | 11月底 | 刘跃龙13779282299 | 孙韵 18799561888
|  | 墨玉县人民政府 |  |  | 墨玉县绿色食品原料（和田薄皮核桃）标准化生产基地验收 | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 刘跃龙13779282299 | 孙韵 18799561888
| 皮山县 | 新疆昆仑绿源农业科技发展 | 兔肉、鹅肉、驴肉、冻干驴奶粉、驴酸奶、驴鲜奶 |  |  | 5月中旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 7月底 | 程骋13399799620 | 刘芳15887962888
|  | 新疆贝康微生物有限公司: | 黑木耳,香菇,海鲜菇 |  |  | 5月下旬 | 黑木耳6月中旬,海鲜菇7月左右,香菇9月中旬 | 黑木耳6月中旬,海鲜菇7月左右,香菇9月中旬 | 10月底 | 任万礼18642115287 | 马成虎15199200508
|  | 皮山县人民政府 |  |  | 皮山县薄皮核桃标准化生产基地验收 | 5月中旬 | 7月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 袁金13699323923 | 鲁斌 18106479716
| 民丰县 | 新疆疆南庄园有限公司 | 安迪尔河甜瓜 |  |  | 4月中旬 | 7月上旬 | 9月下旬 | 11月上旬 | 艾尔肯拜克日13779283511 | 陈端午13179898125
|  | 民丰县人民政府 |  |  | 全国绿色食品原料（和田薄皮核桃）标准化生产基地（验收、考核） | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 艾尔肯拜克日13779283511 | 陈端午13179898125
| 于田县 | 新疆佳沃食品有限公司： | 品沃初榨核桃油；极智纯核桃油 |  |  | 5-6月中旬 | 9月上旬 | 10月中旬 | 11月 | 董福平18997537005 | 王伟英15199266115
|  | 新疆瑰觅生物科技有限公司： | 新疆瑰觅玫瑰花茶；新疆瑰觅玫瑰花酱 |  |  | 4-6月中旬 | 8-9月 | 9月中旬 | 11月 | 董福平18997537005 | 王伟英15199266115
|  | 于田县人民政府 |  |  | 全国绿色食品原料（和田薄皮核桃）标准化生产基地（验收、考核） | 7月初 | 9月 | 10月 | 11月 | 董福平18997537005 | 王伟英15199266115