## Sheet1
2020年阿克苏地区绿色食品、农产品地理标志、基地发展清单
地州 | 县市 | 预计发展主体 | 预计发展绿色食品 | 预计发展地标数、名称 | 计划创建、续报基地名称 | 工作进度（时间） |  |  |  | 责任领导（联系方式） | 责任人（联系方式） | 支援单位联系人（联系方式）
[6 empty] | 准备申报材料 | 现场检查 | 检测 | 上报
阿克苏 | 地区 |  | 31个 | 1个 | 19个 |  |  |  |  | 吐尔洪•麦麦提13999073138 | 卿催陝13579391698
| 地区 | 阿克苏地区苹果协会 |  | 发展1个地标：阿克苏苹果 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月底 |  |  | 浙江省农产品质量安全中心 李政13296738637
| 阿克苏市 | 阿克苏市百绿田园棉果农民专业合作社 | 阿克苏苹果、香梨 |  |  | 已准备 | 已完成 | 已完成 | 5月初 | 阿合尼亚孜·巴克 13899235823 | 阿依鲜古丽13899298786
|  | 阿克苏市鸿茂源林果农民专业合作社 | 阿克苏冰糖心苹果、阿克苏香梨 |  |  | 已准备 | 已完成 | 已完成
|  | 阿克苏丝路新农人果业农民专业合作社 | 阿克苏冰糖心苹果 |  |  | 已准备 | 已完成 | 已完成
|  | 阿克苏市人民政府 |  |  | 创建香梨基地 | 已准备 | 已完成 | 已完成 | 6月
| 库车县 | 库车花果山种植农民专业合作社 | 羊肉 |  |  | 6月上旬 | 10月上旬 | 10月中下旬 | 11月底 | 李庆滨 13579113065 | 张海燕 13709976083
|  | 库车纯然农业科技发展有限公司 | 药桑汁
|  | 库车六合种植农民专业合作社 | 赛蜜酥枣
|  | 库车县人民政府 |  |  | 创建小白杏、香梨基地 | 1月 | 5月中下旬 | 已完成
| 沙雅县 | 新疆塔河明珠果业有限公司 | 红枣、核桃 |  |  | 5月 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 李杨15026360666 | 白燕 15909973632
| 新和县 | 新和县小牛果品农民专业合作社 | 红枣 |  |  | 4月 | 7-8月 | 9月 | 10月 | 李新林17709970100 | 古海刚 17709978838
|  | 新河县人民政府 |  |  | 创建红枣，核桃基地 | 1月 | 7-8月 | 9月 | 10月
| 拜城县 | 拜城县益农养殖农民专业合作社 | 牛肉、羊肉 |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 董磊13899217602 | 邓小军189638888918
|  | 新疆粮益佳农业开发有限公司 | 面粉
|  | 拜城县添望养殖专业合作社 | 营养鲜鸡蛋
|  | 拜城县人民政府 |  |  | 验收玉米基地、创建小麦、葡萄基地 | 5月 | 6月 | 已完成 | 7月
| 温宿县 | 新疆汉易生态农业科技开发有限公司 | 番茄、圣女果 |  |  | 5月 | 6月 | 7月初 | 10月 | 杨晓华13709978080 | 王明智18909979937
|  | 温宿县绿缘果业有限责任公司 | 红枣、核桃 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月
|  | 新疆塔格拉克生态农业有限公司 | 核桃 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月
|  | 新疆塔漠果源商贸有限公司 | 红枣 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月
|  | 温宿县人民政府 |  |  | 创建水稻基地 | 5-6月 | 7-8月 | 已完成 | 10月
| 阿瓦提县 | 新疆昆仑情农业科技责任有限公司 | 红枣、核桃 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月 | 阿不都如苏力·卡迪尔13909972357 | 辛冰18963847736
|  | 阿瓦提县人民政府 |  |  | 创建香梨基地；验收红枣、核桃基地 | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月
| 乌什县 | 乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 葡萄、蓝标赤霞珠干红葡萄酒、优选级赤霞珠干红葡萄酒、天山南麓赤霞珠干红葡萄酒 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月 | 李金锁15109081898 | 阿布力克木·阿不拉 13119976623
|  | 乌什鹰哥农业发展有限公司 | 纯生鹰嘴豆 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月
|  | 阿克苏地区丰达农林科技发展有限公司 | 核桃 |  |  | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月
|  | 乌什县人民政府 |  |  | 创建核桃、鹰嘴豆、葡萄基地 | 5-6月 | 7-8月 | 已检测 | 10月
| 柯坪县 | 新疆艾力努尔农业科技开发有限公司 | 馕专用粉，拉面专用粉 |  |  | 5月 | 6月 | 6月下旬 | 7月 | 吴晓庆18997670766 | 妥秀兰 17881685186
[5 empty] | 创建小麦、恰玛古基地 | 4-5月 | 恰玛古2019年10月，小麦6月 | 已检测 | 10月
| 实验林场 | 实验林场 |  |  | 创建红枣基地 | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月 | 张勇13657528818 | 颜志文13899285578
| 红旗坡农场 | 红旗坡农场 |  |  | 创建苹果基地 | 5-6月 | 7-8月 | 8月-9月 | 10月 | 熊勇13565681602 | 熊勇13565681602