### 附件6

新疆农业生产救灾资金中央转移支付绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：农业生产救灾项目

实施单位（公章）：各地（州、市）农业农村（畜牧

兽医）局

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：汤义武、孙家鹏

填报时间：2023年5月10日

新疆农业生产救灾资金中央转移支付绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2022年度新疆农业生产救灾资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达农业生产救灾专项转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况：

2022年财政部分批下达我区农业生产救灾资金18600万元，用于农业生产救灾。详细如下：

2022年3月8日《财政部关于预拨2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（财农〔2022〕15号文）下达新疆农业生产救灾项目，资金3400万元。

2022年4月26日《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（财农〔2022〕44号文）下达新疆农业生产救灾项目，资金6100万元。

2022年6月17日《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（财农〔2022〕57号文）下达新疆农业生产救灾项目，资金800万元。

2022年8月26日《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号文）下达新疆农业生产救灾项目，资金3000万元。

2022年12月30日，财政部《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（财农〔2022〕104号），下达自治区农业生产和水利救灾资金（第十批）5300万元，用于调运和储备越冬饲草料补助。

2.下达绩效目标情况：

财政部随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，具体为：

农业生产和水利救灾资金（第一批）区域绩效目标表

(2022年度)

| 专项(项目)名称 |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 | 专项实施期 | 长 期 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度金额总额 | 3400 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 3400 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 因地因苗抓好春季田管，落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展技术服务指导，组织实施重大病虫疫情监测预警和统防统治，确保夏粮丰产丰收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 春季麦田管理一小麦促弱转壮 | ≥万亩 |
|  |  |  | 重大病虫监测与防控面积 | ≥万亩次 |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 100% |
|  |  |  | 病虫草害防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | 100% |
|  |  |  | 救灾资金下拨至县级时限 | 自中央财政资金下达时间起小于1个月 |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% |
|  |  |  | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | ≤5% |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 灾区生产能力恢复 | 基本恢复 |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民种粮积极性 | 保证粮食播种面积和产量稳定 |
|  |  |  | 重大病虫监控能力 | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 | 大于43% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥85% |

农业生产和水利救灾资金（第二批）区域绩效目标表

(2022年度)

| 专项(项目)名称 |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 | 专项实施期 | 长 期 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度金额总额 | 6，100 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 6，100 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“ 一喷三防”实施面积， 防早衰、防干热风、防病虫 | ≥万亩 |
|  |  | 质量指标 | 用于“一喷三防”相关支出的比 例 | 100% |
|  |  |  | “ 一喷三防”效果 | 有延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 |
|  |  | 时效指标 | 救灾资金下拨至县级时限 | 自中央财政资金下达时间起小于1个月 |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% |
|  |  |  | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产， 无灾区能增产 |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 灾区生产能力恢复 | 基本恢复 |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民粮食生产积极性 | 保证粮食播种面积稳定 |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 | ≥% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥85% |

农业生产和水利救灾资金（第四批）区域绩效目标表

(2022年度)

| 专项名称 |  |  |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  | 农业农村部 | 专项实施期 | 长 期 |
| 省级财政部门 |  |  |  | 新疆维吾尔自治区 财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农 村厅 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： |  |  | 800 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 800 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 支持农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制， 新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产 安 全 。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 |  |  | 不少于**万亩次 |
|  |  | 质量指标 | 防控效果 |  |  | 有效遏制暴发流行成灾 |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 |  |  | >43% |
|  |  | 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 |  |  | 在农作物病虫害防控期及 时组织实施 |
|  |  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 |  |  | 不超过市场价格 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 |  |  | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 |  |  | 病虫害防控期内 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 |  |  | ≥85% |

农业生产和水利救灾资金（第八批）区域绩效目标表

(2022年度)

| 专项名称 |  |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 | 专项实施期 | 长期 |
| 省级财政部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区 农业农村厅 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： |  | 3，000 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 3，000 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |
| 年度目标 | 通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长 |  | ≥**万亩 |
|  |  |  | 支持秋粮作物抗旱稳产 |  | ≥**万亩 |
|  |  |  | 用于其它灾害救灾 |  | ** |
|  |  | 质量指标 | 灾区生产能力恢复 |  | 基本恢复 |
|  |  | 时效指标 | 灾后生产恢复时效性 |  | 及时恢复正常生产 |
|  |  |  | 资金下达到省级6个月内预算执行率(≥80%) |  | ≥**% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减福 |  | ≤**% |
|  |  | 社会效益指标 | 使用资金无须大违规违纪问题 |  | 无 |
|  |  |  | 灾区农业生产秩序恢发 |  | 基本恢复 |
|  |  | 可持续影响指标 | 粮食播种面积 |  | 保持稳定 |
|  |  |  | 农民粮食生产积极性 |  | 保持稳定 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≥85% |

| 农业生产和水利救灾资金（第十批）区域绩效目标备案表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 | 专项实施期 | 长期 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度金额总额 | 5300 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 5300 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | ≥ 万吨 |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要畜产品存栏量减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | 基本恢复 |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民畜牧业生产积极性 | 保证主要畜禽存栏量稳定 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% |

（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

2022年度自治区财政厅分批下达农业生产救灾资金共计18600万元，用于农业生产救灾。资金分解如下：

2022年4月13日，自治区《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金的预算（第一批）的通知》（新财农〔2022〕19号）下达资金3400万元，资金分解如下：

2022年农业生产和水利救灾资金（第一批）分配表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 620 |
| 2 | 塔城地区 | 580 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 65 |
| 4 | 博州 | 70 |
| 5 | 昌吉州 | 320 |
| 6 | 乌鲁木齐市 | 85 |
| 7 | 哈密市 | 10 |
| 8 | 吐鲁番市 | 100 |
| 9 | 巴州 | 210 |
| 10 | 阿克苏地区 | 620 |
| 11 | 克州 | 70 |
| 12 | 喀什地区 | 485 |
| 13 | 和田地区 | 115 |
| 14 | 哈密植物检疫工作站 | 50 |
| 合计 | 3400 |  |

2022年5月22日，自治区《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（新财农〔2022〕34号）下达资金6100万元，资金分解如下：

2022年农业生产和水利救灾资金（第二批）分配表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 665 |
| 2 | 塔城地区 | 455 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 130 |
| 4 | 博州 | 60 |
| 5 | 昌吉州 | 705 |
| 6 | 哈密市 | 130 |
| 7 | 巴州 | 305 |
| 8 | 阿克苏地区 | 1230 |
| 9 | 克州 | 180 |
| 10 | 喀什地区 | 1570 |
| 11 | 和田地区 | 670 |
| 合计 | 6100 |  |

2022年7月15日，自治区《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（新财农〔2022〕49号）下达资金800万元，资金分解如下：

2022年农业生产和水利救灾资金（第四批）分配表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 115 |
| 2 | 塔城地区 | 110 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 40 |
| 4 | 博州 | 90 |
| 5 | 哈密市 | 70 |
| 6 | 吐鲁番 | 200 |
| 7 | 巴州 | 75 |
| 8 | 阿克苏地区 | 40 |
| 9 | 喀什地区 | 60 |
| 合计 | 800 |  |

2022年9月5日，自治区《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（新财农〔2022〕66号）下达资金3000万元，资金分解如下：

2022年农业生产和水利救灾资金（第八批）分配表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 644.2 |
| 2 | 塔城地区 | 668.6 |
| 3 | 昌吉州 | 185 |
| 4 | 巴州 | 299.5 |
| 5 | 阿克苏地区 | 756.8 |
| 6 | 喀什地区 | 275 |
| 7 | 和田地区 | 104 |
| 8 | 吐鲁番市 | 14.4 |
| 9 | 哈密市 | 52.5 |
| 合计 | 3000 |  |

- 2023年1月19日，自治区财政厅《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（新财农〔2023〕2号）5300万元，具体为：

农业生产和水利救灾资金分配表

| 序号 | 地 州 | 资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 50 |
| 2 | 伊犁州直 | 755 |
| 3 | 塔城地区 | 514 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 761 |
| 5 | 博州 | 243 |
| 6 | 昌吉州 | 224 |
| 7 | 哈密市 | 98 |
| 8 | 巴州 | 362 |
| 9 | 阿克苏地区 | 442 |
| 10 | 克州 | 493 |
| 11 | 喀什地区 | 876 |
| 12 | 和田地区 | 482 |
| 合计 |  | 5300 |

2.自治区分解下达绩效目标情况

根据自治区《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金的预算（第一批）的通知》（新财农〔2022〕19号）《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（新财农〔2022〕34号）《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（新财农〔2022〕49号）《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（新财农〔2022〕66号）关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（新财农〔2023〕2号）将18600万元资金绩效目标分解如下：

2022年中央农业生产和水利救灾资金预算(第一批)区域绩效目标表

| 转移支付名称 |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一批) |  |  |  | 全区目标 | 分区域绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  | 专项实施期 | 长期 | 合计 | 伊犁 | 塔城 | 阿勒泰 | 博州 | 昌吉 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏 | 克州 | 喀什 | 和田 | 乌鲁木齐市 | 农业农村哈检站 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 各地(州，市)财政局、农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 |  | 年度金额： |  | 3400 |  | 3400 | 620 | 580 | 65 | 70 | 320 | 10 | 100 | 210 | 620 | 70 | 485 | 115 | 85 | 50 |
| (万元) |  | 其中：中央补助 |  | 3400 |  | 3400 | 620 | 580 | 65 | 70 | 320 | 10 | 100 | 210 | 620 | 70 | 485 | 115 | 85 | 50 |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 |  | 因地因苗抓好春季田管，落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展技术服务指导，组织实施重大病虫疫情监测预警和统防统治，确保夏粮丰产丰收。 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 春季麦田管理小麦促弱转壮 | ≥160万亩 |  | ≥160 | ≥37 | ≥34 |  | ≥3 | ≥18 |  |  | ≥4 | ≥40 | ≥4 | ≥20 |  |  |  |
|  |  |  | 重大病虫监测与防控面积 | ≥635万亩次 |  | ≥635 | ≥105 | ≥85 | ≥12.5 | ≥7.5 | ≥80 | ≥5 |  | ≥10 | ≥120 | ≥5 | ≥150 | ≥55 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出例 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 病虫草害防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 |  | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 救灾资金下拨至县市时限 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 |  | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 |  | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 |  | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | ≤5% |  | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | 基本恢复 |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 |  | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 |  | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 |  |  | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 |  |  |  |
|  |  |  | 重大病虫监控能力 | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% |  | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% |  |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 | >43% |  | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% |  | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

2022年中央农业生产和水利救灾资金预算(第二批)区域绩效目标表

| 转移支付名称 |  | 2022年中央农业生产和水利数灾资金(第二批) |  |  |  |  | 全区目标 | 分区域绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  | 专项实施期 |  | 长期 | 合计 | 伊掣 塔城 阿勒泰 博州 昌吉 |  |  |  |  | 哈密 巴 州 |  | 阿克苏 | 克州 | 喀什 和田 |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 各地(州、市):时政局、农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 |  | 年度金额： |  | 6100 |  |  | 6100 | 665 | 455 | 130 | 60 | 705 | 130 | 305 | 1230 | 180 | 1570 | 670 |
| (万元) |  | 其中：中央补助 |  | 6100 |  |  | 6100 | 665 | 455 | 130 | 60 | 705 | 130 | 305 | 1230 | 180 | 1570 | 670 |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 |  | 通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防 干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提 高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实 施面积，防病虫，防 干热风、防旱衰 |  | ≥1400.18 |  | ≥11400.18 | ≥153 | ≥1104.31 | ≥130 | ≥13.48 | ≥162 | ≥30 | ≥70 | ≥282.16 | ≥41.23 | ≥36. | ≥154 |
|  |  | 质量指标 | 用于一喷三防相关支 出比例 |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | “ 一喷三防”效果 |  | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 |  | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 |
|  |  | 时效指标 | 救灾资金下拨至县市时限 |  | 自中央财政资金下达时间小于1个月 |  | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 |  | 规定时间内及时下达 |  | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 采购物资或服务价格 |  | 不超过市场价格 |  | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 |  | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 |  | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 |
|  |  | 社会效益 指标 | 资金使用无重大违纪问题 |  | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 受灾地区生产能力恢复 |  | 基本恢复 |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
|  |  | 可持续影 有指标 | 稳定农民种粮积极性 |  | 保证粮食播种面积稳定 |  | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 | 保证粮食播种面积稳定 |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 |  | ≥43% |  | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% | ≥43% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 |  | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

2022年中央农业生产和水利救灾资金预算(第四批)区域绩效目标表

| 转移支付名称 |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第四批) |  |  |  |  | 全区目标 | 分区域绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  | 专项实施期 |  | 长期 | 合计 | 伊犁 | 塔城 | 阿勒泰 | 博州 | 哈密 | 吐鲁番 | 巴州 | 阿克苏 | 喀什 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治 区农业农村厅 |  | 各地(州、市):财政局、农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 |  | 年度金额： |  | 800 |  |  | 800 | 115 | 110 | 40 | 90 | 70 | 200 | 75 | 40 | 60 |
| (万元) |  | 其中：中央补助 |  | 800 |  |  | 800 | 115 | 110 | 40 | 90 | 70 | 200 | 75 | 40 | 60 |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 |  | 支持农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情检测与防控面积 |  | 不少于43.2万亩次 |  | 不少于43.2万亩次 | 不少于8.3万亩次 | 不少于10万亩次 | 不少于3.7万亩次 | 不少于3.3万亩次 | 不少于3.7万亩次 | 不少于3.7万亩次 | 不少于2.2万亩次 | 不少于3.3万亩次 | 不少于5.0万亩次 |
|  |  | 质量指标 | 防控效果 |  | 有效遏制暴发成灾 |  | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 | 有效遏制暴发成灾 |
|  |  |  | 统防统覆盖率 |  | >43% |  | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% | >43% |
|  |  | 时效指标 | 农作物病虫客及重大植物疫情防控组织实施时效 |  | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 |  | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 |
|  |  | 成本指标 | 采购物资或服务价 格 |  | 不超过市场价格 |  | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食 和农业生产安全效果 |  | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |  | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情监测预警能力 |  | 病虫害防控期内 |  | 病虫害防控期内 | 病虫客防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 |
|  |  |  | 重大病虫疫情防控 能力 |  | 发现病虫统防统治 |  | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 | 发现病虫统防统治 |
|  | 满意度指标 | 技术指导对象满意度指标 | 受灾农民或防治服 务组织满意度 |  | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

2022年中央农业生产和水利救灾资金预算(第八批)区域绩效目标表

| 转移支付名称 |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第八批) |  |  |  | 全区目标 | 分区域绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  | 专项实施期 | 长期 | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | 昌吉州 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 各地(州、市):财政局、农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 |  | 年度金额： |  | 3000 |  | 3000 | 644.2 | 668.6 | 185 | 14.4 | 52.5 | 299.5 | 756.8 | 275 | 104 |
| (万元) |  | 其中：中央补助 |  | 3000 |  | 3000 | 644.2 | 668.6 | 185 | 14.4 | 52.5 | 299.5 | 756.8 | 275 | 104 |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 |  | 通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持抗旱救灾和灾后 农作物恢复生长 | ≥25.1万亩 |  | ≥25.1万亩 |  |  | ≥14.6万亩 |  | ≥10.5万亩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持秋粮作物抗旱稳 产 | ≥1277万亩 |  | ≥1277万亩 | ≥362万亩 | ≥286万亩 | ≥100万亩 |  |  |  | ≥150万亩 | ≥275万亩 | ≥104万亩 |
|  |  |  | 用于其它灾害救灾 | ≥210.21万亩 |  | ≥210.21万亩 | ≥37.44万亩 | ≥51.35万亩 |  | ≥2.88万亩 |  | ≥44.73万亩 | ≥73.81万亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 灾区生产能力恢复 | 基本恢复 |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
|  |  | 时效指标 | 灾后生产恢复时效性 | 及时恢复正常生产 |  | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 | 及时恢复正常生产 |
|  |  |  | 资金下达到省级6个 月内预算执行率(≥80%) | ≥80% |  | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物 单产减幅 | ＜5% |  | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% | ＜5% |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规 违纪问题 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  | 灾区农业生产秩序恢 复 | 基本恢复 |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
|  |  | 可持续影响指标 | 粮食播种面积 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 |
|  |  |  | 农民粮食生产积极性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

| 2022年农业生产救灾资金预算（第十批）区域绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |  |  |  | 全区 | 地州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  | 专项实施期 |  | 长期 |  |  | 乌鲁木齐市 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 合计 | 各地州市：财政局、农业农村局（畜牧兽医局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 | 年度金额总额 |  | 5300 |  |  |  |  | 5300 | 50 | 755 | 514 | 761 | 243 | 224 | 98 | 362 | 442 | 493 | 876 | 482 |
| （万元） | 其中：中央补助 |  | 5300 |  |  |  |  | 5300 | 50 | 755 | 514 | 761 | 243 | 224 | 98 | 362 | 442 | 493 | 876 | 482 |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 调运和储备饲草料 |  | ≥万吨 | ≥30万吨 | ≥0.45万吨 | ≥5.3万吨 | ≥2.5万吨 | ≥2.8万吨 | ≥1万吨 | ≥2万吨 | ≥0.6万吨 | ≥2.3万吨 | ≥4.5万吨 | ≥1.55万吨 | ≥4.5万吨 | ≥2.5万吨 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 用于农业生产救灾相关支出的比例 |  | 100% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% |
|  |  |  | 时效指标 |  | 及时拨付救灾资金 |  | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 严格执行资金预算管理 |  | 100% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 受灾地区主要畜产品存栏量减幅 |  | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 资金使用无重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 受灾地区生产能力恢复 |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 | 基本恢复 |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 稳定农民畜牧业生产积极性 |  | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务群众满意度 |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年度中央下达新疆农业生产救灾资金18600万元，资金到位18600万元，资金到位率100%。具体如下：

2022年3月下达农业生产救灾资金3400万元，资金到位3400万元，到位率100%。

2022年4月26日下达农业生产救灾资金6100万元，资金到位6100万元，到位率100%。

2022年6月下达农业生产救灾资金800万元，资金到位800万元，到位率100%。

2022年8月下达农业生产救灾资金3000万元，资金到位3000万元，到位率100%。

2022年12月30日，下达农业生产救灾资金资金5300万元，资金到位5300万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2022年度用于农业生产救灾项目资金总计18600万元，具体情况如下：

（1）2022年中央农业生产发展和水利救灾资金（第一批）总计3400万元，共计执行3226.97万元，执行率为94.91%，结余173.07万元。吐鲁番市、哈密植物检疫工作站均因疫情防控影响，项目未能按进度执行，导致资金执行缓慢。各地州执行详见下表：

中央农业生产发展和水利救灾资金（第一批）资金执行表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） | 执行数（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 620 | 620 | 100.00% |
| 2 | 塔城地区 | 580 | 580 | 100.00% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 65 | 65 | 100.00% |
| 4 | 博州 | 70 | 70 | 100.00% |
| 5 | 昌吉州 | 320 | 316.33 | 98.85% |
| 6 | 乌鲁木齐市 | 85 | 85 | 100.00% |
| 7 | 哈密市 | 10 | 10 | 100.00% |
| 8 | 吐鲁番市 | 100 | 0 | 0.00% |
| 9 | 巴州 | 210 | 202 | 96.19% |
| 10 | 阿克苏地区 | 620 | 610.64 | 98.49% |
| 11 | 克州 | 70 | 68 | 97.14% |
| 12 | 喀什地区 | 485 | 485 | 100.00% |
| 13 | 和田地区 | 115 | 115 | 100.00% |
| 14 | 哈密植物检疫工作站 | 50 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 3400 |  | 3226.97 | 94.91% |

（2）2022年中央农业生产发展和水利救灾资金（第二批）总计6100万元，共计执行5837.84万元，执行率为95.70%，结余262.16万元。和田地区因疫情防控影响，项目未能按进度执行，导致资金执行缓慢。各地州执行详见下表：

中央农业生产发展和水利救灾资金（第二批）资金执行表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） | 执行数（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 665 | 665 | 100.00% |
| 2 | 塔城地区 | 455 | 455 | 100.00% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 130 | 130 | 100.00% |
| 4 | 博州 | 60 | 60 | 100.00% |
| 5 | 昌吉州 | 705 | 696.61 | 98.81% |
| 6 | 哈密市 | 130 | 130 | 100.00% |
| 7 | 巴州 | 305 | 305 | 100.00% |
| 8 | 阿克苏地区 | 1230 | 1158.26 | 94.17% |
| 9 | 克州 | 180 | 180 | 100.00% |
| 10 | 喀什地区 | 1570 | 1568.07 | 99.88% |
| 11 | 和田地区 | 670 | 489.9 | 73.12% |
| 合计 | 6100 |  | 5837.84 | 95.70% |

（3）2022年中央农业生产发展和水利救灾资金（第四批）总计800万元，共计执行797万元，执行率为99.63%，结余3万元。各地州执行详见下表：

中央农业生产发展和水利救灾资金（第四批）资金执行表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） | 执行数（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 115 | 115 | 100.00% |
| 2 | 塔城地区 | 110 | 110 | 100.00% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 40 | 38 | 95.00% |
| 4 | 博州 | 90 | 90 | 100.00% |
| 5 | 哈密市 | 70 | 70 | 100.00% |
| 6 | 吐鲁番 | 200 | 199 | 99.50% |
| 7 | 巴州 | 75 | 75 | 100.00% |
| 8 | 阿克苏地区 | 40 | 40 | 100.00% |
| 9 | 喀什地区 | 60 | 60 | 100.00% |
| 合计 | 800 |  | 797 | 99.63% |

（4）2022年中央农业生产发展和水利救灾资金（第八批）总计3000万元，共计执行2509.83万元，执行率为83.66%，结余490.17万元。昌吉州、和田地区因疫情防控影响，项目未能按进度执行，导致资金执行缓慢。各地州执行详见下表：

中央农业生产发展和水利救灾资金（第八批）资金执行表

| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） | 执行数（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 644.2 | 644.2 | 100.00% |
| 2 | 塔城地区 | 668.6 | 668.6 | 100.00% |
| 3 | 昌吉州 | 185 | 86.56 | 46.79% |
| 4 | 巴州 | 299.5 | 299.5 | 100.00% |
| 5 | 阿克苏地区 | 756.8 | 445.07 | 58.81% |
| 6 | 喀什地区 | 275 | 275 | 100.00% |
| 7 | 和田地区 | 104 | 24 | 23.08% |
| 8 | 吐鲁番市 | 14.4 | 14.4 | 100.00% |
| 9 | 哈密市 | 52.5 | 52.5 | 100.00% |
| 合计 | 3000 |  | 2509.83 | 83.66% |

| 中央农业生产发展和水利救灾资金（第十批）资金执行表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地州 | 分配金额（万元） | 执行数（万元） | 执行率 |
| 1 | 伊犁州直 | 755 | 240.9 | 31.91% |
| 2 | 塔城地区 | 514 | 50 | 9.73% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 761 | 56.87 | 7.5% |
| 4 | 昌吉州 | 224 | 0 | 0.00% |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 50 | 0 | 0.00% |
| 6 | 博州 | 243 | 0 | 0.00% |
| 7 | 哈密市 | 98 | 0 | 0.00% |
| 8 | 巴州 | 362 |  | 0.00% |
| 9 | 阿克苏地区 | 442 | 0 | 0.00% |
| 10 | 克州 | 493 | 0 | 0.00% |
| 11 | 喀什地区 | 876 | 0 | 0.00% |
| 12 | 和田地区 | 482 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  | 5300 | 347.77 | 6.56% |

（5）2022年中央农业生产发展和水利救灾资金（第十批）总计5300万元，由于5300万元是财政部于2022年12月30日下达，项目实施期为2023年，截止到2023年4月11日，共计执行347.77万元，执行率6.56%，具体如下：

3.项目资金管理情况分析

根据财政部、农业农村部、水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知（财农〔2019〕117号）和自治区财政相关要求，自治区农业农村厅制定项目资金分配计划报财政厅印发，由厅党组研究确定的后实施方案，印发至各项目实施单位。要求项目实施单位按要求制定本地具体实施方案，及时同当地财政沟通，尽快落实项目资金。要求各单位对项目资金进行严格管理，建立项目专项档案，规范资金使用程序。按照农业农村部、自治区农业农村厅要求，每周一调度开展，督促资金使用和项目工作落实情况，查找薄弱环节和存在问题，提出整改要求和时限，确保项目正常规范实施。

（1）资金分配科学性

根据《财政部关于预拨2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（财农〔2022〕15号），按照将农业生产救灾资金主要用于小麦促弱转壮稳产、极端天气应对防范，保障小麦生产安全的原则，根据各地已播冬小麦越冬苗情调查情况并结合救灾资金下达规模，对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，对救灾资金进行了分配；根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（财农〔2022〕44号），主要支持对小麦生长期喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥混合剂等“一喷三防”措施给予补助，以防农作物病虫害、防干热风、防早衰，促进小麦稳产增产。根据各地已播小麦面积，对救灾资金按比例进行分配核定；根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（财农〔2022〕57号）要求，重点支持农区蝗虫、玉米病虫和重大植物疫情的监测、防控和处置等任务，全区计划完成农区蝗虫监测与可持续治理任务31.5万亩，玉米重大病虫综合防控11.7万亩，扶桑绵粉蚧、油菜重大病害等植物疫情的监测和封锁控制；根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号），统筹考虑2022年各地旱情、秋粮抗旱稳产及其他灾害救灾情况，对救灾资金进行分配；根据财政部、农业农村部、水利部《农业生产和水利救灾资金管理办法》（农财〔2022〕79号）和财政部财政部《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（财农〔2022〕104号）要求，按照因素法测算分配资金，结合实际确定补助标准，对灾害易发、频发区域给予适当支持，充分应用上年度资金绩效评价结果，明确了资金主要用于支持受灾区恢复畜牧业生产、购买调运防灾饲草料、保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置等5个方面。

（2）资金下达及时性

2022年3月8日《财政部关于预拨2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（财农〔2022〕15号），财政部下达我区农业生产救灾资金3400万元。2022年4月13日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（新财农〔2022〕19号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时；2022年4月25日财政部印发《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（财农〔2022〕44号），下达我区农业生产救灾资金6100万元。2022年5月23日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（新财农〔2022〕34号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时；2022年6月17日财政部印发《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（财农〔2022〕57号），下达我区农业生产救灾资金800万元。2022年7月15日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（新财农〔2022〕49号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时；2022年8月26日财政部印发《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号），下达我区农业生产救灾资金3000万元。2022年9月5日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（新财农〔2022〕66号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时；2022年12月30日，自治区收到中央下达我区的农业生产和水利救灾资金（第十批）5300万元，自治区财政厅、畜牧兽医局在资金下达30日内完成资金分配，于2023年1月19日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（新财农〔2023〕2号），自治区畜牧兽医局印发《2022年农业生产和水利救灾资金（第十批）使用方案》（新牧函〔2023〕59号），将项目资金和绩效目标分解至各地。

（3）资金拨付合规性

- 按照财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知等文件要求，进行资金拨付。拨付依据如下：2022年中央农业生产救灾资金（第一批）3400万元，主要开展小麦促弱转壮稳产、极端天气应对防范等相关工作，资金用于自然灾害救灾及恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，推进各地因地因苗抓好春季田管，落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展技术服务指导，保障我区小麦生产面积、产量、效益“三不减”；2022年中央农业生产救灾资金（第二批）6100万元，此次救灾资金主要支持对小麦生长期喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥混合剂等“一喷三防”措施给予补助，以防农作物病虫害、防干热风、防早衰，促进小麦稳产增产。根据各地已播小麦面积，对救灾资金按比例进行分配核定；2022年中央农业生产和水利救灾资金（第四批）资金800万元，主要用于支持农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫防控及新发突发重大农业植物疫情有效处置。要求加快资金分配执行，严格资金使用管理，切实发挥资金效益；2022年中央农业生产和水利救灾资金（第八批）资金3000万元，按照《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号）要求，统筹考虑2022年各地旱情、秋粮抗旱稳产及其他灾害救灾情况，对救灾资金进行分配下拨；按照《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（财农〔2022〕104号）《财政部、农业农村部、水利部农业生产和水利救灾资金管理办法》（农财〔2022〕79号）要求，主要用于支持受灾区恢复畜牧业生产、购买调运防灾饲草料、保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

（4）资金使用规范性

要求各项目实施单位按照财政部、农业农村部、水利部《关于印发<农业生产和水利救灾资金管理办法>的通知》（财农〔2019〕117号）、《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件要求，建立资金使用台账，加强资金监管，规范资金使用。资金使用符合中央财政农业生产救灾资金使用范围要求（一是农业自然灾害防灾、救灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子（植物种苗、种畜、种禽、水产种苗）、农膜、农药、兽药、饲草料、植物生长调节剂、进排水设施设备、小型牧道铲雪机具，以及农业生产和畜牧水产养殖设施修复等费用，必要的技术指导培训费、农田沟渠疏浚费、农机检修费及作业费、渔船渔民防灾避险管理费、渔港航标等渔业生产设施设备维护及港池疏浚费用等；牧区抗灾保畜所需的储草棚（库）、牲畜暖橱（圈）等生产设施和购买、调运饲草料补助等费用。二是生物灾害救灾及恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括购买药剂、药械、燃油、肥料、种子（植物种苗），应用生物防治、综合防治、生态控制技术，修复诱虫灯等监控设施器械及调运、检疫处理、技术指导培训等费用）。救灾资金未用于修建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农业生产救灾无关的支出。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

（5）资金执行准确性

按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件执行资金，资金执行准确，未出现挪用等情况。

农业农村厅党组坚持党对资金管理工作的领导，坚决贯彻落实党中央、国务院关于资金管理工作各项决策部署和自治区党委、人民政府工作要求，持续加强对各单位资金执行管理工作的统筹组织协调，主要领导亲自抓，多次召开会议研究、部署资金支付工作，确保全厅资金执行工作顺利实施。

（6）预算绩效管理情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

- 一是强化绩效目标导向，完善评价制度体系。农业农村厅党组坚持全面贯彻“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，以绩效目标实现为导向，完善绩效评价制度体系，建立健全预算绩效管理工作机制。印发了《自治区农业农村厅自治区财政厅〈关于加强农业扶贫项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新农计〔2019〕27号）、《关于印发〈全面推进农业预算资金绩效管理 工作实施方案＞的通知》（新农计〔2019〕49号）、《新疆维吾尔自治区农业农村厅项目管理办法（试行）》、《自治区农业农村厅项目储备库管理办法（暂行）》《农业农村厅农业项目实名制管理责任制度》、《自治区农业农村厅财务管理办法（试行）》《自治区农业农村厅固定资产管理制度（试行）》《关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）》等十余项规章制度，逐步健全完善预算绩效管理各环节的管理流程和制度办法。

- 二是加强事前绩效评估力度，科学编制绩效目标。严格贯彻落实《关于印发〈自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（新财预 〔2019〕37号）精神，对所有项目全部开展了事前绩效评估工作，重点围绕自治区党委、自治区人民政府对我区农业农村工作的决策部署，论证必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，形成预期绩效评估报告，预期绩效评估报告作为申请资金的必要条件，预期绩效评估报告审核结果作为专项资金安排的重要参考依据。分解细化各项工作任务，结合实际，由项目责任处室及项目实施单位负责每个项目的绩效申报，真正做到绩效目标申报与预算编制同步进行，严格按照成本、效益、满意度逐项设置项目绩效目标，及时审核绩效目标的合理性、相关性和可行性。

- 三是加强运行监控，强化监督管理。以自治区财政厅两次绩效监控为抓手，采取绩效自评实地核验、项目督导、实地调研指导、项目稽查等方式对项目资金执行和项目建设情况进行适时监控。坚持问题和目标导向，紧盯问题、核查环节、采取措施、压实责任、狠抓项目、狠促支出，对于项目资金执行进度慢的地州和单位采取全区通报、点对点发送提示函等方式，督促加快项目实施和资金支付进度。织项目指导调研，一级一级落实监管责任，保证项目资金安全。2022 年先后赴伊犁州、巴州、克州、阿勒泰地区、博州、塔城地区、哈密市、喀什地区、和田地区、克勒玛依市等10个地州的18个县（市），围绕2022年以来中央农业生产发展资金专项、农业资源及生态保护补贴资金、农业生产救灾资金、高标准农田建设补助资金项目进行指导调研，重点对项目资金执行、绩效管理情况进行指导，对指导中发现的问题，现场向有关单位反馈，确保项目有序推进，按时完成阶段性绩效目标。

四是加强事后评价，认真组织自评总结。认真开展年度预算资金绩效评价工作，组织各地（州、市）农业农村部门及各实施单位开展2022年各类资金绩效自评工作，并专门聘请第三方机构在全区选取60个县（市）对2021年绩效自评情况进行实地核验，确保绩效自评结果真实有效。截至目前组织完成2020年、2021年中央预算内投资项目绩效评价、2021中央相关转移农业生产发展、农业资源及生态保护补助等9个专项自评，启动2022年中央、自治区相关转移支付资金及本级部门预算资金绩效自评。

（7）支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析

### 2022年中央财政先后五批安排农业生产救灾资金18600万元，主要用于小麦促弱转壮、“一喷三防”和病虫害防治方面，有力降低农业灾害减产损失，促进农业稳产丰收，对调运和储备越冬饲草料给予补助。从资金支付进度看，第一批、第二批、第四批、第八批农业生产和水利救灾资金合计下达13300万元，截至12月30日，已支付12398万元，支付进度93.57%。通过统筹全区农作物受灾情况、重大病虫疫情工作，合理分配中央财政农业生产救灾资金资金，充分发挥资金效用，确保粮食生产安全，保障重要农产品有效供给。

### 2022年12月30日下达的5300万元农业生产和水利救灾资金（第十批）资金，已支持饲草料储备、调运4.02万吨，已兑付资金347.77万元。通过支持农牧民调运储备饲草料、支持受灾区恢复畜牧业生产、保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置，确保了我区畜牧业持续向好发展。据统计，一季度，畜牧业产值增长8.0%。猪牛羊出栏1086.35万头，同比增长2.9%，增速同比提高6.3个百分点。猪牛羊禽肉产量43.88万吨，增长5.3%。其中：猪肉、牛肉、羊肉产量分别增长11.3%、9.8%、1.2%。禽蛋产量9.66万吨，增长6.4%；牛奶产量52.83万吨，增长4.2%。一季度末猪牛羊存栏5927.79万头，增长3.3%。

- 绩效指标完成情况分析

- （一）中央农业生产和水利救灾资金（第一批）3400万元指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达春季麦田管理小麦促弱转壮，指标值≥160万亩，我区实际完成160万亩，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达重大病虫监测与防控面积，指标值≥635万亩次，我区实际完成647万亩，完成率101.89%，偏差率1.89%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达用于农业生产救灾相关支出比例，指标值100%，我区实际完成97.85%，完成率97.85%，偏差率-2.15%，原因是个别县市因疫情防控，使资金无法支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时全额支付。

b.财政部随文下达病虫草害防控效果，指标值有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达及时拨付救灾资金，指标值100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达救灾资金下拨至县市时限，指标值自中央财政资金下达时间小于1个月，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达及时拨付救灾资金，指标值自规定时间内及时下达，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

a.财政部随文下达严格执行资金预算管理，指标值100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达采购物资或服务价格，指标值不超过市场价格，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部随文下达受灾地区主要农作物单产减幅，指标值≤5%，我区实际完成5%，完成率100%，偏差率0%。

（2）社会效益指标

财政部随文下达资金使用无重大违规违纪问题，指标值无，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）生态效益指标

财政部随文下达受灾地区生产能力恢复，指标值基本恢复，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达稳定农民种粮积极性，指标值稳定农民种粮积极性，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达重大病虫监控能力时发现病虫情，指标值短期预报准确率不低于90%，我区实际完成100%，完成率111.11%，偏差率11.11%。

c.财政部随文下达统防统治覆盖率，指标值>43%，我区实际完成43%，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达服务群众满意度，指标值≥85%，我区实际完成100%，完成率117.65%，偏差率17.65%。

- （二）中央农业生产和水利救灾资金（第二批）6100万元指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

财政部随文下达小麦“一喷三防”实施面积，防病虫，防干热风、防旱衰，指标值≥1400.18万亩，我区实际完成1400.18万亩，完成率100%。

- 质量指标

a.财政部随文下达用于一喷三防相关支出比例，指标值100%，我区实际完成95.7%，完成率95.7%，偏差率-4.3%。未完成原因是个别县市应疫情防控，使资金无法支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时全额支付。

b.财政部随文下达“ 一喷三防”效果，指标值有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达救灾资金下拨至县市时限，指标值自中央财政资金下达时间小于1个月，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达及时拨付救灾资金，指标值规定时间内及时下达，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

a.财政部随文下达严格执行资金预算管理，指标值100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达采购物资或服务价格，指标值不超过市场价格，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部随文下达受灾地区主要农作物单产减幅，指标值重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）社会效益指标

财政部随文下达资金使用无重大违纪问题，指标值无，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）生态效益指标

财政部随文下达受灾地区生产能力恢复，指标值基本恢复，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达稳定农民种粮积极性，指标值保证粮食播种面积稳定，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达统防统治覆盖率，指标值≥43%，我区实际完成43%，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达服务群众满意度≥85%，我区实际完成100%，完成率117.65%，偏差率17.65%。

- （三）中央农业生产和水利救灾资金（第四批）800万元指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

财政部随文下达重大病虫疫情监测与防控面积，指标值不少于43.2万亩次，我区实际完成43.2万亩次，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达防控效果有效遏制暴发成灾，指标值有效遏制暴发成灾，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达统防统覆盖率，指标值>43%，我区实际完成43%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

财政部随文下达农作物病虫客及重大植物疫情防控组织实施时效，指标值在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

财政部随文下达采购物资或服务价格，指标值不超过市场价格，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

财政部随文下达防灾措施保障粮食和农业生产安全效果，指标值农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）可持续影响指标

财政部随文下达重大病虫疫情防控能力，指标值发现病虫统防统治，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达受灾农民或防治服务组织满意度，指标值≥85%，我区实际完成100%，完成率117.65%，偏差率17.65%。

- （四）中央农业生产和水利救灾资金（第八批）3000万元指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长，指标值≥25.1万亩，我区实际完成25.1万亩，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达支持秋粮作物抗旱稳产，指标值≥1277万亩，我区实际完成1277万亩次，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达用于其它灾害救灾，指标值≥210.21万亩，我区实际完成210.21万亩，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标

财政部随文下达灾区生产能力恢复，指标值基本恢复，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

a.财政部随文下达灾后生产恢复时效性，指标值及时恢复正常生产，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达资金下达到省级6个月内预算执行率(≥80%)，指标值≥80%，我区实际完成83.66%，完成率104.58%，偏差率4.58%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部随文下达受灾地区主要农作物单产减幅，指标值＜5%，我区实际完成5%，完成率100%，偏差率0%。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达资金使用无重大违规违纪问题，指标值无，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达灾区农业生产秩序恢复，指标值基本恢复，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）可持续影响指标

a.财政部随文下达粮食播种面积，指标值保持稳定，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达农民粮食生产积极性，指标值持稳定，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达服务群众满意度，指标值≥85%，我区实际完成100%，完成率117.65%，偏差率17.65%。

- （五）中央农业生产和水利救灾资金（第十批）5300万元指标分析

- 1、产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：

- a.自治区向财政部备案“数量指标”为“调运和储备饲草料”目标，指标值为“≥30万吨”，完成值4.02万吨，完成率13.40%，偏差率-86.6%。

- 偏差原因：2023年1月19日，农业生产和水利救灾资金（第十批）到达各项目执行地（州、市），当前，中央资金刚分解至各地州、县市，各地、县计划预留部分资金用于畜牧业救灾和灾后恢复生产。同时，一方面，地区本级财政购置的饲草、兽药、消毒药正在执行集中采购流程，无法兑付资金；另一方面，农牧民、养殖场户储备的防灾饲草料还未大面积收储，前期维修加固的棚圈，兽药、消毒药品等物资购置还在进行验收，资金还无法兑付。

- （2）质量指标：

- a.财政部随文下达“质量指标”为“用于农业生产救灾相关支出的比例”目标，指标值为“100%”，完成值100%，自治区实际将5300万元全部分解至各县，未整合项目资金，完成率100%，偏差率0%。

- （3）时效指标

- a.财政部随文下达“时效指标”为“及时拨付救灾资金”目标，指标值为“规定时间内及时下达”，完成值“规定时间内及时下达”，自治区实际在20天将资金、绩效目标均分解下达至各实施地州，完成率100%，偏差率0%。

- （3）成本指标

- a.财政部随文下达“成本指标”为“严格执行资金预算管理”目标，指标值为“100%”，截至目前，已兑付资金347.77万元，资金执行率6.56%。完成值“6.56%”，完成率6.56%，偏差率-92.5%。

- 偏差原因：中央下达我区的2022年第十批农业生产和水利救灾资金时间为2022年12月30日，自治区分解下达资金至各地时间为2023年1月19日，造成预算执行率不高。

- 2.效益指标：

- （1）经济效益指标

- a.财政部随文下达“经济效益指标”为“受灾地区主要畜产品存栏量减幅”目标，指标值为“重灾区少减产、轻灾区不减产”，完成值“重灾区少减产、轻灾区不减产”，截至目前，我区部分县市零星出现因灾害性天气、地震等导致牲畜死亡475头只，棚圈损坏、倒塌18座、机械损坏7台，未造成主要畜禽存栏减产的情况。完成率100%，偏差率0%。

- （2）社会效益指标

- a.财政部随文下达“社会效益指标”为“资金使用无重大违规违纪问题”目标，指标值为“无”，完成值“无”，自治区实际未发生资金重大违规违纪问题，完成率100%，偏差率0%。

- （3）生态效益指标

- a.财政部随文下达“生态效益指标”为“受灾地区生产能力恢复”目标，指标值为“基本恢复”，完成值“基本恢复”，自治区受灾县市畜牧业生产能力均已恢复，完成率100%，偏差率0%。

- （4）可持续影响指标

- a.财政部随文下达“可持续影响指标”为畜牧业生产保持良好增速，据行业预计，一季度全区猪牛羊存栏6076.6万头只，同比增长5.9%，出栏1136.6万头只，同比增长7.7%，猪牛羊禽肉产量45.63万吨，同比增长9.7%，奶产量54.2万吨，同比增长7%，禽蛋产量9.64万吨，同比增长5.9%。完成率100%，偏差率0%。

- 3.满意度指标：

- （1）服务对象满意度指标

- a.财政部随文下达“服务对象满意度指标”为“服务群众满意度”目标，指标值为“≥85%”，完成值“0%”，完成率0%，偏差率-100%。

- 偏差原因：目前项目还在执行中，未开展服务对象满意度测评。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

1.中央农业生产和水利救灾资金（第一批）3400万元

（1）未完成的质量指标

财政部随文下达用于农业生产救灾相关支出比例，指标值100%，我区实际完成97.85%，完成率97.85%，偏差率-2.15%，原因是个别县市应疫情防控，使资金无法支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时全额支付。

2.中央农业生产和水利救灾资金（第二批）6100万元

（1）未完成的质量指标

财政部随文下达用于一喷三防相关支出比例，指标值100%，我区实际完成95.7%，完成率95.7%，偏差率-4.3%。未完成原因是个别县市应疫情防控，使资金无法支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时全额支付。

3.中央农业生产和水利救灾资金（第十批）5300万元

（1）未完成的质量指标

a.数量指标：调运和储备饲草料实际完成4.02万吨，未达到30万吨目标；

b.成本指标：资金实际兑付347.77万元，未达到100%严格执行资金预算管理的目标；

c.服务对象满意度指标：未开展服务对象满意度调查，未达到85%的目标。

未完成原因：一是资金下达较晚，中央下达我区的2022年第十批农业生产和水利救灾资金时间为2022年12月30日，自治区分解下达资金至各地时间为2023年1月19日，造成预算执行率不高；二是新疆气候条件影响，冬季时间长，近5年各地畜牧业灾情数据统计显示，冬春季大风、暴雪、强寒潮天气是主要造成畜牧业灾害损失的重要原因，为确保畜牧业生产安全平稳，农牧民一般于7-10月开始大规模储备饲草料。当前，中央资金刚分解至各地州、县市，各地、县计划预留部分资金用于畜牧业救灾和灾后恢复生产。同时，一方面，地区本级财政购置的饲草、兽药、消毒药正在执行集中采购流程，无法兑付资金；另一方面，农牧民、养殖场户储备的防灾饲草料还未大面积收储，前期维修加固的棚圈，兽药、消毒药品等物资购置还在进行验收，资金还无法兑付。三是项目还在实施中，未对服务对象开展满意度调查。

（二）下一步改进措施

一是进一步强化组织领导。各地要严格落实“中央统筹、省负总责、地州协调、县抓落实”的工作机制，强化组织领导，要成立由分管领导任组长的农业项目实施领导小组，统筹负责本区域农业项目；各地（州、市）、县（市、区）农业农村部门牵头，会同本级财政、纪检监察等部门建立健全联席会议制度，定期调度本区域农业项目执行情况，解决项目执行过程中存在的各类问题。

二是进一步规范项目管理。规范项目管理，可有效避免项目执行风险，各地要做好以下几项工作。一要完善项目档案管理。根据项目管理要求，从资金分配方案和项目实施方案拟定、本级专题会议审定、项目启动、项目推进、规模核定、补贴发放、项目检查、项目总结、绩效评价等等各环节进行规范，建立完善项目管理体系，做好项目管理。二要强化项目检查。各地（州、市）、县（市、区）要统筹做好项目检查，可采取地（州、市）、县（市、区）内交叉考核，亦可采取引入第三方，还可以组织本区域相关单位进行检查，常态化督促项目执行进度。三要强化社会和舆论监督。充分利用网络平台、融媒体等载体，及时发布相关项目招投标、执行进度、补贴发放等等信息，做到信息公开透明。四要推进项目管理责任追究。完善项目建设领导责任制，对项目启动实施、招投标、建设质量、项目验收等方面出现的违规问题，由当地党委、政府，对有关单位追究相关责任人责任。

三是进一步加强资金监管。项目资金制度建设是防范风险的重要屏障，我们要做好以下几方面工作。一要加强沟通衔接。各级在制定项目资金分配方案、预算编制、预算执行、推进资金拨付、审计等方面，要加强与本级财政部门对接，做到目标一致、任务一致、要求一致、推进一致。二要强化资金调度。各级要建立资金定期调度机制，农业农村部门要积极与财政部门对接，联合开展资金支付调度，督促资金拨付进度。三要强化实地检查。各级农业农村部门牵头，会同本级财政、发改、纪检监察、自然资源、审计等部门，组成联合检查组，深入实地，进村入户，督促加快项目执行和资金拨付进度。四要强化执纪问责。各地要坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。对套取和骗取资金，截留、挪用项目资金，违反政府采购及招投标管理规定，资金拨付不足额、不及时，滞留、延压项目资金以及其他违规违纪违法问题，一经发现，将严肃追究相关责任人责任。

- 四是督促指导各项地州、县市按照项目资金使用方案，加快资金对付，抓紧收集农牧民、养殖场户储备、调运饲草料凭证，指导受灾户（养殖场）恢复生产采购畜禽，开展防灾消毒药品、兽药等采购流程，尽快向财政申请项目资金支付。

- 五是加强督促指导，指导项目所在区县加强项目绩效管理，定期调度项目资金及绩效目标完成情况的进度，督促执行缓慢的地州、区县按照上报绩效目标值开展相关工作，跟踪落实情况。

- 六是进一步加强灾情收集，做好易灾区饲草料储备、灾后畜牧业生产恢复工作，指导农牧民把握时节，加大饲草料储备，提高秸秆利用率，对存在安全隐患的棚圈、牧道，提前开展防灾工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度中央农业生产救灾资金（第一批）3400万元综合评价自评得分为98.36分，其中：预算执行9.49分、产出指标48.87分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度中央农业生产救灾资金（第二批）6100万元综合评价自评得分为98.27分，其中：预算执行9.57分、产出指标48.7分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

3.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度中央农业生产救灾资金（第四批）800万元综合评价自评得分为98.96分，其中：预算执行9.96分、产出指标49分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

4.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度中央农业生产救灾资金（第八批）3000万元综合评价自评得分为97.37分，其中：预算执行8.37分、产出指标49分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

5.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准时是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，农业生产和水利救灾资金（第十批）综合自评得分为70分，其中：预算执行0.65分、产出指标39.35分、效益指标30分，服务对象满意度指标0分，自评结果为“中”。

6.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

农业生产和水利救灾资金（第十批）绩效自评中，发现资金兑付缓慢、防灾饲草料储备和调运补贴数量未完成的问题，针对问题提出以下改进措施，一是在预算执行方面，自治区畜牧兽医局将督促各项目县市在“农业农村部转移支付管理平台”中，每月填报项目进度和预算执行进度，督促项目执行缓慢的地州、县市抓紧执行，达到预期绩效目标。二是在项目管理方面，自治区畜牧兽医局将督促项目实施县市推进饲草科、兽药、消毒药品的政府采购流程，加快对受灾农牧民前期维修加固的棚圈、购置的活畜禽等加快验收，及时向本级财政提交资金兑付申请，提高项目执行效率。三是在管理服务方面，加强对区县的项目调研，对项目所在区县定期调度项目资金及绩效目标完成情况的进度，指导各县跟踪落实实施主体对项目的满意度情况。

7.结果将在自治区农业农村厅、自治区财政厅门户网站上进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2022年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业生产救灾）

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

| 转移支付（项目）名称 |  | 2022年中央财政农业生产救灾项目（第一批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 自治区农业农村厅 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 3400 | 3226.97 | 94.91% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3400 | 3226.97 | 94.91% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 根据《财政部关于预拨2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（财农〔2022〕15号），按照将农业生产救灾资金主要用于小麦促弱转壮稳产、极端天气应对防范，保障小麦生产安全的原则，根据各地已播冬小麦越冬苗情调查情况并结合救灾资金下达规模，对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，对救灾资金进行了分配。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 2022年3月8日《财政部关于预拨2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（财农〔2022〕15号），财政部下达我区农业生产救灾资金3400万元。2022年4月13日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（新财农〔2022〕19号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金拨付合规。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金使用规范。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件执行资金，资金执行准确。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 |  | 个别县市应疫情防控，导致资金无法按时支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时支付。 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 因地因苗抓好春季田管，落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展技术服务指导，组织实施重大病虫疫情监测预警和统防统治，确保夏粮丰产丰收。 |  |  | 通过开展春季农业生产服务指导，督促各地落实落细小麦促弱转壮田管措施，做好春耕备耕、农业自然灾害应对防范等工作，组织实施重大病虫疫情监测预警和统防统治，确保夏粮丰收且收到农业部通报表扬。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 春季麦田管理小麦促弱转壮 | ≥160万亩 | 160万亩 |  |
|  |  |  | 重大病虫监测与防控面积 | ≥635万亩次 | 647万亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出例 | 100% | 97.85% | 个别县市应疫情防控，使资金无法支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时全额支付。 |
|  |  |  | 病虫草害防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 救灾资金下拨至县市时限 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 100% |  |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | ≤5% | 5% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | 基本恢复 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民种粮积极性 | 稳定农民种粮积极性 | 100% |  |
|  |  |  | 重大病虫监控能力 | 时发现病虫情，短期预报准确率不低于90% | 100% |  |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 | >43% | 43% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

| 转移支付（项目）名称 |  | 2022年中央财政农业生产救灾项目（第二批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 自治区农业农村厅 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 6100 | 5837.84 | 95.70% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6100 | 5837.84 | 95.70% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（财农〔2022〕44号），主要支持对小麦生长期喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥混合剂等“一喷三防”措施给予补助，以防农作物病虫害、防干热风、防早衰，促进小麦稳产增产。根据各地已播小麦面积，对救灾资金按比例进行分配核定。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 2022年4月25日财政部印发《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（财农〔2022〕44号），下达我区农业生产救灾资金6100万元。2022年5月23日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（新财农〔2022〕34号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金拨付合规。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金使用规范。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件执行资金，资金执行准确。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 |  | 个别县市应疫情防控，导致资金无法按时支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时支付。 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防 干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提 高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。 |  |  | 通过开展“一喷三防”，增强了灌浆强度，延长了灌浆时间，提高了粒重，确保夏粮丰收且收到农业部通报表扬，为全年粮食增产奠定了坚实的基础。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积，防病虫，防干热风、防旱衰 | ≥1400.18 | 1400.18万亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 用于一喷三防相关支出比例 | 100% | 95.70% | 个别县市应疫情防控，使资金无法支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时全额支付。 |
|  |  |  | “ 一喷三防”效果 | 有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 救灾资金下拨至县市时限 | 自中央财政资金下达时间小于1个月 | 100% |  |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作单产减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | 基本恢复 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民种粮积极性 | 保证粮食播种面积稳定 | 100% |  |
|  |  |  | 统防统治覆盖率 | ≥43% | 43% |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

| 转移支付（项目）名称 |  | 2022年中央财政农业生产救灾项目（第四批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 自治区农业农村厅 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 797 | 99.63% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 800 | 797 | 99.63% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（财农〔2022〕57号）要求，重点支持农区蝗虫、玉米病虫和重大植物疫情的监测、防控和处置等任务，全区计划完成农区蝗虫监测与可持续治理任务31.5万亩，玉米重大病虫综合防控11.7万亩，扶桑绵粉蚧、油菜重大病害等植物疫情的监测和封锁控制。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 2022年6月17日财政部印发《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（财农〔2022〕57号），下达我区农业生产救灾资金800万元。2022年7月15日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第四批）的通知》（新财农〔2022〕49号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金拨付合规。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金使用规范。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件执行资金，资金执行准确。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支持农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 |  |  | 支持伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区、博州、哈密市、吐鲁番市、巴州、阿克苏地区、喀什地区9个地州的农区蝗虫、玉米病虫和重大植物疫情的监测、防控和处置等任务，全区计划完成农区蝗虫监测与可持续治理任务31.5万亩，玉米重大病虫综合防控11.7万亩；在吐鲁番市、伊犁州开展了扶桑绵粉蚧、油菜重大病害等植物疫情的监测和封锁控制。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 重大病虫疫情检测与防控面积 | 不少于43.2万亩次 | 43.2万亩次 |  |
|  |  | 质量指标 | 防控效果 | 有效遏制暴发成灾 | 100% |  |
|  |  |  | 统防统覆盖率 | >43% | 43% |  |
|  |  | 时效指标 | 农作物病虫客及重大植物疫情防控组织实施时效 | 在农区蝗虫、玉米病虫害、重大植物疫情防控期及时组织实施 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 100% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 | 农区蝗虫，玉米病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情监测预警能力 | 病虫害防控期内 | 100% |  |
|  |  |  | 重大病虫疫情防控能力 | 发现病虫统防统治 | 100% |  |
|  | 满意 度指 标 | 技术指导对象满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | ≥85% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

| 转移支付（项目）名称 |  | 2022年中央财政农业生产救灾项目（第八批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 自治区农业农村厅 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 2509.83 | 83.66% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3000 | 2509.83 | 83.66% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号），统筹考虑2022年各地旱情、秋粮抗旱稳产及其他灾害救灾情况，对救灾资金进行分配。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 2022年8月26日财政部印发《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号），下达我区农业生产救灾资金3000万元。2022年9月5日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（新财农〔2022〕66号）》，将资金分解下达各地州，资金分解下达及时。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金拨付合规。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件要求，资金使用规范。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件执行资金，资金执行准确。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 |  | 此笔资金到位时间较晚，同时个别县市应疫情防控，导致资金无法按时支付或者进度较慢，今后加强调度资金支付进度，确保资金及时支付。 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。 |  |  | 根据各地遭受暴雨、大风、冰雹、干旱等自然灾害发生情况，主要开展极端天气应对防范、灾后救助等相关工作，推进各地因地因时抓好田管措施，做好农业自然灾害应对防范，保障我区农业生产安全，保障了秋粮稳产丰收。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长 | ≥25.1万亩 | 25.1万亩 |  |
|  |  |  | 支持秋粮作物抗旱稳产 | ≥1277万亩 | 1277万亩次 |  |
|  |  |  | 用于其它灾害救灾 | ≥210.21万亩 | 210.21万亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 灾区生产能力恢复 | 基本恢复 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 灾后生产恢复时效性 | 及时恢复正常生产 | 100% |  |
|  |  |  | 资金下达到省级6个月内预算执行率(≥80%) | ≥80% | 83.66% |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | ＜5% | 5% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
|  |  |  | 灾区农业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 粮食播种面积 | 保持稳定 | 100% |  |
|  |  |  | 农民粮食生产积极性 | 保持稳定 | 100% |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |

### 中央对地方专项转移支付绩效自评表

| 转移支付(项目)名 称 |  |  | 2022年农业生产和水利救灾资金（第十批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区财政厅、农业农村厅、畜牧兽医局 |  | 资金使用单位 | 84个区、县农业农村（畜牧兽医）局 |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预竹执行率 (B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5300 | 347.77 |  | 6.56% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 5300 | 347.77 |  | 6.56% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 根据财政部、农业农村部、水利部《农业生产和水利救灾资金管理办法》（农财〔2022〕79号）和财政部财政部《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（财农〔2022〕104号）要求，按照因素法测算分配资金，结合实际确定补助标准，对灾害易发、频发区域给予适当支持，充分应用上年度资金绩效评价结果，明确了资金主要用于支持受灾区恢复畜牧业生产、购买调运防灾饲草料、保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置等5个方面。 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 2022年12月30日，自治区收到中央下达我区的农业生产和水利救灾资金（第十批）5300万元，自治区财政厅、畜牧兽医局在资金下达30天内完成资金分配，于2023年1月19日，自治区财政厅印发《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知》（新财农〔2023〕2号），自治区畜牧兽医局印发《2022年农业生产和水利救灾资金（第十批）使用方案》（新牧函〔2023〕59号），将项目资金和绩效目标分解至各地。 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2022〕25号）等文件的“第三章 资金分配和预算下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业生产和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕79号）的“第三章 资金分配和下达”要求，根据救灾资金预算规模、受灾情况和防灾需要，统筹安排资金用于农业生产防灾救灾和水利救灾，救灾资金主要按照因素法分配，并将绩效评价结果等作为调节因素进行适当调节，各省要在重大灾害发生前加大灾害预防预计灾后处置和恢复资金投入，救灾资金执行国库集中支付制度有关规定，属于政府采购范围的，按照政府采购法律制度规定执行。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业生产和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕79号）的“第四章 绩效管理和资金监督”要求，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在挪用、徇私舞弊等违法违规问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 一是自治区财政厅于2023年1月19日向12个地（州、市）根据政策规定的程序和标准足额拨付农业生产和水利救灾资金（第十批）5300万元，用于支持受灾区恢复畜牧业生产、购买调运防灾饲草料、保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置等5个方面。二是根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业生产和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕79号）《2022年农业生产和水利救灾资金（第十批）使用方案》（新牧函〔2023〕59号）规定的补贴标准，审核饲草料储备、调运资金补贴的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则，确保资金使用合理、透明、安全。 |  |  |  |
| 总体 指标 完成 情况 | 总体月标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。 |  |  |  | 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料4.02万吨，减少灾害损失，确保畜牧业生产稳定。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | .二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 |  | ≥30万吨 | 4.02万吨 | 项目还在执行。下一步：做好易灾区饲草料储备、灾后畜牧业生产恢复工作，指导农牧民把握时节，加大饲草料储备，提高秸秆利用率。 |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 |  | 规定时间内及时下达 | 100% |  |
|  |  | 成个指标 | 严格执行资金预算管理 |  | 100% | 6.56% | 项目还在执行，未完验收。下哟不一是加强对区县的项目调研；二是加强督促指导，定期调度项目资金及绩效目标完成情况的进度；三是进一步加强灾情收集，对存在安全隐患的棚圈、牧道，提前开展防灾工作。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 受灾地区主要畜产品存栏量减幅 |  | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 |  | 无 | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 受灾地区生产能力恢复 |  | 基本恢复 | 100% |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 稳定农民畜牧业生产积极性 |  | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 100% |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≥85% | 0 | 项目还在执行，未开展满意度调查。下一步：及时对项目实施主体满意度调查。 |
| 说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的间题及其所涉及的金额。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效月标填报，主管部门汇总时按区域绩效用标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出