附件2

新疆维吾尔自治区农业经营主体能力提升

资金转移支付2024年度绩效自评报告

**项目名称：**农业经营主体能力提升资金

**实施单位（公章）：**各地州市农业农村局

**主管部门（公章）：**自治区农业农村厅

**项目负责人（签章）：**王盛、汤义武、刘英豪

**填报时间：**2025年3月10日

新疆维吾尔自治区农业经营主体能力提升

资金转移支付2024年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年度新疆农业经营主体能力提升中央补助资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业经营主体能力提升专项转移支付预算和绩效目标情况**

**1、下达预算情况：**

2024年度，财政部下达我区农业经营主体能力提升资金71019万元，用于农业经营主体能力提升。详细如下：

2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达52201万元。2024年4月《财政部关于下达2024年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2024〕17号）下达18818万元。

**2、下达绩效目标情况：**

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

**农业经营主体能力提升资金区域绩效目标表**

**(2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 资金名称 | 农业经营主体能力提升资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额（万元） | 71019 |
| 其中：中央补助 | 71019 |
| 地方资金 |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。 |
| 绩效目标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量（个） | 120 |
| 支持的家庭农场数量（个） | 240 |
| 培育奶业新型经营主体数量（个） | 50 |
| 落实单产提升关键技术面积（万亩次） | 252.5 |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 12458 |
| 学用贯通培育数量（人） | 200 |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（个） | 900 |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 600 |
| 农业生产全程拖管服务面积（万亩） | 210 |
| 其中：供销社承担的农业生产全程托管任务面积（万亩） | 30 |
| 基层农技人员培训数量（个） | 4000 |
| 农业科技示范展示基地数量（人） | 166 |
| 农药速测技术推广试点（个） | —— |
| 质量指标 | 新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 |
| 农业主推技术到位率 | 95%以上 |
| 产出指标 | 经济效益指标 | 项目区大豆迎茬对产量的影响 | —— |
| 社会效益指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产水平 | 提升 |
| 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 绿色种养循环发展有效机制 | 建立健全 |
| 可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式（套） | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥90% |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

2023年12月12日，自治区财政厅下发《关于提前下达2024年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕97号）下达资金52201万元。

2024年5月17日，自治区财政厅下发《关于下达2024年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2024〕30号）下达资金18818万元。

2024年8月12日，自治区财政厅下发《关于调整2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2024〕55号），有关资金分解下达及预算绩效区域目标表相应有所调整。

根据新财农随文下达2024年农业经营主体能力提升资金合计共71019万元。

资金分解情况详见下表：

**2024年农业经营主体能力提升资金分配表**

 **单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **分配资金** |
| 1 | 乌鲁木齐市 | **431** |
| 2 | 伊犁州直 | **7351** |
| 3 | 塔城地区 | **4636** |
| 4 | 阿勒泰地区 | **3068** |
| 5 | 克拉玛依市 | **453** |
| 6 | 博州 | **3150** |
| 7 | 昌吉州 | **6109.5** |
| 8 | 哈密市 | **1459** |
| 9 | 吐鲁番市 | **2727** |
| 10 | 巴州 | **5631** |
| 11 | 阿克苏地区 | **12388** |
| 12 | 克州 | **1722** |
| 13 | 喀什地区 | **7696** |
| 14 | 和田地区 | **3971** |
| 15 | 自治区农业农村厅（新疆农业大学、西北农林科技大学、华中农业大学） | **160** |
| 16 | 新疆农业大学 | **524** |
| 17 | 自治区农业农村厅（西北农林科技大学） | **407.75** |
| 18 | 自治区农业农村厅(华中农业大学） | **407.75** |
| 19 | 新疆农业职业技术学院 | **420** |
| 20 | 新疆农业广播电视学校 | **38** |
| 21 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | **8269** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

根据自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，结合脱贫县涉农资金整合情况，对县（市）资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据自治区财政厅下发《关于调整2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2024〕55号），绩效目标详见下表：

**2024年中央农业经营主体能力提升资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金名称** | **中央农业经营主体能力提升资金（全年总表）** | **全区总绩效 目标** | **分区域绩效目标** |  |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 合计 | 乌鲁木齐市 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 自治区农业农村厅（新疆农业大学、西北农林科技大学、华中农业大学） | 新疆农业大学 | 自治区农业农村厅（西北农林科技大学） | 自治区农业农村厅（华中农业大学） | 新疆农业职业技术学院 | 新疆农业广播电视学校 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | **各地州市财政局、农业农村局** |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 71019 | 71019 | 431 | 7351 | 4636 | 3068 | 453 | 3150 | 6109.5 | 1459 | 2727 | 5631 | 12388 | 1722 | 7696 | 3971 | 160 | 524 | 407.75 | 407.75 | 420 | 38 | 8269 |
| 其中：中央补助 | 71019 | 71019 | 431 | 7351 | 4636 | 3068 | 453 | 3150 | 6109.5 | 1459 | 2727 | 5631 | 12388 | 1722 | 7696 | 3971 | 160 | 524 | 407.75 | 407.75 | 420 | 38 | 8269 |
| 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 1.加强新型农业经营主体培育； |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.强化高素质农民培育； |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.推广农业社会化服务； |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.推进基层农技推广体系改革与建设； |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 5.支持全国农担体系高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量（个） | 120 | 160 |  | 10 | 10 | 10 |  | 13 | 27 |  |  | 18 | 32 | 6 | 22 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持的家庭农场数量（个） | 240 | 240 |  | 17 | 15 | 15 |  | 15 | 50 |  |  | 20 | 77 |  | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培育奶业新型经营主体数量（个） | 50 | 50 |  | 8 | 7 | 16 |  | 6 |  |  |  | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落实单产提升关键技术面积（万亩次） | 252.5 | 252.5 | 0.6 | 46.8 | 29.4 | 16.6 | 0.3 | 8.7 | 20.6 | 2.1 | 0.3 | 11.2 | 37.8 | 5.3 | 53.6 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 12458 | 12791 | 250 | 1660 | 751 | 371 | 185 | 333 | 769 | 217 | 399 | 612 | 1849 | 540 | 2219 | 1286 |  | 500 |  |  | 750 | 100 |  |
| 学用贯通培育数量（人） | 200 | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 900 | 900 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 300 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 农业生产全程托管服务面积（万亩） | 210 | 210 | 0.4 | 24.91 | 16.64 | 8 | 0.5 | 15.32 | 30 | 2 | 0.25 | 12 | 53.85 | 5.91 | 28.8 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：供销社承担的农业生产全程托管任务面积（万亩） | 30 | 22.41 |  | 6.47 | 1.92 | 2.65 | 0.3 | 4 |  |  |  |  | 5.85 |  | 0.8 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层农技人员培训数量（人） | 4000 | 4400 | 94 | 517 | 329 | 329 | 47 | 141 | 329 | 141 | 141 | 414 | 423 | 184 | 543 | 368 |  | 100 | 150 | 150 |  |  |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 | 172 | 4 | 22 | 14 | 14 | 2 | 6 | 14 | 6 | 6 | 18 | 18 | 8 | 24 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 举办高素质农民技能大赛（期） | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造提升老旧日光温室（亩） | ≥1975 | ≥1975 |  |  |  |  |  |  |  | ≥113 | ≥653 | ≥640 | ≥381 |  |  | ≥188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度新增担保业务规模（亿元） | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 质量指标 | 新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 | 改善 |  |  |  |  |  |  |  | 改善 | 改善 | 改善 | 改善 |  |  | 改善 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业主推技术到位率（%） | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业生产社会化服务对象单产水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施完成率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 粮油新型经营主体单产水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高素质农民培育实行信息化管理和服务 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |  | ≥70% |  |  | ≥70% | ≥70% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳健发展 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% |  |
| 接受社会化服务的小农户满意度（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2023年12月中央下达新疆农业经营主体能力提升资金71019万元，资金到位71019万元，到位率100%。

其中：2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达52201万元。2024年4月《财政部关于下达2024年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2024〕17号）下达18818万元

**2.项目资金执行情况分析**

2024年度下达农业经营主体能力提升资金71019万元，截至2024年12月31日，资金执行60316.06万元，资金执行率84.93%。自治区及各地州资金执行情况详见下表：

**2024年农业经营主体能力提升资金自治区及各地州资金执行情况表**

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **分配金额** | **执行数** | **执行率** |
| 1 | 伊犁州  | 7351 | 6348.43 | 86.36% |
| 2 | 塔城地区  | 4636 | 3731.7 | 80.49% |
| 3 | 阿勒泰地区  | 3068 | 2510.84 | 81.84% |
| 4 | 昌吉州  | 6109.5 | 6038.5 | 98.84% |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 431 | 415.04 | 96.30% |
| 6 | 克拉玛依市  | 453 | 451.22 | 99.61% |
| 7 | 博州  | 3150 | 3118.09 | 98.99% |
| 8 | 吐鲁番市  | 2727 | 1873.25 | 68.69% |
| 9 | 哈密市  | 1459 | 838.53 | 57.47% |
| 10 | 巴州  | 5631 | 4576.97 | 81.28% |
| 11 | 阿克苏地区  | 12388 | 9758.36 | 78.77% |
| 12 | 克州  | 1722 | 1133.53 | 65.83% |
| 13 | 喀什地区  | 7696 | 6854.71 | 89.07% |
| 14 | 和田地区 | 3971 | 2440.4 | 61.46% |
| 15 | 自治区本级 | 10226.5 | 10226.5 | 100.00% |
| 16 | **合计** | 71019 | 60316.06 | 84.93% |

**（二）项目资金管理情况分析**

按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号），落实资金整体管理，专款专用、及时拨付、规范支付，保障中央农业经营主体能力提升资金支付需求，保障中央农业经营主体能力提升资金项目顺利实施。

**1.资金分配科学性：**一是摸清任务需求。聚焦粮棉油等大宗农作物，提前安排各地全面摸清小农户农业生产托管服务需求，认真梳理各类主体服务能力情况，以地（州、市）为单位，向自治区报送任务需求面积及项目实施主体情况报告，为年度项目资金分配及项目实施提供决策参考。二是科学编制方案。加强与部合作经济指导司沟通，明确资金使用方向，在各地上报项目需求基础上，充分考虑作物面积及社会化服务创新试点情况，结合上年度项目绩效评价等因素，科学合理制定资金分配方案。按照有关文件精神，因地制宜制定项目实施方案，按程序经部合作经济指导司审核后印发各地实施。三是根据各地州粮食种植面积，项目资金优先用于支持伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区、昌吉州、博州、巴州、阿克苏地区、喀什地区、和田地区9个粮食种植面积较大、单产提升潜力较高的地州。

**2.资金下达及时性：**2023年11月《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）下达52201万元。2024年4月《财政部关于下达2024年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2024〕17号）下达18818万元，合计下达71019万元。根据财政部、农业农村部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，在规定时限内，按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金。专项资金及时拨付至各地县，资金分解下达及时。

**3.资金拨付合规性：**按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）文件的“第三章资金分配和预算下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

**4.资金使用规范性：**按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）要求，建立资金使用台账，加强资金监管，实行统筹管理、专项核算、专职会计。坚持实事求是的原则，严格执行财务制度，做到原始凭证齐全，财务手续健全，账目核算规范。做到项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。

资金使用符合农业经营主体能力提升资金使用范围要求，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

**5.资金执行准确性**：自治区农业农村厅印发《关于全力以赴抓好2023年涉农项目资金监管工作的通知》、《关于印发<关于加强农业农村厅涉农资金规范管理的办法（试行）>的通知》等，委托第三方专业机构对项目开展实地绩效评价，对发现问题通过发提醒函或约谈等形式及时协调推动解决，督促做好涉农项目资金管理工作。大部分项目能够按照规定的范围和用途执行资金额，保障资金精准用于农业经营主体提升项目。部分地区建立了资金执行信息公开机制，提高了资金执行的透明度和准确性。严格执行向下到十四个地州及自治区本级的资金，明确资金使用范围严格按照政策文件规定的范围执行资金，保障资金精准用于农业经营主体提升项目。对资金使用范围进行细化，避免模糊地带导致的资金执行偏离目标。

**6.预算绩效管理情况：**按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，部分农业经营主体项目能够按照绩效目标使用资金，保障资金使用效益。部分地区建立了绩效监控机制，定期对项目进展和资金使用情况进行跟踪。制定具体、可量化的绩效目标，保障目标具有可操作性和可评估性。将绩效目标与资金分配挂钩，保障资金使用与目标实现紧密结合。推行全过程绩效管理，将资金使用效率与项目目标实现情况挂钩。

**7.支出责任履行情况：**对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。

项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，保障资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，保障项目执行到位、资金使用规范。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2024年，全年完成支持的农民合作社数量160个、持的家庭农场数量240个、培育奶业新型经营主体数量49个、落实单产提升关键技术面积、高素质农民培育数量12791人、学用贯通培育数量200人、农村实用人才带头人示范培训数量900人、乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量600人、基层农技人员培训数量4451人、农业科技示范展示基地数量188人。改造提升老旧日光温室1980亩，年度新增担保业务规模77.34亿，新型农业经营主体生产设施条件改善。

农业主推技术到位率达到96%，农业生产社会化服务对象单产水平提高，实现提高了粮油新型经营主体单产水平，提升了高素质农民培育实行信息化管理和服务。农业信贷担保业务规模稳定发展，无资金使用重大违规违纪问题，提高了农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力，明显增强了高素质农民生产经营能力和带动能力，高素质农民培育对象满意度与接受社会化服务的小农户满意度均达到100%左右。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

a.财政部随文下达支持的农民合作社数量指标，指标值为120个，我区实际完成160个，完成率133.33%，偏差率33.33%。偏差原因：2024年度中央财政下达新疆支持农民合作社、家庭农场培育项目资金2700万元，通过农业农村厅内部调剂最终落实资金4641万元。

b.财政部随文下达支持的家庭农场数量指标，指标值为240个，我区实际完成240个，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达培育奶业新型经营主体数量指标，指标值为50个，我区实际完成49个，完成率98%、偏差率2%。偏差原因：巴州博湖县实施主体原计划投建奶吧，资金用于购买设施设备，但实施主体因当前奶业形势不佳等原因，未配套资金。未开工建设。巴州2025年将督促实施主体完成项目建设。

d.财政部随文下达落实单产提升关键技术面积指标，指标值为252.5万亩，我区实际完成266.65万亩，完成率105.60%，偏差率5.60%。

e.财政部随文下达高素质农民培育数量指标，指标值为12458人，我区实际完成12791人，完成率102.67%，偏差率2.67%。

f.财政部随文下达学用贯通培育数量指标，指标值为200人，我区实际完成200人，完成率100%，偏差率0%。

g.财政部随文下达农村实用人才带头人示范培训数量指标，指标值为900人，我区实际完成900人，完成率100%，偏差率0%。

h.财政部随文下达乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量指标，指标值为600人，我区实际完成600人（三所大学各200人），完成率100%，偏差率0%。

i.财政部随文下达农业生产全程托管服务面积指标，指标值为210（万亩），我区实际完成304.67万亩，完成率145.08%、偏差率45.08%。偏差原因：由于自治区“按单季作物亩均补助金额不超过100元”的补助标准下达任务面积，而各项目县结合实际，根据农业生产不同领域、不同环节、不同对象和市场发育成熟度，科学确定补助环节和财政补助标准，经调度核算，亩均补助约68.93元，因此实际补助服务面积大于任务面积，符合项目实施方案要求。

j.财政部随文下达其中:供销社承担的农业生产全程托管任务面积指标，指标值为30（万亩），我区实际完成25.26个，完成率84.2%，偏差率15.8%。偏差原因：按照项目实施要求，自治区供销社来函，明确可实施的任务面积22.41万亩，经调度，今年供销系统实际完成服务面积25.26万亩。

k.财政部随文下达基层农技人员培训数量指标，指标值为4000人，我区实际完成4451个，完成率111.28%，偏差率11.28%。

l.财政部随文下达农业科技示范展示基地数量指标，指标值为166个，我区实际完成188个，完成率113.25%，偏差率13.25%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达新型农业经营主体生产设施条件指标，指标值为改善，我区实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达农业主推技术到位率指标，指标值为95%以上，我区实际完成≥96%，完成率101.05%，偏差率1.05%。

（3）时效指标

财政部未随文下达时效指标。

1. 成本指标

财政部未随文下达成本指标。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益指标

财政部未随文下达经济效益指标。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达规模主体单产提升项目县作物单产水平指标，指标值为提升，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达农业信贷担保业务规模指标，指标值为稳健发展，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题指标，指标值为无，我区实际完成无，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达绿色种养循环发展有效机制指标，指标值为建立健全，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）可持续影响指标

财政部未随文下达可持续影响指标。

**3.满意度指标完成情况分析**

财政部随文下达高素质农民培育满意度指标，指标值为参训学员满意度评价率达到90%以上，我区实际完成参训学员满意度评价率为99%，完成率为110%，偏差率为10%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标**

**1.未完成指标：**

a.数量指标。支持供销社完成农业生产全程托管服务面积指标，指标值为30万亩，实际完成25.26万亩，偏差率15.8%。偏差原因：按照项目实施要求，自治区供销社来函，明确可实施的任务面积22.41万亩，经调度，今年供销系统实际完成服务面积25.26万亩。

b.数量指标。培育奶业新型经营主体数量（个）指标，指标值为50个，实际完成49个，完成率98%、偏差率2%。未完成原因：巴州博湖县实施主体原计划投建奶吧，资金用于购买设施设备，但实施主体因当前奶业形势不佳等原因，未配套资金。未开工建设。巴州2025年将督促实施主体完成项目建设。

**2.完成率超出30%及以上指标：**

a.财政部随文下达支持的农民合作社数量指标，指标值为120个，我区实际完成160个，完成率133.33%，偏差率33.33%。偏差原因：2024年度中央财政下达新疆支持农民合作社、家庭农场培育项目资金2700万元，通过农业农村厅内部调剂最终落实资金4641万元，比计划多1941万元。其中农民合作社项目资金下达1400万元，落实3200万元，按照农业农村部农村合作经济指导司《关于做好2024年培育壮大农民合作社和家庭农场任务实施工作的通知》中“原则上对单个主体的奖补不超过20万元”规定，每个合作社补助20万元，实际扶持160个农民合作社示范社。

b.数量指标。完成农业生产全程托管服务面积指标，指标值为210万亩，实际完成304.67万亩，完成率145.08%、偏差率45.08%。偏差原因：由于自治区“按单季作物亩均补助金额不超过100元”的补助标准下达任务面积，而各项目县结合实际，根据农业生产不同领域、不同环节、不同对象和市场发育成熟度，科学确定补助环节和财政补助标准，经调度核算，亩均补助约68.93元，因此实际补助服务面积大于任务面积，符合项目实施方案要求。

**（二）下一步改进措施**

**1.项目实施过程中存在不足**

2024年农业经营主体能力提升资金项目于实施过程中存在部分不足与问题，绩效管理不完善，部分项目缺乏科学的绩效评估机制，资金使用效果难以量化。因为绩效目标设定不明确，评估指标和方法不完善。导致自治区供销社来函，明确可实施的任务面积22.41万亩，经调度，今年供销系统实际完成服务面积25.26万亩，与设定的指标值存在偏差。

信息公开透明度低，资金分配和使用信息不透明，公众和相关部门难以监督。信息公开机制不完善，缺乏有效的公示平台公众参与度低，而且项目实施过程中，公众参与度较低，未能充分发挥社会监督作用。因为信息公开方面的不足，缺乏公众参与的渠道和机制，以及市场波动的原因，导致培育奶业新型经营主体全年目标为50个，实际完成49个。

**2.下一步工作实施改进措施。**

完善绩效管理机制制定科学的绩效评估指标和方法，对项目效果进行量化评估。引入第三方评估机构，保障评估结果的客观性和公正性。

提高信息公开透明度建立资金使用信息公开平台，定期公示资金分配、使用情况和项目进展。鼓励公众和媒体参与监督，增强资金使用的透明度和公信力。提高公众参与度，

建立公众参与机制，鼓励公众和第三方机构参与项目监督。加大对农业经营主体政策的宣传力度，提高公众的认知和参与度。

自治区农业农村厅将进一步加强资金使用的督导、推动专项任务按时完成、强化绩效目标管理、提升沟通协调能力等方面有序开展工作，根据实际情况，保障专项补助资金按相关要求执行，进一步提高中央财政相关农业转移支付资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度农业经营主体能力提升资金项目综合评价自评得分为97.6分，其中：预算执行8.49分、产出指标49.11分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.自治区农业农村厅高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。农业产业发展转移支付资金的绩效自评价结果、执行情况等将作为下一年度安排项目资金的依据，对于绩效自评差的、执行进度慢的地（州、市），将在分配下一年度资金时酌情扣减。同时将不断提升预算管理水平，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.评价结果将在自治区农业农村厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业经营主体能力提升资金）

附件：

**2024年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业经营主体能力提升资金）**

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 农业经营主体能力提升资金 |
|
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |
| 地方主管部门 | 自治区财政厅、农业农村厅 | 资金使用单位 | 县市农业农村局 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） |
| 年度资金总额： | 71019 | 60316.06 | 84.93% |
| 其中：中央财政资金 | 71019 | 60316.06 | 84.93% |
| 地方资金 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照任务量与资金相匹配的原则，合理测算各地州任务完成能力，分解我区整体绩效任务。新疆农业经营主体能力提升资金分配额度合理，资金分配依据充分。 | 无 |
| 下达及时性 | 根据财政部、农业部有关要求，农业农村厅收到资金文件后，在规定时限内（30日内），按管理办法规定提出具体资金分配方案，经厅党组审议同意后，正式行文报财政厅申请下达资金，综上专项资金及时拨付至各地县市，资金分解下达及时。 | 无 |
| 拨付合规性 | 按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）文件的“第三章 资金分配和预算下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金、资金账户等问题。 | 无 |
| 使用规范性 | 坚持实事求是的原则，严格执行财务制度，做到原始凭证齐全，财务手续健全，账目核算规范。做到项目资金专款专储专用，杜绝任何形式的资金占用。 | 无 |
| 执行准确性 | 严格执行向下到十四个地州及自治区本级的资金，明确资金使用范围严格按照政策文件规定的范围执行资金，保障资金精准用于农业经营主体提升项目。对资金使用范围进行细化，避免模糊地带导致的资金执行偏离目标。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 保障资金使用效益。部分地区建立了绩效监控机制，定期对项目进展和资金使用情况进行跟踪。制定具体、可量化的绩效目标，保障目标具有可操作性和可评估性。将绩效目标与资金分配挂钩，保障资金使用与目标实现紧密结合。推行全过程绩效管理，将资金使用效率与项目目标实现情况挂钩。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，保障项目执行到位、资金使用规范。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。 | 2024全年完成支持的农民合作社数量160个、持的家庭农场数量240个、培育奶业新型经营主体数量49个、落实单产提升关键技术面积、高素质农民培育数量12791人、学用贯通培育数量200人、农村实用人才带头人示范培训数量900人、乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量600人、X、基层农技人员培训数量4451人、农业科技示范展示基地数量188人。新型农业经营主体生产设施条件改善，农业主推技术到位率达到96%，农业生产社会化服务对象单产水平提高，实现提高了粮油新型经营主体单产水平，提升了高素质农民培育实行信息化管理和服务。农业信贷担保业务规模稳定发展，无资金使用重大违规违纪问题，提高了农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力，明显增强了高素质农民生产经营能力和带动能力，高素质农民培育对象满意度与接受社会化服务的小农户满意度均达到100%左右。 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量（个） | 120 | 160 |  |
| 支持的家庭农场数量（个） | 240 | 240 |  |
| 培育奶业新型经营主体数量（个） | 50 | 49 | 巴州博湖县实施主体原计划投建奶吧，资金用于购买设施设备，但实施主体因当前奶业形势不佳等原因，未配套资金。未开工建设。巴州2025年将督促实施主体完成项目建设。 |
| 落实单产提升关键技术面积（万亩次） | 252.5 | 266.65 |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 12458 | 12791 |  |
| 学用贯通培育数量（人） | 200 | 200 |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 900 | 900 |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） | 600 | 600 |  |
| 农业生产全程托管服务面积（万亩） | 210 | 304.67 |  |
| 其中：供销社承担的农业生产全程托管任务面积（万亩） | 30 | 25.26 | 按照项目实施要求，自治区供销社来函，明确可实施的任务面积22.41万亩，经调度，今年供销系统实际完成服务面积25.26万亩。 |
| 基层农技人员培训数量（人） | 4000 | 4451 |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 | 188 |  |
| 农药速测技术推广试点（个） | —— | —— |  |
| 质量指标 | 新型农业经营主体生产设施条件 | 改善 | 100% |  |
| 农业主推技术到位率（%） | 95%以上 | ≥96% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区大豆迎茬对产量的影响 | —— | —— |  |
| 社会效益指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产水平 | 提升 | 100% |  |
| 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | 100% |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |
| 绿色种养循环发展有效机制 | 建立健全 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式（套） | —— | —— |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度（%） | ≥90% | 99% |  |
| 说明 | 无 |