## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区农业生产发展资金（规划评估）
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农业规划研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.00 | 73.00 |  | 48.62 |  | 10 |  | 66.60% |  | 6.66
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.00 | 51.00 |  | 32.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 22.00 | 22.00 |  | 16.18 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、《自治区农业农村现代化“十四五”发展规划（2021-2025）》年度评估。根据自治区人民政府安排部署，开展《自治区农业农村现代化“十四五”发展规划（2021-2025）》年度评估。以各地州县市农民人均收入、产业发展水平为依据，在南、北、东疆选取高、中、低20个具有代表性的县市对《规划》应用领域、指导具体重点项目实施及对当地产业发挥的作用等方面进行调研、政策宣传、指导等，针对《规划》与实际执行中存在偏差的内容、指标进行修订、完善，形成《自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估报告》，报自治区人民政府、农业农村部，确保“十四五”期间《规划》落地落实，引领、服务于自治区农业农村现代化发展。 二、“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究与技术指导服务。根据自治区乡村振兴领导小组办公室安排，开展“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技术指导服务。在已脱贫的35个深度贫困县、北疆、东疆有脱贫任务的非贫困县中选择15个县市30个村，对标乡村振兴“八个好”、32项具体指标，总结每个脱贫村在乡村振兴示范创建中好的做法，梳理存在的问题和短板，提出工作建议，帮助每个村通过自治区乡村振兴示范创建达标验收，同时研究提出《新疆“十四五”巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接研究报告》报自治区人民政府、农业农村部。 三、现代农业产业园创建及巩固研究及技术支撑服务。根据农业农村部《创建国家现代农业产业园通知》等工作安排，开展现代农业产业园创建及巩固研究及技术服务工作。一是对标国家现代农业产业园创建标准，赴14个地州20个县市的自治区级现代农业产业园开展摸底调查，初步筛选一批基本符合国家级创建标准的产业园，针对其申报创建国家级现代农业产业园开展指导服务，从产业园主导产业确定、农产品精深加工、农产品品牌建设、冷链物流、项目建设、联农带农机制等一、二、三产业融合发展方面进行指导服务，确保其达到国家级产业园创建标准，积极帮助申报创建国家现代农业产业园，力争实现2个以上自治区级产业园创建为国家现代农业产业园；二是组织行业专家对30个已创建的国家级、自治区级现代农业产业园开展后续跟踪、指导服务，及时掌握产业园现状，帮助产业园解决实际困难，确保产业园正常运行。 四、高标准农田建设质量抽查验收。根据农业农村部高标准农田建设要求，为进一步提升全区高标准农田建设质量，结合全疆14个地州2023年-2024年高标准农田建设任务，抽查10%的县市（20个县）高标准农田建设质量。一是实地抽查。实地查看引水渠、沉砂池、泵房、过滤器、闸阀井、排水井、出地桩建设质量；二是检查设施设备等建设内容档案资料。包括项目设计图纸、泵房、输配电、水泵、管道、闸阀等设备合格证、建安标准；三是检查监理档案。检查监理公司招投标、合同、工作机制、工作日志及每道工序的监理台账等档案资料；四是检查上图入库。对每个项目实际建设地点与上网图斑进行比对，检查其是否吻合一致；五是检查验收档案。检查县市自验、地州复验档案资料是否规范。对建设质量不合格项目要求整改、返工、重建，对使用不合格设施设备要求替换，对不负责任监理公司按规定提出处罚建议，对实际建设地点与图班不符地块要求重新打点、测绘、重新上图入库。。 五、《新疆全面小康志》（农业部分）编纂。根据自治区地方志编纂委员会《关于印发〈新疆全面小康志〉编纂工作方案的通知》（新方志〔2023〕27号）《自治区农业农村厅〈新疆全面小康志〉编纂工作实施方案》精神，牵头编纂《新疆全面小康志》（农业部分）。根据《新疆全面小康志》篇目大纲及我听确定的细化篇目大纲，农业部分共计4编6章10节41条，预计约14万字，2023年7月启动编纂工作，2023年11月底完成初稿，2023年11月-2024年11月完成修订及定稿工作。 | [5 empty] | （一）全力提供技术支撑，夯实高标准农田建设基础。一是组织专家对2023年第一批增发国债高标准农田建设31个县市项目初步设计与概算文本进行10天的项目评审，逐一审核项目合规性和可行性，发现4项重大问题，有关问题书面形式向地县农业农村局及编制单位反馈，督促编制单位进行修改完善，确保了项目设计符合高标准农田建设标准。二是参加农田处组织的《盐碱地整治和提升改造项目》评审，审核23个项目县市材料，对每个项目严格把关，打分排序，对拟推荐项目提出针对性的意见建议。三是赴巴州、伊犁州10个县市高标准农田建设（国债）项目实地调研，每个县市抽查2个建设标段，实地查看土地平整、沉砂池、泵房、引水渠、闸阀井、排水井、出地桩等建设内容，查阅项目前期工作、建设施工、项目监理、资金到位支付等档案资料，梳理每个县市高标准农田建设典型做法、存在的问题及整改要求，及时书面反馈地州、县市农业农村部门。 （二）精心组织专家评审，推动产业园发展。根据厅分管领导安排，积极配合规划处，严格按照《关于印发〈自治区级现代农业产业园建设指引（试行）〉的通知》（新农规划〔2022〕152号）等四个文件要求，制定评审方案，报请厅分管领导审定；组织7名专家对10个县市报送的《自治区级现代农业产业园财政奖补资金使用方案》进行审核把关，梳理意见建议，形成《自治区财政补偿资金使用方案修改意见建议》汇总稿；召开专家评审会议，对汇总稿进行进一步完善，形成10个县市《方案》的修改意见建议定稿，并以农业农村厅正式文件反馈各县市。 （三）认真修订小康志，记录农业发展历程。在2023年工作基础上，迎接自治区地方志编纂委员会工作调研，根据调研组反馈的意见建议，牵头组织开展《全面小康志（农业部分）》修订工作，认真查阅资料，全面完善数据、资料，形成修改稿（第三稿）；开展《全面小康志（农业部分）》文稿脱密，修改完毕报自治区地方志编纂委员会。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估年度报告数量 | 5 | >=1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究报告数量 | 2 | >=1份 | =1份 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设质量抽查验收县数量（个） | 5 | >=20个 | =20个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《新疆全面小康志》（农业部分）编纂数量 | 5 | >=1册 | =1册 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估报告完成率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究报告完成率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 现代农业产业园技术指导服务完成率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准农田建设质量抽查验收的县数量任务覆盖率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 提交自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估报告时间 | 3 | =2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 形成“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究报告时间 | 2 | =2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 现代农业产业园技术指导服务结束时间 | 2 | =2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高标准农田建设质量抽查验收完成时间 | 2 | =2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 《新疆全面小康志》（农业部分）编纂完成时间 | 2 | =2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区农业农村现代化“十四五”发展规划年度评估等工作经费 | 4 | <=10.20万元 | =9.5万元 | 93.1 | 3.31 | 计划标准 | 6.72 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 机构改革，原规划研究院13名人员全部分流至其他事业单位，新调入2人，1人驻村，1人在岗，所以大力压缩了成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | “十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略性研究等工作经费 | 4 | <=10万元 | =9.02万元 | 90.2 | 3.02 | 计划标准 | 10.56 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 机构改革，原规划研究院13名人员全部分流至其他事业单位，新调入2人，1人驻村，1人在岗，所以大力压缩了成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创建现代农业产业园技术指导服务工作经费 | 4 | <=10万元 | =9.3万元 | 93 | 3.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 机构改革，原规划研究院13名人员全部分流至其他事业单位，新调入2人，1人驻村，1人在岗，所以大力压缩了成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设质量抽查验收等工作经费 | 4 | <=11万元 | =11万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 《新疆全面小康志》（农业部分）编纂经费 | 4 | <=9.80万元 | =9.8万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 《新疆全面小康志》（农业部分）对保存历史资质后世具有重要的历史和现实意义 | 20 | 意义重大 | 意义重大 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 《新疆全面小康志》（农业部分）编纂质量满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.29分