## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区农业农村发展创新与服务项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 981.41 |  | 10 |  | 98.14% |  | 9.54
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 981.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：小麦玉米套种全程机械化种植模式试验示范 目标2：小麦玉米套种品种选择和配套技术试点示范 目标3：小米玉米套种全程机械化配套技术装备创制示范 目标4：小麦玉米套种病虫草害防治关键技术应用示范 目标5：小麦玉米套种全程机械化技术推广示范 | [5 empty] | 1.形成南北疆小麦玉米套种全程机械化生产模式2种；2.筛选适合各地州株高适宜、抗逆性强的高产优质小麦品种5种和玉米品种 9种；3.开展小麦玉米套种全程机械化配套技术装备创制示范，创制套种配套中耕除草灭茬机10台，玉米套种精量播种机14台，套种小麦联合收获机36台，配套拖拉机改造50台； 4.形成新疆小麦玉米套种模式病虫害监测调查报告1份；5.开展小麦玉米套种全程机械化技术推广示范，参加现场演示会、技术研讨会10余次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成南北疆小麦玉米套种全程机械化生产模式 | 4 | >=1种 | =2种 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛选适合各地州株高适宜、抗逆性强的高产优质小麦品种和玉米品种 | 4 | >=7个 | =14个 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成小麦玉米套种技术模式综合效益分析报告 | 4 | =1份 | =1份 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制定小麦玉米套种技术标准和规程 | 4 | >=3项 | =6项 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立核心示范区 | 4 | >=1000亩 | =27000亩 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范点目标产量（公斤/亩） | 4 | >=1200亩 | =1212.3亩 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 小麦玉米套种全程机械化技术体系 | 4 | 基本形成 | 基本形成 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目带动作用 | 4 | 农民积极性提升 | 亩均纯收入超400元，农民积极性提升 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目资金执行率 | 4 | >=90% | =98.14% | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 4 | =2025年12月 | =2025年12月 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 20 | =1000万元 | =981.41万元 | 98.14 | 19.07 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦玉米套种技术示范区综合产量 | 4 | 高于当地平均水平 | 亩均纯收入超400元，农民积极性提升 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范点农民收入情况 | 4 | 增加 | 增加 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 小麦玉米套种示范点农民种植粮食积极性 | 4 | 提升 | 提升 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 技术示范对产业结构调整影响 | 4 | 明显 | 明显 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色发展成效 | 4 | 明显 | 明显 | 100 | 4 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府主管部门满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.61分