## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 财政扶持农机化发展专项—农机安全监理能力建设经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农机安全监理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展农机安全生产实地调研检查，制作发放拖拉机和联合收割机牌号牌证件，开展农机监理人员培训，严厉打击无牌行驶、无证驾驶、违法载人等违法违规行为，杜绝重大事故发生，保障广大农民群众生命财产安全，确保全区农机安全生产形势稳定。计划开展调研2次；制发牌证23.6万套；举办监理人员培训班。 | [5 empty] | 按计划全面完成了农机安全生产实地调研检查3次，制发拖拉机和联合收割机牌证28.521万套，举办培训班3期。通过强化执法检查，严厉打击无牌行驶、无证驾驶、违法载人等违法违规行为，有效杜绝了重大农机安全事故发生，切实保障了广大农民群众生命财产安全，全区农机安全生产形势持续稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研频次 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数量 | 5 | >=2期 | =2期 | 100 | 5 | 计划标准 | 2期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牌证发放数量 | 10 | >=23.60万套 | =28.52万套 | 100 | 10 | 历史标准 | 19.5万套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 5 | >=2份 | =2份 | 100 | 5 | 计划标准 | 2份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调研报告完成及时率 | 7 | >=90% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 牌证制作合格率 | 8 | >=95% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 牌证制作及时率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训合格率 | 5 | >=85% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 号牌制作成本 | 10 | <=15元 | =12.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | =14.8元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训班人员每人/天成本 | 10 | <=200元/人.天 | =200元/人.天 | 100 | 10 | 预算支出标准 | =200元/人.天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 证件制作成本（本） | 10 | <=2元/本 | =1.8元/本 | 100 | 10 | 计划标准 | 1.8元/本 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传农机安全生产知识次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分